Отчет АО «КазТрансГаз Аймак» об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами по итогам 2022 года

Общие сведения

Дата создания компании 15.04.2002 года. В 2005 году компания была реорганизована после присоединения к ней АО «Региональная газотранспортная система», 25 января 2007 года произошло ее новое переименование в АО «КазТрансГаз Аймак». С 11 июня 2007 года компания приступила к транспортировке газа по распределительным трубопроводам через собственные производственные филиалы. Единственным акционером АО «КазТрансГаз Аймак» является АО «НК «QazaqGaz». АО «НК «QazaqGaz» является портфельной компанией АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

АО «КазТрансГаз Аймак» является крупнейшей газораспределительный компанией в Казахстане, включающее более 60,9 тыс. км распределительных газопроводов и всю необходимую инфраструктуру. АО «КазТрансГаз Аймак» успешно выполняет поручения Главы Государства и Правительства Республики Казахстан по газификации городов, сел, населенных пунктов, а также созданию газовой инфраструктуры для дальнейшей их урбанизации и развития промышленного потенциала.

Основные задачи предприятия — организация поставок товарного газа, транспортировка голубого топлива по распределительным сетям, управление газотранспортными активами в регионах. Главное направление деятельности — обеспечение безаварийного и бесперебойного газоснабжения населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий.

Сегодня производственные филиалы АО «КазТрансГаз Аймак» поставляют товарный газ в Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Кызылординскую, Костанайскую, Мангистаускую и Туркестанскую области, а также в города республиканского значения – Астана, Алматы и Шымкент.

Доля компании на рынке сбыта товарного газа в Казахстане возросла до 95%. Количество абонентов АО «КазТрансГаз Аймак» превысило более 2 миллионов 200 тысяч (около 11 млн жителей), а также более 55 тысяч предприятий.

АО «КазТрансГаз Аймак» является субъектом естественной монополии по регулируемой услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам.

Исполнение инвестиционных программ, утвержденных в установленном порядке

В соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан исполнять мероприятия утвержденной инвестиционной программы.

Во исполнение вышеуказанного требования, а также в целях реализации Генеральной схемы газификации РК на 2015-2030 годы, Общество реализует крупные инвестиционные проекты в регионах страны, утвержденные совместными приказами Министерства энергетики РК, территориальных Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК (далее- ДКРЕМ).

Инвестиционные программы направлены на расширение, восстановление, обновление, поддержку существующих активов, реконструкцию, техническое перевооружение основных средств.

Алматинский производственный филиал

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт | Отклонение, % |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция ГП |  |  |  | 3 564 | 3 564 | 0% |
| - 1 | - Реконструкция подземного газопровода среднего давления от пр. Рыскулова по ул. Герцена ул. Гете (Корректировка ПСД и Экспертиза) | - шт. | - ПСД | - ПСД | - 3 564 | - 3 564 | - 0% |
| 2 | Реконструкция ЭХЗ |  | 17 | 17 | 88 261 | 88 261 | 0% |
| - 2.1. | - ул. Жамбыла д. 172 алма | - шт | - 1 | - 1 | - 5 273 | - 5 273 | - 0% |
| - 2.2. | - ул. Каблукова д. 123 бост | - шт | - 1 | - 1 | - 4 870 | - 4 870 | - 0% |
| - 2.3. | - ул. Толе би д. 232 алм | - шт | - 1 | - 1 | - 4 787 | - 4 787 | - 0% |
| - 2.4. | - ул. Манаса-ул. Шевченко алм | - шт | - 1 | - 1 | - 5 710 | - 5 710 | - 0% |
| - 2.5. | - ул. Утепова д.16 бост | - шт | - 1 | - 1 | - 4 784 | - 4 784 | - 0% |
| - 2.6. | - ул. Жарокова д.128 бост | - шт | - 1 | - 1 | - 5 192 | - 5 192 | - 0% |
| - 2.7. | - ул. Жарокова д. 154а бост | - шт | - 1 | - 1 | - 5 009 | - 5 009 | - 0% |
| - 2.8. | - ул. Жамбула д. 192 алма | - шт | - 1 | - 1 | - 5 025 | - 5 025 | - 0% |
| - 2.9. | - ул. Жарокова д. 95 алм | - шт | - 1 | - 1 | - 5 512 | - 5 512 | - 0% |
| - 2.10. | - ул. Утепова - уг. ул. Жарокова ГРП 21 бост | - шт | - 1 | - 1 | - 4 804 | - 4 804 | - 0% |
| - 2.11. | - ул. Жарокова д. 168 бост | - шт | - 1 | - 1 | - 5 410 | - 5 410 | - 0% |
| - 2.12. | - ул. Макатаева д.78 мед | - шт | - 1 | - 1 | - 5 140 | - 5 140 | - 0% |
| - 2.13. | - ул. Макатаева д. 32 мед | - шт | - 1 | - 1 | - 6 765 | - 6 765 | - 0% |
| - 2.14. | - ул. Жарокова д. 195 бост | - шт | - 1 | - 1 | - 5 316 | - 5 316 | - 0% |
| - 2.15. | - ул. Тулебаева д.27 мед | - шт | - 1 | - 1 | - 4 869 | - 4 869 | - 0% |
| - 2.16. | - ул. Тулебаева д. 32 мед | - шт | - 1 | - 1 | - 4 931 | - 4 931 | - 0% |
| - 2.17. | - ул. Валиханова д. 36 мед | - шт | - 1 | - 1 | - 4 864 | - 4 864 | - 0% |
| 3 | Реконструкция ШГРП |  | 12 | 12 | 50 390 | 50 390 | 0% |
| - 3.1. | - ШРП №1544 ул.Аширбек Сыгай д.52 наурызб | - шт | - 1 | - 1 | - 2 975 | - 2 975 | - 0% |
| - 3.2. | - ШРП 1143 ул. Елибаева уг. ул. Айбергенова наурызб | - шт | - 1 | - 1 | - 2 901 | - 2 901 | - 0% |
| - 3.3. | - ШГРП 1296 мкр. Карасу ул. Южная, 64 Аскарова алат | - шт | - 1 | - 1 | - 5 091 | - 5 091 | - 0% |
| - 3.4. | - ШРП 1599 мкр. Калкаман-2 ул. Сагатова наурызб | - шт | - 1 | - 1 | - 5 449 | - 5 449 | - 0% |
| - 3.5. | - ШГРП 238 ул. Таттимбета уг. ул. Чайкина мед | - шт | - 1 | - 1 | - 4 765 | - 4 765 | - 0% |
| - 3.6. | - ШГРП 101 ул. Добролюбова - Есенберлина мед |  | - 1 | - 1 | - 5 008 | - 5 008 | - 0% |
| - 3.7. | - ШРП 724 ул. Ходжанова 55/7 бост | - шт | - 1 | - 1 | - 1 950 | - 1 950 | - 0% |
| - 3.8. | - ШГРП -1054 ул.Жакаева мкр. Калкаман -2, Наурызб | - шт | - 1 | - 1 | - 2 957 | - 2 957 | - 0% |
| - 3.9. | - ШГРП 500 с/о Весновка (врезка с ул. Оспанова) мед | - шт | - 1 | - 1 | - 3 785 | - 3 785 | - 0% |
| - 3.10. | - ШГРП 1582 мкр.Кольсай, ул. Алматинская 81, мед | - шт | - 1 | - 1 | - 4 794 | - 4 794 | - 0% |
| - 3.11. | - ШГРП 4 пр-т Назарбаева 246а, мед | - шт | - 1 | - 1 | - 5 694 | - 5 694 | - 0% |
| - 3.12. | - ШГРП 91 ул. С.Разина уг. ул. Л.Толстого туркс | - шт | - 1 | - 1 | - 5 020 | - 5 020 | - 0% |
| 4 | Газификация |  | 89 790 | 90 573 | 1 996 704 | 1 996 704 | 0% |
| - 5.8. | - Строительство подводящего газопровода высокого давления и распределительных газопроводов в п. Саймасай, Кайнар, Енбекшиказахского района, Алматинской области. | - п.м. | - 89 790 | - 90 573 | - 1 996 704 | - 1 996 704 | - 0% |
|  | ВСЕГО 2022 год |  |  |  | 2 138 920 | 2 138 920 | 0% |

Инвестиционная программа Алматинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» по регулируемой услуге транспортировки газа по газораспределительным сетям для потребителей Республики Казахстан на 2022-2026 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 19.11.2021 г № 358 и ДКРЕМ по г. Алматы от 21.10.2021 г № 108-ОД на общую сумму 15 276 724 тыс. тенге, в том числе на 2022 г - 2 138 920 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2022 год выполнены на сумму 2 138 920 тыс. тенге т.е. на 100%.

Разработана проектно-сметная документация, получено заключение государственной экспертизы. Произведена реконструкция электро-химической защиты – 17 шт, реконструкция ШГРП – 12 шт. Проведено строительство 90,57 км подводящего газопровода высокого давления и распределительных газопроводов в п. Саймай, Кайнар, Енбикшиказахсткого района, Алматинской области.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № п/п | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Принято на отчетный год | Фактически за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации (Абсолютное отклонение) | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100,00 | Всего на 2022 год | тыс. тенге | 2 138 919,75 | 2 138 919,75 | 0,00 | достигнут |
|  | 6,65 | Капитальные вложения в поддержание действующих активов | тыс. тенге | 142 215,60 | 142 215,60 | 0,00 | достигнут |
| 1 | 0,17 | Реконструкция ГП |  | 3 564,25 | 3 564,25 | 0,00 | достигнут |
| 1.1 | 0,17 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления от пр. Рыскулова по ул. Герцена ул. Гете (Корректировка ПСД и Экспертиза) | тыс. тенге | 3 564,25 | 3 564,25 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода среднего давления от пр. Рыскулова по ул. Герцена ул. Гете (Корректировка ПСД и Экспертиза) | ПСД | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 2 | 4,13 | Реконструкция ЭХЗ |  | 88 261,09 | 88 261,09 | 0,00 | достигнут |
| 2.1 | 0,25 | ул. Жамбыла д. 172, Алмалинский район | тыс.тенге | 5 273,36 | 5 273,36 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Жамбыла, д. 172, Алмалинский район. | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 2.2 | 0,23 | ул. Каблукова д. 123, Бостандыкский район | тыс.тенге | 4 870,25 | 4 870,25 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХмиЗащиты ул. Каблукова д.123, Бостандыкский район | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 2.3 | 0,22 | ул. Толе Би д. 232, Алмалинский район | тыс. тенге | 4 787,50 | 4 787,50 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Толе Би д. 232, Алмалинский район | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 2.4 | 0,27 | ул. Манаса-ул.Шевченко, Алмалинский район | тыс.тенге | 5 709,77 | 5 709,77 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Манаса-ул.Шевченко, Алмалинский район | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 2.5 | 0,22 | ул. Утепова д.16, Бостандыкский район | тыс.тенге | 4 783,80 | 4 783,80 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Утепова, д.16, Бостандыкский район | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 2.6 | 0,24 | ул. Жарокова д. 128, Бостандыкский район | тыс.тенге | 5 191,56 | 5 191,56 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Жарокова д. 128, Бостандыкский район | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 2.7 | 0,23 | ул. Жарокова д. 154 "А", Бостандыкский район | тыс.тенге | 5 008,71 | 5 008,71 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Жарокова д. 154 "А", Бостандыкский район | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 2.8 | 0,23 | ул. Жарокова д. 192, Алмалинский район | тыс.тенге | 5 025,39 | 5 025,39 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Жарокова 192, Алмалинский район | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 2.9 | 0,26 | ул. Жарокова д. 95, Алмалинский район | тыс. тенге | 5 512,13 | 5 512,13 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Жарокова 95, Алмалинский район | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 2.10 | 0,22 | ул. Утепова-уг. ул. Жарокова, Бостандыкский район | тыс. тенге | 4 804,10 | 4 804,10 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты ул. Утепова-уг. ул. Жарокова ГРП 21,Бостандыкский район | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 2.11 | 0,25 | ул. Жарокова д.168, Бостандыкский район | тыс. тенге | 5 410,04 | 5 410,04 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты ул. Жарокова д. 168, Бостандыкский район | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 2.12 | 0,24 | ул. Макатаева д.78, Медеуский район | тыс. тенге | 5 139,52 | 5 139,52 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты ул. Макатаева д. 78, Медеуский район | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 2.13 | 0,32 | ул. Макатаева д. 32, Медеуский район | тыс. тенге | 6 764,65 | 6 764,65 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты ул. Макатаева д. 32, Медеуский район | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 2.14 | 0,25 | ул.Жарокова д.195, Медеуский район | тыс. тенге | 5 316,48 | 5 316,48 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты ул. Макатаева д. 195, Медеуский район | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 2.15 | 0,23 | ул.Тулебаева д.27, Медеуский район | тыс. тенге | 4 868,70 | 4 868,70 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты ул. Тулебаева д. 27, Медеуский район | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 2.16 | 0,23 | ул.Тулебаева д.32, Медеуский район | тыс. тенге | 4 930,96 | 4 930,96 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты ул. Тулебаева д. 32, Медеуский район | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 2.17 | 0,23 | ул.Валиханова д.36, Медеуский район | тыс. тенге | 4 864,16 | 4 864,16 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установки станции ЭлектроХимЗащиты ул. Валиханова д. 36, Медеуский район | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 3 | 2,36 | Реконструкция ШГРП |  | 50 390,26 | 50 390,26 | 0,00 | достигнут |
| 3.1 | 0,14 | ул. Аширбек Сыгай д.52, Наурызбайский район, ШГРП №1544 | тыс. тенге | 2 975,23 | 2 975,23 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 1544 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности ул. Аширбек Сыгай д. 52, Наурызбайский район | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 3.2 | 0,14 | ул. Елибаева уг. ул. Айбергенова, Наурзыбайский район, ШГРП № 1143 | тыс. тенге | 2 900,80 | 2 900,80 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 1143 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности ул. Елибаева уг. ул. Айбергенова, Наурзыбайский район | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 3.3 | 0,24 | мкр. "Карасу" ул. Южная, 64, Алатауский район, ШГРП №1296 | тыс. тенге | 5 091,15 | 5 091,15 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 1296 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности мкр. "Карасу", ул. Южная 64, Алатауский район | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 3.4 | 0,25 | мкр. "Калкаман-2", ул. Сагатова, Наурызбайский район, ШРП №1599 | тыс. тенге | 5 448,93 | 5 448,93 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 1599 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности мкр. "Калкаман-2", ул. Сагатова, Наурызбайский район | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 3.5 | 0,22 | ул. Таттимбета уг. ул. Чайкина, Медеуский район, ШГРП №238 | тыс. тенге | 4 765,19 | 4 765,19 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 238 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности ул. Таттимбета уг. ул. Чайкина, Медеуский район. | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 3.6 | 0,23 | ул.Добролюбова уг. ул. Есенберлина, Медеуский район, ШГРП №101 | тыс. тенге | 5 007,98 | 5 007,98 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 101 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности ул.Добролюбова уг. ул. Есенберлина, Медеуский район. | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 3.7 | 0,09 | ул. Ходжанова 55/7, Бостандыкский район, ШГРП №724 | тыс. тенге | 1 950,03 | 1 950,03 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 724 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности ул. Ходжанова 55/7, Бостандыкский район. | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 3.8 | 0,14 | мкр. "Калкаман-2", ул. Жакаева, Наурызбайский район, ШГРП №1054 | тыс. тенге | 2 957,44 | 2 957,44 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 1054 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности мкр. "Калкаман-2", ул. Жакаева, Наурызбайский район. | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 3.9 | 0,18 | с/о "Весновка" (с ул. Оспанова), Медеуский район, ШГРП №500 | тыс. тенге | 3 785,12 | 3 785,12 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 500 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности с/о "Весновка" (с ул. Оспанова), Медеуский район, ШГРП №500. | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 3.10 | 0,22 | мкр. "Кольсай", ул. Алматинская д. 81, Медеуский район, ШГРП №1582 | тыс. тенге | 4 794,33 | 4 794,33 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 1582 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности мкр. "Кольсай", ул. Алматинская д.81, Медеуский район, ШГРП №1582. | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 3.11 | 0,27 | пр-т Н.Назарбаева д.246 "А", Медеуский район, ШГРП №4 | тыс. тенге | 5 694,40 | 5 694,40 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 4 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности пр-т Н.Назарбаева д.246 "А", Медеуский район. | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 3.12 | 0,23 | ул. С.Разина уг. ул. Л.Толстого, Турксибский район, ШГРП №91 | тыс. тенге | 5 019,67 | 5 019,67 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 91 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности ул. С.Разина уг. ул. Л.Толстого, Турксибский район. | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | достигнут |
| 4 | 93,35 | Газификация |  | 1 996 704,15 | 1 996 704,15 | 0,00 | достигнут |
| 4.1 | 93,35 | Строительство подводящего газопровода высокого давления и распределительных газопроводов в п. Саймасай, Кайнар, Енбекшиказахского района, Алматинской области. | тыс. тенге | 1 996 704,15 | 1 996 704,15 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Строительство подводящего газопровода высокого давления и распределительных газопроводов в п. Саймасай, Кайнар, Енбекшиказахского района, Алматинской области. | м. | 89 790,00 | 90 573,00 | 783,00 | достигнут |

Актюбинский производственный филиал

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт | Отклонение, % |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проект "Модернизация сетей Актюбинской области" |  |  |  | 663 107 | 663 107 | 0% |
| - 1 | - СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (1очередь) | - м | - 3 812 | - 3 909 | - 312 765 | - 312 765 | - 0% |
| - 2 | - СМР по проекту Модернизация газопровода высокого давления I-категории ГРС-2-ТЭЦ в г.Актобе | - м | - 2 098 | - 2 110 | - 324 551 | - 324 551 | - 0% |
| - 3 | - Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (1 очередь, 2 очередь) | - шт | - 2 | - 2 | - 25 791 | - 25 791 | - 0% |
| 2 | Перекладка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления |  |  |  | 875 262 | 845 514 | -3% |
| - 2.1. | - СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (1-ый пусковой комплекс) | - объект | - 1 | - 1 | - 348 898 | - 318 890 | - -9% |
| - 2.2. | - Разработка ПИР по проекту Перекладка подводящего газопровода с заменой ГРП №8 на ГРПШ-13-2Н-У1 ст.Калмаккырган, Темирского района | - шт | - 1 | - 1 | - 6 173 | - 5 779 | - -6% |
| - 2.3. | - СМР по проекту Перекладка подводящего газопровода с заменой ГРП №8 на ГРПШ-13-2Н-У1 ст.Калмаккырган, Темирского района | - м | - 60 | - 65 |  |  |  |
| - 2.4. | - Разработка ПИР по проекту Перекладка подводящего газопровода с заменой ГРП №12 на ГРПШ-15-2Н - У1 ул.Деповская п.Шубаркудык, Темирского района | - шт | - 1 | - 1 | - 3 064 | - 3 064 | - 0% |
| - 2.5. | - СМР по проекту Перекладка надземного газопровода высокого давления СервисЦентраль по 312 Стрелковой дивизии с выходом на ул. Тургенева в г.Актобе | - м | - 6 120 | - 6 124 | - 362 414 | - 362 922 | - 0% |
| - 2.6. | - СМР по проекту Перекладка стального газопровода средного давления Ф108мм район автодороги Актобе- Хромтау, закольцовка ШП-41 с ГРП-32 в г.Актобе | - м | - 2 965 | - 3 638 | - 103 938 | - 104 084 | - 0% |
| - 2.7. | - Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (1-ый пусковой комплекс) | - шт | - 1 | - 1 | - 17 230 | - 17 230 | - 0% |
| - 2.8. | - Разработка ПИР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" от п.Жаксымай на полиэтилен с заменой ГРП №1 на ПГБ в п.Шубаркудук Темирского района (1 очередь) | - шт | - 1 | - 1 | - 21 131 | - 21 131 | - 0% |
| - 2.9. | - Разработка ПИР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" на полиэтилен от ГРП №1 до центральной котельной в п.Шубаркудук Темирского района (2 очередь) | - шт | - 1 | - 1 | - 12 414 | - 12 414 | - 0% |
| 3 | Закольцовка газопровода |  |  |  | 18 341 | 18 398 | 0% |
| - 3.1. | - Разработка ПИР по проекту Закольцовка существующего газопровода высокого давления 1 категории ф530мм с надземным газопроводом среднего давления ф57мм с установкой ГРПШ-15-2НВ-У1 п.Заречный-4 ул.Тихая, район школы имени Е.Батыра | - шт | - 1 | - 1 | - 5 962 | - 5 962 | - 0% |
| - 3.2. | - Разработка ПИР по проекту Закольцовка полиэтиленового газопровода высокого давления ф250мм с газопроводом низкого давления ф57мм и установкой ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Аймаутова, с.Бадамша, Каргалинского района | - шт | - 1 | - 1 | - 4 246 | - 4 260 | - 0% |
| - 3.3. | - СМР по проекту Закольцовка полиэтиленового газопровода высокого давления ф250мм с газопроводом низкого давления ф57мм и установкой ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Аймаутова, с.Бадамша, Каргалинского района | - м | - 60 | - 167 |  |  |  |
| - 3.4. | - Разработка ПИР по проекту Закольцовка подводящих газопроводов среднего давления к ШП №2 и ШП №33 ул. Укубаева, с.Бадамша, Каргалинского района | - шт | - 1 | - 1 | - 4 427 | - 4 469 | - 1% |
| - 3.5. | - СМР по проекту Закольцовка подводящих газопроводов среднего давления к ШП №2 и ШП №33 ул. Укубаева, с.Бадамша, Каргалинского района | - м | - 400 | - 415 |  |  |  |
| - 3.6. | - Разработка ПИР по проекту Закольцовка существующего газопровода низкого давления на выходе из ГРП№6 с газопроводом низкого давления по ул.Айтеке би в п.Сарыжар, Мартукского района. | - шт | - 1 | - 1 | - 3 706 | - 3 706 | - 0% |
| 4 | Замена ГРП |  |  |  | 52 558 | 52 558 | 0% |
| - 4.1. | - СМР по проекту Замена ГРП №7 на ПГБ-15-2Н-У1, п.Пионерный, г.Кандыагаш, Мугалжарского района | - шт | - 1 | - 1 | - 21 277 | - 21 277 | - 0% |
| - 4.2. | - Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №3 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Молодежный, г.Кандыагаш | - шт | - 1 | - 1 | - 2 841 | - 2 841 | - 0% |
| - 4.3. | - Разработка ПИР по проекту Замена ГРП - 3 на ГРПШ-16-1Н-У1 по ул.Каржауова г.Хромтау | - шт | - 1 | - 1 | - 3 436 | - 3 436 | - 0% |
| - 4.4. | - Разработка ПИР по проекту Замена ГРП - 4 на ГРПШ-16-1Н-У1 по ул.Жангельдина, г.Хромтау | - шт | - 1 | - 1 | - 3 436 | - 3 436 | - 0% |
| - 4.5. | - СМР по проекту Замена ГРП - 7 на ПГБ-15-2НВ-У1 п.Дон г.Хромтау | - шт | - 1 | - 1 | - 21 567 | - 21 567 | - 0% |
| 5 | Замена ГРПШ |  |  |  | 34 435 | 34 473 | 0% |
| - 5.1. | - СМР по проекту Замена ГРПШ-18 на ГРПШ -13-1-У1 в п.Георгиевка | - шт | - 1 | - 1 | - 2 600 | - 2 600 | - 0% |
| - 5.2. | - СМР по проекту Замена ГРПШ-19 на ГРПШ -13-1-У1 в п.Георгиевка | - шт | - 1 | - 1 | - 1 834 | - 1 834 | - 0% |
| - 5.3. | - СМР по проекту Замена ГРПШ-29 на ГРПШ-15-1Н-У1 с выносом ул.Центральная п.Кызылжар | - шт | - 1 | - 1 | - 10 870 | - 10 870 | - 0% |
| - 5.4. | - Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ-1 на ГРПШ 15-1Н-У1 ул.Тихая, ул.А.-Сарсекова п.Заречный-4 | - шт | - 1 | - 1 | - 4 561 | - 4 563 | - 0% |
| - 5.5. | - СМР по проекту Замена ГРПШ-1 на ГРПШ 15-1Н-У1 ул.Тихая, ул.А.-Сарсекова п.Заречный-4 | - шт | - 1 | - 1 |  |  |  |
| - 5.6. | - Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ-12 на ГРПШ-13-1Н-1У по ул.Мира с.Каргалинское | - шт | - 1 | - 1 | - 6 022 | - 6 041 | - 0% |
| - 5.7. | - СМР по проекту Замена ГРПШ-12 на ГРПШ-13-1Н-1У по ул.Мира с.Каргалинское | - шт | - 1 | - 1 |  |  |  |
| - 5.8. | - Разработка ПИР по проекту Замена ШП№4 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Ауэзова, с.Бадамша, Каргалинского района | - шт | - 1 | - 1 | - 2 359 | - 2 376 | - 1% |
| - 5.9. | - СМР по проекту Замена ШП№4 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Ауэзова, с.Бадамша, Каргалинского района | - шт | - 1 | - 1 |  |  |  |
| - 5.10. | - Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ №30 на ГРПШ-16-2Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района. | - шт | - 1 | - 1 | - 3 448 | - 3 448 | - 0% |
| - 5.11. | - Разработка ПИР по проекту Замена ШП-3 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шиловского 19 г.Хромтау | - шт | - 1 | - 1 | - 2 742 | - 2 742 | - 0% |
|  | ВСЕГО 2022 год |  |  |  | 1 643 704 | 1 614 051 | -2% |

Инвестиционная программа «Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем актюбинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2021-2026 годы» утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 11.11.2020 г № 381 и ДКРЕМ по Актюбинской обл от 21.09.2020 г № 93-ОД на общую сумму 16 845 281 тыс. тенге, в том числе на 2022 г – 1 643 703 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2022 год выполнены на сумму 1 614 051 тыс. тенге т.е. на 98%, экономия сложилась в результате тендерных процедур.

Выполнены работы по модернизации 6 км сетей, переложено 9,8 км газопровода, проведена замена 11 ГРПШ, 5 ГРП, закольцовано 0,5 км газопроводов.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № п/п | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Принято на отчетный год | Фактически за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации (Абсолютное отклонение) | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19,4% | Мероприятие "СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (1очередь)" | тысяч тенге | 312 765 | 312 765 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (1очередь)" | м | 3 812 | 3 909 | 97 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 2. | 20,1% | Мероприятие "СМР по проекту Модернизация газопровода высокого давления I-категории ГРС-2-ТЭЦ в г.Актобе" | тысяч тенге | 324 551 | 324 551 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Модернизация газопровода высокого давления I-категории ГРС-2-ТЭЦ в г.Актобе" | м | 2 098 | 2 110 | 12 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 3. | 1,6% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (1 очередь, 2 очередь)" | тысяч тенге | 25 791 | 25 791 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 2 | 2 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 4. | 19,8% | Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (1-ый пусковой комплекс)" | тысяч тенге | 348 898 | 318 890 | -30 008 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (1-ый пусковой комплекс)" | м | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 5. | 0,4% | Мероприятие "Разработка ПИР и СМР по проекту Перекладка подводящего газопровода с заменой ГРП №8 на ГРПШ-13-2Н-У1 ст.Калмаккырган, Темирского района" | тысяч тенге | 6 173 | 5 779 | -394 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Перекладка подводящего газопровода с заменой ГРП №8 на ГРПШ-13-2Н-У1 ст.Калмаккырган, Темирского района" | м | 60 | 65 | 5 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 6. | 0,2% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Перекладка подводящего газопровода с заменой ГРП №12 на ГРПШ-15-2Н - У1 ул.Деповская п.Шубаркудык, Темирского района" | тысяч тенге | 3 064 | 3 064 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 7. | 22,5% | Мероприятие "СМР по проекту Перекладка надземного газопровода высокого давления СервисЦентраль по 312 Стрелковой дивизии с выходом на ул. Тургенева в г.Актобе" | тысяч тенге | 362 414 | 362 922 | 508 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - " Перекладка надземного газопровода высокого давления СервисЦентраль по 312 Стрелковой дивизии с выходом на ул. Тургенева в г.Актобе" | м | 6120,31 | 6123,5 | 3 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 8. | 6,4% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Перекладка стального газопровода среднего давления Ф108мм район автодороги Актобе- Хромтау, закольцовка ШП-41 с ГРП-32 в г.Актобе" | тысяч тенге | 103 938 | 104 084 | 146 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 2965 | 3637,5 | 673 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 9. | 1,1% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" от п.Жаксымай на полиэтилен с заменой ГРП №1 на ПГБ в п.Шубаркудук Темирского района (1 очередь)" | тысяч тенге | 17 230 | 17 230 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 10. | 1,3% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" от п.Жаксымай на полиэтилен с заменой ГРП №1 на ПГБ в п.Шубаркудук Темирского района (1 очередь)" | тысяч тенге | 21 131 | 21 131 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 11. | 0,8% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" на полиэтилен от ГРП №1 до центральной котельной в п.Шубаркудук Темирского района (2 очередь)" | тысяч тенге | 12 414 | 12 414 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 12. | 0,4% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Закольцовка существующего газопровода высокого давления 1 категории ф530мм с надземным газопроводом среднего давления ф57мм с установкой ГРПШ-15-2НВ-У1 п.Заречный-4 ул.Тихая, район школы имени Е.Батыра" | тысяч тенге | 5 962 | 5 962 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 13. | 0,3% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Закольцовка полиэтиленового газопровода высокого давления ф250мм с газопроводом низкого давления ф57мм и установкой ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Аймаутова, с.Бадамша, Каргалинского района" | тысяч тенге | 4 246 | 4 260 | 14 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Закольцовка полиэтиленового газопровода высокого давления ф250мм с газопроводом низкого давления ф57мм и установкой ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Аймаутова, с.Бадамша, Каргалинского района" | м | 60 | 167 | 107 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 14. | 0,3% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Закольцовка подводящих газопроводов среднего давления к ШП №2 и ШП №33 ул. Укубаева, с.Бадамша, Каргалинского района" | тысяч тенге | 4 427 | 4 469 | 42 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Закольцовка подводящих газопроводов среднего давления к ШП №2 и ШП №33 ул. Укубаева, с.Бадамша, Каргалинского района" | м | 400 | 415 | 15 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 15. | 0,2% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Закольцовка существующего газопровода низкого давления на выходе из ГРП№6 с газопроводом низкого давления по ул.Айтеке би в п.Сарыжар, Мартукского района." | тысяч тенге | 3 706 | 3 706 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 16. | 1,3% | Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРП №7 на ПГБ-15-2Н-У1, п.Пионерный, г.Кандыагаш, Мугалжарского района" | тысяч тенге | 21 277 | 21 277 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Замена ГРП №7 на ПГБ-15-2Н-У1, п.Пионерный, г.Кандыагаш, Мугалжарского района" | м | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 17. | 0,2% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №3 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Молодежный, г.Кандыагаш" | тысяч тенге | 2 841 | 2 841 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 18. | 0,2% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Замена ГРП - 3 на ГРПШ-16-1Н-У1 по ул.Каржауова г.Хромтау" | тысяч тенге | 3 436 | 3 436 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 19. | 0,2% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Замена ГРП - 4 на ГРПШ-16-1Н-У1 по ул.Жангельдина, г.Хромтау" | тысяч тенге | 3 436 | 3 436 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 20. | 1,3% | Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРП - 7 на ПГБ-15-2НВ-У1 п.Дон г.Хромтау" | тысяч тенге | 21 567 | 21 567 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Замена ГРП - 7 на ПГБ-15-2НВ-У1 п.Дон г.Хромтау" | работа | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 21. | 0,2% | Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРПШ-18 на ГРПШ -13-1-У1 в п.Георгиевка" | тысяч тенге | 2 600 | 2 600 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Замена ГРПШ-18 на ГРПШ -13-1-У1 в п.Георгиевка" | работа | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 22. | 0,1% | Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРПШ-19 на ГРПШ -13-1-У1 в п.Георгиевка " | тысяч тенге | 1 834 | 1 834 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Замена ГРПШ-19 на ГРПШ -13-1-У1 в п.Георгиевка " | работа | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 23. | 0,7% | Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРПШ-29 на ГРПШ-15-1Н-У1 с выносом ул.Центральная п.Кызылжар " | тысяч тенге | 10 870 | 10 870 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Замена ГРПШ-29 на ГРПШ-15-1Н-У1 с выносом ул.Центральная п.Кызылжар " | работа | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 24. | 0,3% | Мероприятие "Разработка ПИР и СМР по проекту Замена ГРПШ-1 на ГРПШ 15-1Н-У1 ул.Тихая, ул.А.-Сарсекова п.Заречный-4 " | тысяч тенге | 4 561 | 4 563 | 3 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Замена ГРПШ-1 на ГРПШ 15-1Н-У1 ул.Тихая, ул.А.-Сарсекова п.Заречный-4" | м | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 25. | 0,4% | Мероприятие "Разработка ПИР и СМР по проекту Замена ГРПШ-12 на ГРПШ-13-1Н-1У по ул.Мира с.Каргалинское" | тысяч тенге | 6 022 | 6 041 | 19 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - " Замена ГРПШ-12 на ГРПШ-13-1Н-1У по ул.Мира с.Каргалинское" | м | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 26. | 0,1% | Мероприятие "Разработка ПИР и СМР по проекту Замена ШП№4 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Ауэзова, с.Бадамша, Каргалинского района" | тысяч тенге | 2 359 | 2 376 | 17 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - " Замена ШП№4 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Ауэзова, с.Бадамша, Каргалинского района" | м | 3 | 3 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 27. | 0,2% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ №30 на ГРПШ-16-2Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района" | тысяч тенге | 3 448 | 3 448 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 28. | 0,2% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Замена ШП-3 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шиловского 19 г.Хромтау" | тысяч тенге | 2 742 | 2 742 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |

Восточно-Казахстанский производственный филиал

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт | Отклонение, % |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | - Строительство распределительных сетей газопровода г. Зайсан (ул. Жанибек, д. 57, ул. Жанибек, д. 59, ул. Айтыкова д. 31) | - м | - 167 | - 167 | - 1 162 | - 3 017 | - 160% |
|  | ВСЕГО 2022 год |  |  |  | 1 162 | 3 017 | 160% |

Инвестиционная программа Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Восточно-Казахстанской области на долгосрочный период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2022 года

утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 04.05.2017 г № 162 и ДКРЕМ по Восточно-Казахстанской обл. от 19.04.2017 г № 79-ОД на общую сумму 5 400 тыс. тенге, в том числе на 2022 г – 1 162 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2022 год выполнены на сумму 3 017 тыс. тенге, удорожание по заключению государственной экспертизы № ZKKVE-0003/22 от 03.02.2022 г.

Выполнены работы по укладке 0,167 км распределительных сетей в г. Зайсан.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактическое значение за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение |  |
| 1 | 100,00% | Мероприятие "Строительство распределительных сетей газопровода г. Зайсан (ул. Жанибек, д. 57, ул. Жанибек, д. 59, ул. Айтыкова д. 31)" | тысяч тенге | 1 162,00 | 3 017,00 | 1 855,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Строительство распределительных сетей газопровода г. Зайсан (ул. Жанибек, д. 57, ул. Жанибек, д. 59, ул. Айтыкова д. 31)" | м | 167,00 | 167,00 | 0,00 | достигнут |

Жамбылский производственный филиал

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт | Отклонение, % |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Модернизация газораспределительной сети г.Тараз 3-го пускового комплекса 2-го этапа |  |  |  | 1 611 656 | 1 611 656 | 0% |
| - 1.1. | - Строительство газопроводов | - км | - 114 | - 114 | - 1 611 656 | - 1 611 656 | - 0% |
| - 1.2. | - Установка шкафных пунктов | - км | - 34 | - 34 |  |  |  |
| 2 | Замена ШРП в Жамбылской области | шт | 63 | 63 | 57 322 | 57 322 | 0% |
| 3 | Перенос существующего ПГБ и подземного полиэтиленоваго газопровода высокого и среднего давления в конце ул. Абая г. Тараз |  | 1 | 1 | 10 892 | 10 892 | 0% |
|  | ВСЕГО 2022 год |  |  |  | 1 679 870 | 1 679 870 | 0 |

Инвестиционная программа Жамбылского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 22.09.2020 г № 321 и ДКРЕМ по Жамбылской обл от 02.09.2020 г № 56-ОД на общую сумму 2 799 179 тыс. тенге, в том числе на 2022 г – 1 679 870 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2022 год выполнены на сумму 1 679 870 тыс. тенге т.е. на 100%.

Проведены работы по модернизации 114 км газораспределительной сети г. Тараз 3-го пускового комплекса 2-го этапа, установлено 14 ШП, выполнены работы по замене 63 ШРП в Жамбылской обл, по переносу существующего ПГБ и подземного полиэтиленового газопровода высокого и среднего давления в конце ул. Абая г. Тараз.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № п/п | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Принято на отчетный год | Фактически за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации (Абсолютное отклонение) | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95,9% | Модернизация газораспределительной сети г.Тараз 3-го пускового комплекса 2-го этапа | тыс.тенге | 1 611 656 | 1 611 656 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Строительство газопроводов" | км | 114 | 114 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Установка шкафных пунктов" | шт | 34 | 34 | 0 | достигнут |
| 2 | 3,4% | Замена ШРП в Жамбылской области | тыс.тенге | 57 322 | 57 322 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Замена ШРП" | шт | 63 | 63 | 0 | достигнут |
| 3 | 0,6% | Перенос существующего ПГБ и подземного полиэтиленоваго газопровода высокого и среднего давления в конце ул.Абая г.Тараз | тысяч тенге | 10 892 | 10 892 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Перенос существующего ПГБ" | шт | 1 | 1 | 0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |

Западно-Казахстанский производственный филиал

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт | Отклонение, % |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" |  |  |  | 546 459 | 502 392 | 0% |
| - 1 | - Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак". 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК- 1165,49 до ПК-1160,67 | - км | - 4,82 | - 4,82 | - 541 459 | - 497 502 | - -8% |
| - 2 | - Корректировка проектно-сметной документации на замену подземного газопровода "Ростоши-Тайпак" 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК- 1165,49 до ПК-1135,65 | - ПСД | - 1 | - 1 | - 5 000 | - 4 890 | - -2% |
|  | ВСЕГО 2022 год |  |  |  | 546 459 | 502 392 | -8% |

Инвестиционная программа «Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов» Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы» утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 22.09.2020 г № 320 и ДКРЕМ по Западно-Казахстанской обл. от 28.08.2020 г № 74-ОД на общую сумму 2 932 704 тыс. тенге, в том числе на 2022 г – 546 458 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2022 год выполнены на сумму 502 392 тыс. тенге т.е. на 92%, экономия сложилась в результате тендерных процедур.

Проведены работы по замене 4,82 км подземного газопровода «Ростоши-Тайпак» 2-й этап, участок от АГРС-«Ростоши» от ПК-1 165,49 до ПК-1 160,67, скорректирована 1 проектно-сметная документация на замену подземного газопровода «Ростоши-Тайпак» 2-й этап, участок от АГРС-«Ростоши» от ПК-1165,49 до ПК-1135,65.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактическое значение за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение |  |
| 1. | 18,64% | Мероприятие "Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак". 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК- 1165,49 до ПК-1160,67" | тысяч тенге | 546 459,00 | 502 392,00 | - 44 067,00 | достигнут, экономия в результате проведения тендерных процедур |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "замена подземного стального газопровода высокого давления" | км | 4,82 | 4,82 | 0 | достигнут |
| 1.1. | 9,32% | Цели 1 «Обеспечение (повышение) качества услуг, предоставляемых потребителям» |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная мощность газопроводов/газораспределительной системы | тысяч м3 в год | 1 385 591,61 | 1 270 083,35 | - 115 508,26 | достигнут, фактический объем реализованного газа не превышен максимальной мощности газопроводов |
|  |  | Длительность обработки заявки потребителя (на технические условия) | единица времени (дни, часы) /заявка | 5 | 5 | 0 | достигнут |
|  |  | Давление в газопроводах (соответствие нормативам) | мегапаскаль | от 0,003 до 1,2 | от 0,003 до 1,2 | 0 | достигнут |
|  |  | Давление в газораспределительных системах (соответствие нормативам) | мегапаскаль | от 0,003 до 0,6 | от 0,003 до 0,6 | 0 | достигнут |
|  |  | Длительность обработки заявки потребителя (на подключение, выдачу технических условий) | единица времени (дни, часы)/заявка | 2 | 2 | 0 | достигнут |
|  |  | Количество жалоб потребителей, признанных ведомством уполномоченного органа состоятельными | % к году, предшествующему году подачи заявки | 0 | 0 | 0 | достигнут |
|  |  | Количество установленных контрольных приборов учета (к году, предшествующему году подачи заявки) | % (или штук) | 8,6 тысяч счетчиков или 6,5% | 6,744 тысяч счетчиков или 3,3% | -2 | достигнут, по Западно-Казахстанской области обхват газификации составляет более 98% |
| 1.2. | 9,32% | Показатели Цели 2 «Сокращение затрат на предоставление услуг» |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты на электроэнергию на единицу услуги | миллион киловатт-час /год | 0,003744 | 0,003744 | 0 | достигнут |
|  |  | Технические потери | % | 50% | 50% | 0 | достигнут |
|  |  | Затраты на топливо на единицу услуги | миллион литров /год | 0,006 | 0,006 | 0 | достигнут |
|  |  | Прочие цели |  | Сокращения количество совершающих обходов газопровода 5 человек от 2 раза в неделю до 2 раз в год, снижение аварийности, снижение износа | Сокращения количество совершающих обходов газопровода будет отражен после ввода замены всей протяженности, указанной в ИП 2021-2025 гг. Снижение аварийности: на подземном газопроводе "Ростоши-Тайпак" крупных аварии не зафиксирована, в основном аварии произошли за счет ледяных закупорок на газопроводах-отводах от распределительного газопровода Ростоши -Тайпак, по данным за 2022 год ледяные закупорки произошло 81 единиц или на 15 единиц меньше чем в 2021 году. Снижение износа составил 3,23%. |  | достигнут |

Костанайский производственный филиал

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт | Отклонение, % |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Разработка ПСД "Строительство газопроводов низкого давления между ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 г. Костанай" (1 участок 250 мп, 2 участок - 410 мп) | шт | 1 | 1 | 7 679 | 6 527 | -15% |
| 2 | Разработка ПСД "Реконструкция газопровода из надземного исполнения в подземное по ул. Качарская между ГРП-7 и ГРП-11 г. Рудный" | шт | 1 | 1 | 5 342 | 4 541 | -15% |
| 3 | Разработка ПСД "Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС "Николаевская" до ГРП - 12 в с. Асенкритовка район Беимбета Майлина Костанайской области" | шт | 1 | 1 | 5 799 | 4 929 | -15% |
| 4 | Разработка ПСД "Замена ГРП-Ударник на ГРПШ в с.Ударник Костанайского района Костанайской области" | шт | 1 | 1 | 1 012 | 860 | -15% |
| 5 | Замена и установка станций катодной защиты по Костанайской области | шт | 18 | 18 | 32 625 | 28 710 | -12% |
|  | ВСЕГО 2022 год |  |  |  | 52 457 | 45 567 | -13% |

Инвестиционная программа «Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы» утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 15.09.2020 г № 306 и ДКРЕМ по Костанайской обл. от 25.08.2020 г № 202-ОД на общую сумму 3 555 557 тыс. тенге, в том числе на 2022 г – 52 457 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2022 год выполнены на сумму 45 567 тыс. тенге т.е. на 87%, экономия сложилась в результате тендерных процедур.

Выполнены работы по разработке 4 проектно-сметных документаций на строительство ГРС между ГРП-26-ГРП-28-ГРП 10 г. Костанай, на реконструкцию газопровода по ул. Качарская между ГРП-7 и ГРП-11 г. Рудный, на реконструкцию газопровода от ГРС «Николаевская» до ГРП-12 в с. Асенкритовка р-н Майлина Костанайской обл, на замену ГРП-Ударник Костанайского р-на Костанасйкой обл, проведена заменена и установка 18 станций катодной защиты по Костанайской области.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № п/п | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Принято на отчетный год | Фактически за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации (Абсолютное отклонение) | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14,3% | Разработка ПСД "Строительство газопроводов низкого давления между ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 г. Костанай" (1 участок 250 мп, 2 участок - 410 мп) | тысяч тенге | 7 679 | 6 527 | -1 152 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения Разработка ПСД "Строительство газопроводов низкого давления между ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 г. Костанай" (1 участок 250 мп, 2 участок - 410 мп)" | шт | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 2 | 10,0% | Разработка ПСД "Реконструкция газопровода из надземного исполнения в подземное по ул. Качарская между ГРП-7 и ГРП-11 г. Рудный" | тысяч тенге | 5 342 | 4 541 | -801 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения Разработка ПСД "Реконструкция газопровода из надземного исполнения в подземное по ул. Качарская между ГРП-7 и ГРП-11 г. Рудный" | шт | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 3 | 10,8% | Разработка ПСД "Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС "Николаевская" до ГРП - 12 в с. Асенкритовка район Беимбета Майлина Костанайской области" | тысяч тенге | 5 799 | 4 929 | -870 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения Разработка ПСД "Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС "Николаевская" до ГРП - 12 в с. Асенкритовка район Беимбета Майлина Костанайской области" | шт | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 4 | 1,9% | Разработка ПСД "Замена ГРП-Ударник на ГРПШ в с.Ударник Костанайского района Костанайской области" | тысяч тенге | 1 012 | 860 | -152 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения Разработка ПСД "Замена ГРП-Ударник на ГРПШ в с.Ударник Костанайского района Костанайской области" | шт | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 5 | 63,0% | Замена и установка станций катодной защиты по Костанайской области | тысяч тенге | 32 625 | 28 710 | -3 915 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "Замена и установка станций катодной защиты по Костанайской области" | шт | 18 | 18 | 0 | достигнут |

Кызылординский производственный филиал

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт | Отклонение, % |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Машины и оборудование, передаточные устройства |  |  |  | 1 194 | 1 172 | -2% |
|  | Замена запорной арматуры на входе на шкафном газорегуляторном пункте №14А (ШРП-14А), г.Кызылорда | шт | 1 | 1 | 230,19 | 226,70 | -2% |
|  | Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №11 (ШРП-11), г.Кызылорда | шт | 1 | 1 | 248,69 | 244,00 | -2% |
|  | Замена фильтра ФГКР-14-80-1,2 на газорегуляторном пункте 10 (ГРП-10), г.Кызылорда | шт | 1 | 1 | 176,10 | 172,80 | -2% |
|  | Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте "Арай" (ГРП-Арай), г.Кызылорда | шт | 1 | 1 | 538,78 | 528,00 | -2% |
|  | ВСЕГО 2022 год |  |  |  | 1 194 | 1 172 | -2% |

Инвестиционная программа Кызылординского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2020-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 08.11.2019 г № 364 и ДКРЕМ по Кызылординской обл. от 03.10.2019 г № 3-ОД на общую сумму 99 492 тыс. тенге, в том числе на 2022 г – 1 194 тыс. тенге.

В утвержденном ДКРЕМ по Кызылординской обл тарифе на 2020-2025 годы на транспортировку газа по распределительным системам от 25.11.2019 г № 44-ОД не учтены источники финансирования указанной утвержденной инвестиционной программы.

При этом, мероприятия инвестиционной программы на 2022 год выполнены на сумму 1 172 тыс. тенге т.е. на 98%, экономия сложилась в результате тендерных процедур.

Проведены работы по замене запорной арматуры на ШРП № 14А г. Кызылорда, замене регулятора-РДНК-1000 на ШРП-11 г. Кызылорда, замене фильтра ФГРК-14-80-1,2 на ГРП-10 г. Кызылорда, замене предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на ГРП-Арай г. Кызылорда.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № п/п | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактически за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации |  | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение |  |  |
| 1. | 19% | Мероприятие Замена запорной арматуры на входе на шкафном газорегуляторном пункте №14А (ШРП-14А), г.Кызылорда | тысяч тенге | 230 | 227 | -3 |  | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена запорной арматуры на входе на шкафном газорегуляторном пункте №14А (ШРП-14А), г.Кызылорда | шт | 1 | 1 | 0 |  | достигнут |
|  |  | Показатели Цели z инвестиционной программы (заполняется для каждой цели z, где z∈[1;2;3]) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии |  | электроды-0,2кг, паронитовая прокладка-2шт, краска-0,15кг, растворитель-0,1, мыльная эмульсия-0,08л, ветошь-0,2кг | электроды-0,2кг, паронитовая прокладка-2шт, краска-0,15кг, растворитель-0,1, мыльная эмульсия-0,08л, ветошь-0,2кг |  |  |  |
| 2. | 21% | Мероприятие Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №11 (ШРП-11), г.Кызылорда | тысяч тенге | 249 | 244 | -5 |  | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №11 (ШРП-11), г.Кызылорда | шт | 1 | 1 | 0 |  | достигнут |
|  |  | Показатели Цели z инвестиционной программы (заполняется для каждой цели z, где z∈[1;2;3]) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии |  | Заглушка - 2шт; паронит - 0,06кг; смазка-0,21кг; растворитель-0,15л; подмотка льняная-0,14кг, мыльная эмульсия-0,09л, ветошь-0,2кг, мембранное полотно-0,02м2, резиновый уплотнитель-0,02м2, керосин-0,5л. | Заглушка - 2шт; паронит - 0,06кг; смазка-0,21кг; растворитель-0,15л; подмотка льняная-0,14кг, мыльная эмульсия-0,09л, ветошь-0,2кг, мембранное полотно-0,02м2, резиновый уплотнитель-0,02м2, керосин-0,5л. |  |  |  |
| 3. | 15% | Мероприятие Замена фильтра ФГКР-14-80-1,2 на газорегуляторном пункте 10 (ГРП-10), г.Кызылорда | тысяч тенге | 176 | 173 | -3 |  | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена фильтра ФГКР-14-80-1,2 на газорегуляторном пункте 10 (ГРП-10), г.Кызылорда | шт | 1 | 1 | 0 |  | достигнут |
|  |  | Показатели Цели z инвестиционной программы (заполняется для каждой цели z, где z∈[1;2;3]) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии |  | фильтрующий материал-1гк, заглушка-2шт, смазка-0,08кг, паронит-0,03кг, керосин-0,1л, висциновое масло-0,5л, мыльная эмульсия-0,03, ветошь-0,2кг | фильтрующий материал-1гк, заглушка-2шт, смазка-0,08кг, паронит-0,03кг, керосин-0,1л, висциновое масло-0,5л, мыльная эмульсия-0,03, ветошь-0,2кг |  |  |  |
| 4. | 45% | Мероприятие Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте "Арай" (ГРП-Арай), г.Кызылорда | тысяч тенге | 539 | 528 | -11 |  | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте "Арай" (ГРП-Арай), г.Кызылорда | шт | 1 | 1 | 0 |  | достигнут |
|  |  | Показатели Цели z инвестиционной программы (заполняется для каждой цели z, где z∈[1;2;3]) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии |  | Мембранное полотно-0,02м2; смазка - 0,21кг; резиновый уплотнитель-0,05м2; паронит - 0,07кг; паронитовая прокладка - 2шт; трубка медная - 1шт; мыльная эмульсия - 0,12л; ветошь - 0,6кг | Мембранное полотно-0,02м2; смазка - 0,21кг; резиновый уплотнитель-0,05м2; паронит - 0,07кг; паронитовая прокладка - 2шт; трубка медная - 1шт; мыльная эмульсия - 0,12л; ветошь - 0,6кг |  |  |  |

Мангистауский производственный филиал

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт | Отклонение, % |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Модернизация,реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области |  |  |  | 341 367 | 306 620 | -10% |
| - 1.1. | - Замена существующих ГРП/ГРС на ПГБ по г. Жанаозен | - шт | - 15 | - 15 | - 274 856 | - 250 086 | - -9% |
| 1.2. | Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой |  |  |  | 66 511 | 56 534 | -15% |
| - 1.2.1. | - Строительство (закольцевание) газопровода среднего давления в 30 мкр. с установками ПГБ и газопроводов низкого давления в 30 мкр. и в мкр. Толкын г. Актау | - услуга | - 1 | - 1 | - 4 369 | - 3 714 | - -15% |
| - 1.2.2. | - Строительство (закольцевание) надземного стального газопровода среднего давления Ду108 мм от существующего газопровода ПЭ Ду160 мм возле больницы №25а до ГРП №10 мкр. Самал г. Жанаозен | - услуга | - 1 | - 1 | - 909 | - 773 | - -15% |
| - 1.2.3. | - Строительство (закольцевание) и реконструкция газораспределительных сетей в мкр. Жана жол с. Шетпе | - услуга | - 1 | - 1 | - 8 505 | - 7 229 | - -15% |
| - 1.2.4. | - Строительство (закольцевание) газопровода среднего давления с установкой ПГБ в с. Даулет (от ГВД ПУРГ-200) | - услуга | - 1 | - 1 | - 569 | - 484 | - -15% |
| - 1.2.5. | - Строительства газопровода в с. Акшукур, ул. Уштерек | - услуга | - 1 | - 1 | - 8 784 | - 7 466 | - -15% |
| - 1.2.6. | - Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду168 мм от ГК-26 до ГРП №11, №29 г. Жанаозен мкр. Коктем | - услуга | - 1 | - 1 | - 5 118 | - 4 350 | - -15% |
| - 1.2.7. | - Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм от ГК-16 до ГРП №9, №10 мкр. Самал г. Жанаозен | - услуга | - 1 | - 1 | - 9 886 | - 8 403 | - -15% |
| - 1.2.8. | - Перенос существующего ШГРП №32 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен | - услуга | - 1 | - 1 | - 2 019 | - 1 716 | - -15% |
| - 1.2.9. | - Перенос существующих ШГРП №33, ШГРП №33/1 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен | - услуга | - 1 | - 1 | - 3 128 | - 2 659 | - -15% |
| - 1.2.10. | - Перенос существующего ШГРП №30 мкр. Аксу г. Жанаозен | - услуга | - 1 | - 1 | - 2 275 | - 1 934 | - -15% |
| - 1.2.11. | - Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм на ПЭ газопровод Ду160 мм от ГК №75 мкр. Акбулак до ШГРП №52 и ГК №82, котельная СШ №19 мкр. Арай-1 г. Жанаозен | - услуга | - 1 | - 1 | - 4 621 | - 3 928 | - -15% |
| - 1.2.12. | - Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду325 мм на ПЭ газопровод Ду355 мм от ГК №7 до ГК №16 по ул.Абая г. Жанаозен | - услуга | - 1 | - 1 | - 6 848 | - 5 821 | - -15% |
| - 1.2.13. | - Реконструкция газопроводов с. Толеп с установкой дополнительного ПГБ | - услуга | - 1 | - 1 | - 5 891 | - 5 007 | - -15% |
| - 1.2.14. | - Реконструкция существующего газопровода низкого давления Ду57 мм на Ду89 мм с закольцеванием газопроводом среднего давления с установкой ПГБ в мкр. Жана орпа с. Шетпе | - услуга | - 1 | - 1 | - 2 949 | - 2 507 | - -15% |
| - 1.2.15. | - Реконструкция существующего подземного газопровода высокого давления Ду108 мм на ПЭ Ду110 мм в с. Боздак | - услуга | - 1 | - 1 | - 640 | - 544 | - -15% |
|  | ВСЕГО 2022 год |  |  |  | 341 367 | 306 620 | -10% |

Инвестиционная программа «Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймақ» на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 22.09.2020 г № 322 и ДКРЕМ по Мангистауской обл. от 16.09.2020 г № 61-ОД на общую сумму 1 903 282 тыс. тенге, в том числе на 2022 г – 341 367 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2022 год выполнены на сумму 306 621 тыс. тенге т.е. на 90%, экономия сложилась в результате тендерных процедур.

Проведены работы по замене 15 существующих ГРП/ГРС на ПГБ по г. Жанаозен, разработано 15 проектно-сметных документаций с комплексной вневедомственной экспертизой.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № п/п | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Принято на отчетный год | Фактически за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации (Абсолютное отклонение) | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 81,6% | Мероприятие "Замена существующих ГРП/ГРС на ПГБ по г. Жанаозен" | тысяч тенге | 274 856 | 250 086 | -24 770 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "замена ГРП/ГРС на ПГБ (пункт газорегуляторный блочный)" | шт | 15 | 15 | 0 | достигнут |
| 2.1. | 1,2% | Мероприятие "Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой "Строительство (закольцевание) газопровода среднего давления в 30 мкр. с установками ПГБ и газопроводов низкого давления в 30 мкр. и в мкр. Толкын г. Актау" | тысяч тенге | 4 369 | 3 714 | -655 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "разработка и экспертиза ПСД" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 2.2. | 0,3% | Мероприятие "Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой "Строительство (закольцевание) надземного стального газопровода среднего давления Ду108 мм от существующего газопровода ПЭ Ду160 мм возле больницы №25а до ГРП №10 мкр. Самал г. Жанаозен" | тысяч тенге | 909 | 773 | -136 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "разработка и экспертиза ПСД" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 2.3. | 2,4% | Мероприятие "Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой "Строительство (закольцевание) и реконструкция газораспределительных сетей в мкр. Жана жол с. Шетпе" | тысяч тенге | 8 505 | 7 229 | -1 276 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "разработка и экспертиза ПСД" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 2.4. | 0,2% | Мероприятие "Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой "Строительство (закольцевание) газопровода среднего давления с установкой ПГБ в с. Даулет (от ГВД ПУРГ-200)" | тысяч тенге | 569 | 484 | -85 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "разработка и экспертиза ПСД" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 2.5. | 2,4% | Мероприятие "Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой "Строительства газопровода в с. Акшукур, ул. Уштерек" | тысяч тенге | 8 784 | 7 466 | -1 318 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "разработка и экспертиза ПСД" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 2.6. | 1,4% | Мероприятие "Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой "Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду168 мм от ГК-26 до ГРП №11, №29 г. Жанаозен мкр. Коктем" | тысяч тенге | 5 118 | 4 350 | -768 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "разработка и экспертиза ПСД" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 2.7. | 2,7% | Мероприятие "Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой "Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм от ГК-16 до ГРП №9, №10 мкр. Самал г. Жанаозен" | тысяч тенге | 9 886 | 8 403 | -1 483 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "разработка и экспертиза ПСД" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 2.8. | 0,6% | Мероприятие "Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой "Перенос существующего ШГРП №32 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен" | тысяч тенге | 2 019 | 1 716 | -303 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "разработка и экспертиза ПСД" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 2.9. | 0,9% | Мероприятие "Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой "Перенос существующих ШГРП №33, ШГРП №33/1 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен" | тысяч тенге | 3 128 | 2 659 | -469 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "разработка и экспертиза ПСД" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 2.10. | 0,6% | Мероприятие "Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой "Перенос существующего ШГРП №30 мкр. Аксу г. Жанаозен" | тысяч тенге | 2 275 | 1 934 | -341 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "разработка и экспертиза ПСД" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 2.11. | 1,3% | Мероприятие "Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой "Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм на ПЭ газопровод Ду160 мм от ГК №75 мкр. Акбулак до ШГРП №52 и ГК №82, котельная СШ №19 мкр. Арай-1 г. Жанаозен" | тысяч тенге | 4 621 | 3 928 | -693 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "разработка и экспертиза ПСД" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 2.12. | 1,9% | Мероприятие "Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой "Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду325 мм на ПЭ газопровод Ду355 мм от ГК №7 до ГК №16 по ул.Абая г. Жанаозен" | тысяч тенге | 6 848 | 5 821 | -1 027 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "разработка и экспертиза ПСД" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 2.13. | 1,6% | Мероприятие "Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой "Реконструкция газопроводов с. Толеп с установкой дополнительного ПГБ" | тысяч тенге | 5 891 | 5 007 | -884 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "разработка и экспертиза ПСД" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 2.14. | 0,8% | Мероприятие "Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой "Реконструкция существующего газопровода низкого давления Ду57 мм на Ду89 мм с закольцеванием газопроводом среднего давления с установкой ПГБ в мкр. Жана орпа с. Шетпе" | тысяч тенге | 2 949 | 2 507 | -442 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "разработка и экспертиза ПСД" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |
| 2.15. | 0,2% | Мероприятие "Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой "Реконструкция существующего подземного газопровода высокого давления Ду108 мм на ПЭ Ду110 мм в с. Боздак" | тысяч тенге | 640 | 544 | -96 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "разработка и экспертиза ПСД" | услуга | 1 | 1 | 0 | достигнут |

Шымкентский производственный филиал

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | * Факт | Отклонение, % |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент, в том числе: |  |  |  | 2 384 592 | 29 129 | 0% |
| - 1.1. | - «Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент, ЮКО» (2 очередь) с учетом переноса с 2021 года | - м | - 581 | - 2 182 | - 90 216 | - 29 129 | - -68% |
| - 1.2. | - Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент (4-я очередь) | - м | - 76 712 |  | - 2 294 376 |  | - -100% |
|  | ВСЕГО 2022 год (период реализации утвержденной инвестиционной программы с 01.07.2022 г. по 30.06.2023 г.) |  |  |  | 2 384 592 | 29 129 | -99% |

Инвестиционная программа Шымкентского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймақ» по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 06.10.2020 г № 345 и ДКРЕМ по г. Шымкент от 03.09.2020 г № 110-ОД на общую сумму 4 000 707 тыс. тенге со сроком действия с 01.07.2021 г по 30.06.2026 г.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

На период с 01.07.2022 г по 30.06.2023 г предусмотрена сумма 2 384 591 тыс. тенге. Исполнение за 6 месяцев 2022 г составило 29 129 тыс. тенге. Остальные мероприятия планируется выполнить до 30.06.2023 г.

Выполнены работы по строительству 2 182 п.м. газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент (2 очередь).

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № п/п | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Принято на отчетный год | Фактически за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации (Абсолютное отклонение) | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100% | Мероприятие «Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент, ЮКО» (2 очередь) | тысяч тенге | 90 216 | 29 129 | -61 087 | достигнут |
|  |  | «Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент, ЮКО» (2 очередь) с учетом переноса с 2021 года | п.метр | 581 | 2 182 | 1 601 | достигнут |
| 2 | 0% | Мероприятие «Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент, ЮКО» (4 очередь) | тысяч тенге | 2 294 376 |  | -2 294 376 | срок реализации - 30.06.2023 г. |
|  |  | Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент (4-я очередь) | п.метр | 76 712 |  | -76 712 |  |

Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет за 2022 г

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Актюбинского производственного филиала за 2022 г

| № | Наименование показателей | Единица измерения. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 3 489 720 | 3 503 026 | 0,4 |
| 1 | Материальные затраты, всего | - // - | 234 645 | 234 645 | 0 |
| 1.1. | Газ на собственные нужды и потери | - // - | 234 645 | 234 645 | 0 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | - // - | 193 691 | 201 153 | 4 |
| 2.1. | заработная плата | - // - | 173 636 | 180 326 | 4 |
| 2.2. | социальный налог | - // - | 14 846 | 15 418 | 4 |
| 2.3. | ОСМС | - // - | 5 209 | 5 410 | 4 |
| 3 | Амортизация, всего: | - // - | 926 039 | 926 531 | 0,1 |
| 4 | Ремонт, всего | - // - | 41 882 | 41 474 | -1 |
| 4.1. | текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | - // - | 41 882 | 41 474 | -1 |
| 5 | Прочие затраты, всего, в т.ч. | - // - | 2 093 463 | 2 099 222 | 0,3 |
| 5.2. | Охрана труда и техника безопасности | - // - | 2 372 | 2 983 | 26 |
| 5.3. | Другие затраты, в том числе: | - // - | 9 091 | 10 825 | 19 |
| 5.3.1. | Командировочные расходы | - // - | 2 031 | 2 916 | 44 |
| 5.3.2. | Услуги по поверке приборов | - // - | 4 219 | 4 247 | 0,7 |
| 5.3.3. | Повышение квалификации | - // - | 1 219 | 2 038 | 67 |
| 5.3.4. | страхование работников (ГПО работодателя) | - // - | 109 | 109 | 0,4 |
| 5.3.5. | Обязательное экологическое страхование | - // - | 1 513 | 1 513 | 0 |
| 5.4. | Услуги сторонних организаций производственного характера | - // - | 2 082 000 | 2 085 414 | 0,2 |
| 5.4.1. | Обследование энергетического оборудования | - // - | 2 079 | 1 600 | -23 |
| 5.4.2. | Аренда имущества | - // - | 273 | 273 | -0,1 |
| 5.4.3. | Экспертное обследование энергооборудования | - // - | 635 | 288 | -55 |
| 5.4.5. | Восстановление асфальтобетонного покрытия | - // - | 1 300 | 1 501 | 15 |
| 5.4.6. | Эксплуатация магистральных и распределительных газопроводов и ликвидации аварийных ситуаций на них | - // - | 1 899 175 | 1 899 175 | 0 |
| 5.4.7. | Аренда автотранспорта с водителем | - // - | 46 563 | 51 774 | 11 |
| 5.4.8. | Услуги по проведению технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы | - // - | 1 612 | 434 | -73 |
| 5.4.10. | Услуги по техническому обслуживанию системы контроля доступом и системы видеонаблюдения | - // - | 473 | 473 | 0,1 |
| 5.4.11. | Услуги по обслуживанию программного обеспечения АВС-4 | - // - | 236 | 245 | 4 |
| 5.4.12. | Услуги по подключению новых потребителей | - // - | 129 654 | 129 650 | 0 |
| II | Расходы периода, всего | - // - | 1 436 777 | 1 433 700 | -0,2 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего, в т.ч. | - // - | 563 034 | 553 139 | -2 |
| 6.1. | Затраты на оплату труда администрат.персонала | - // - | 6 984 | 9 179 | 31 |
| 6.2. | Социальный налог | - // - | 630 | 785 | 25 |
| 6.3. | ОСМС | - // - | 210 | 275 | 31 |
| 6.4. | Амортизация | - // - | 23 687 | 24 103 | 2 |
| 6.5. | Коммунальные услуги | - // - | 4 143 | 4 156 | 0,3 |
| 6.5.1. | вывоз ТБО | - // - | 186 | 180 | -4 |
| 6.5.2. | вода, канализация, горячая вода | - // - | 1 080 | 1 171 | 84 |
| 6.5.3. | расходы на электроэнергию | - // - | 2 877 | 2 806 | -3 |
| 6.6. | Услуги сторонних организаций | - // - | 15 686 | 17 174 | 10 |
| 6.6.1. | Услуги связи | - // - | 4 771 | 4 972 | 4 |
| 6.6.4. | Почтовые услуги | - // - | 282 | 320 | 14 |
| 6.6.5. | Типографские расходы | - // - | 877 | 1 152 | 31 |
| 6.6.6. | Публикация объявлений в СМИ | - // - | 5 433 | 6 472 | 19 |
| 6.6.7. | Расходы на содержание оргтехники | - // - | 3 322 | 3 295 | -0,8 |
| 6.6.8. | Дезобработка | - // - | 473 | 436 | -8 |
| 6.6.9. | Ремонт и техобслуживание кондиционеров | - // - | 304 | 304 | 0 |
| 6.6.10. | Техобслуживание котельной | - // - | 224 | 224 | -0,2 |
| 6.7. | Командировочные расходы | - // - | 326 | 347 | 6 |
| 6.9. | Налоги и прочие платежи в бюджет | - // - | 497 778 | 483 120 | -3 |
| 6.9.1. | Имущественный налог | - // - | 494 162 | 479 384 | -3 |
| 6.9.2. | Земельный налог | - // - | 417 | 414 | -1 |
| 6.9.3. | Прочие платежи в бюджет (Плата за пользование земельными участками) | - // - | 2 763 | 2 872 | 4 |
| 6.9.4. | Платежи за выбросы ,сбросы | - // - | 252 | 266 | 6 |
| 6.9.5. | Плата за радиочастоты | - // - | 184 | 184 | -0,2 |
| 6.10. | Другие расходы,в том числе: | - // - | 13 590 | 14 000 | 3 |
| 6.10.1. | Расходы на канцтовары | - // - | 2 779 | 2 779 | 0 |
| 6.10.2. | Хозяйственные нужды | - // - | 743 | 850 | 14 |
| 6.10.3. | страхование работников (ГПО работодателя) | - // - | 2 | 2 | -0,5 |
| 6.10.4. | Юридические услуги | - // - | 1 660 | 1 870 | 13 |
| а) | Подписка на (ЮрИнфо) ИС Параграф | - // - | 345 | 345 | -0,1 |
| б) | Нотариальные услуги | - // - | 1 315 | 1 525 | 16 |
| 6.10.5. | Регистрация и перегистрация имущества | - // - | 5 049 | 5 049 | 0 |
| 6.10.6. | Услуги по оказанию клининговых услуг | - // - | 3 357 | 3 450 | 3 |
| 7. | Расходы на выплату вознаграждений | - // - | 873 743 | 880 561 | 1 |
| III | Всего затрат | - // - | 4 926 497 | 4 936 726 |  |
| IV | Прибыль | - // - | 3 111 341 | 3 559 869 |  |
| V | Всего доходов | - // - | 8 037 838 | 8 496 595 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 1 538 388 | 1 646 082 |  |
| VII | Нормативные потери | % | 2,20 | 2,05 |  |
|  |  | тыс. м3 | 33 811 | 33 811 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/1000 м3 | 5 224,84 | 5 107,32 / 5 224,84 |  |

Причины отклонений:

- неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

- экономия сложилась в результате проведения тендерных процедур;

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Алматинского производственного филиала за 2022 г

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 6 183 229 | 6 058 341 | -2 |
| 1 | Материальные затраты, всего | - // - | 1 383 348 | 1 356 060 | -2 |
| 1.1 | газ на потери | - // - | 1 383 348 | 1 356 060 | -2 |
| 2 | Расходы на оплату труда, в т.ч. | - // - | 15 295 | 16 150 | 6 |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | - // - | 14 090 | 14 878 | 6 |
| 2.2 | социальный налог и отчисления | - // - | 1 205 | 1 272 | 6 |
| 3 | Амортизация основных средств | - // - | 1 939 784 | 1 937 741 | 0 |
| 4 | Ремонт | - // - | 245 638 | 209 391 | -15 |
| 5 | Налоговые платежи | - // - | 527 300 | 532 212 | 1 |
| 6 | Прочие затраты, всего | - // - | 2 071 864 | 2 006 788 | -3 |
| 6.1 | Услуги охраны | - // - | 16 103 | 16 103 | 0 |
| 6.2 | Обязательное страхование | - // - | 435 | 458 | 5 |
| 6.3 | Эксплуатация и ТО газораспределительной системы | - // - | 1 859 031 | 1 859 031 | 0 |
| 6.4 | Услуги сторонних организаций производственного характера | - // - | 161 107 | 95 694 | -41 |
| 6.5 | Поверка приборов учета | - // - | 27 087 | 26 941 | -1 |
| 6.6 | Услуги связи | - // - | 2 092 | 2 323 | 11 |
| 6.7 | Коммунальные услуги | - // - | 1 651 | 1 830 | 11 |
| 6.8 | Канцелярские расходы | - // - | 121 | 135 | 11 |
| 6.9 | Типографские расходы | - // - | 1 561 | 1 548 | -1 |
| 6.10 | Другие расходы | - // - | 2 677 | 2 724 | 2 |
| II | Расходы периода, всего | - // - | 23 600 | 28 244 | 20 |
| 7 | Общие и административные расходы, всего | - // - | 23 600 | 28 244 | 20 |
| 7.1 | Заработная плата административного персонала | - // - | 2 800 | 5 774 | 106 |
| 7.2 | Социальный налог и отчисления | - // - | 239 | 494 | 106 |
| 7.3 | Амортизация | - // - | 4 671 | 4 691 | 0 |
| 7.4 | Прочие затраты, всего в т.ч. | - // - | 15 890 | 17 286 | 9 |
| 7.4.1 | Услуги связи | - // - | 80 | 89 | 11 |
| 7.4.2 | Транспортные расходы | - // - | 6 168 | 6 168 | 0 |
| 7.4.3 | Услуги банка | - // - | 6 | 6 | -5 |
| 7.4.4 | Командировочные расходы | - // - | 0 | 146 |  |
| 7.4.5 | Услуги сторонних организаций | - // - | 2 666 | 3 041 | 14 |
| 7.4.6 | Обязательное страхование | - // - | 90 | 132 | 47 |
| 7.4.7 | Канцелярские расходы | - // - | 21 | 22 | 7 |
| 7.4.8 | Типографские расходы | - // - | 99 | 99 | 0 |
| 7.4.9 | Почтовые услуги | - // - | 546 | 553 | 1 |
| 7.4.10 | Информационные услуги | - // - | 1 222 | 1 226 | 0 |
| 7.4.11 | Другие расходы | - // - | 4 993 | 5 805 | 16 |
| III | Всего затрат | - // - | 6 206 829 | 6 086 585 |  |
| IV | Прибыль | - // - | 1 398 082 | 1 998 210 |  |
| V | Всего доходов | - // - | 7 604 910 | 8 084 795 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 1 632 428 | 1 756 390 |  |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/ 1000м3 | 4 658,65 | 4 309,80 / 4 658,65 |  |

Причины отклонений:

- неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

- экономия сложилась в результате проведения тендерных процедур;

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Астанинского производственного филиала за 2022 г

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тыс. тенге | 456 513 | 606 397 | 33 |
| 1 | Материальные затраты, всего, в том числе | - // - | 22 533 | 40 748 | 81 |
| 1.1. | Газ на технологические нужды и потери | - // - | 22 533 | 40 748 | 81 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе | - // - | 104 123 | 126 737 | 22 |
| 2.1. | Заработная плата производственного персонала | - // - | 93 593 | 114 011 | 22 |
| 2.2. | Социальный налог и социальные отчисления | - // - | 8 002 | 9 562 | 19 |
| 2.3. | ОСМС | - // - | 2 527 | 3 162 | 25 |
| 3 | Прочие затраты | - // - | 52 562 | 53 006 | 1 |
| 3.1 | Инвентаризация парниковых газов | - // - | 504 | 504 | 0 |
| 3.2 | Утилизация опасных составляющих коммунальных отходов | - // - | 121 | 8 | -93 |
| 3.3 | Транспортные расходы | - // - | 10 291 | 10 291 | 0 |
| 3.4 | Услуги связи | - // - | 6 379 | 7 797 | 22 |
| 3.5 | Обслуживание сети и программного обеспечения | - // - | 1 247 | 1 095 | -12 |
| 3.6 | Расходы на оргтехнику | - // - | 268 | 189 | -30 |
| 3.7 | Аренда помещений | - // - | 33 750 | 33 119 | -2 |
| 4 | Эксплуатация и техническое обслуживание газопроводов | - // - | 277 294 | 385 905 | 39 |
| II | Расходы периода всего, в том числе | - // - | 90 717 | 100 365 | 11 |
| 5 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | - // - | 90 717 | 100 365 | 11 |
| 5.1 | Заработная плата административного персонала | - // - | 8 276 | 18 553 | 124 |
| 5.2 | Социальный налог и социальные отчисления | - // - | 707 | 1 571 | 122 |
| 5.3 | ОСМС | - // - | 223 | 240 | 7 |
| 5.4 | Налоги | - // - | 80 584 | 78 902 | -2 |
| 5.5 | Прочие расходы | - // - | 924 | 1 098 | 19 |
| 5.5.1 | Услуги связи | - // - | 135 | 359 | 165 |
| 5.5.2 | Обслуживание сети и программного обеспечения | - // - | 135 | 135 | 0 |
| 5.5.3 | Канцелярские товары | - // - | 322 | 295 | -8 |
| 5.5.4 | Страхование | - // - | 110 | 105 | -4 |
| 5.5.5 | Услуги банка | - // - | 135 | 138 | 2 |
| 5.5.6 | Хозяйственные расходы | - // - | 84 | 63 | -25 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | - // - | 547 230 | 706 763 |  |
| IV | Прибыль | - // - |  | 591 450 |  |
| V | Всего доходов | - // - | 547 230 | 1 298 213 |  |
| VI | Объем предоставляемых услуг | тыс.м3 | 89 946 | 212 827 |  |
| VII | Нормативные технические потери | % | 0,01 | 0,01 |  |
|  |  | тыс.м3 | 874 | 1 581 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/тыс.м3 | 6 083,95 | 6 158,63/ 6 083,95 |  |

Причины отклонений:

- экономия сложилась за счет проведения тендерных процедур и снижения количества фактических   выбросов;

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Атырауского производственного филиала за 2022 г

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.02.2022 г. по 31.01.2023 г. | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе: | тыс. тенге | 1 269 901 | 1 323 213 | 4 |
| 1 | Материальные затраты, всего | - // - | 92 943 | 104 092 | 12 |
| 1.1 | газ на собственные нужды и потери | - // - | 92 943 | 104 092 | 12 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | - // - | 42 722 | 92 557 | 117 |
| 2.1 | Заработная плата | - // - | 38 644 | 83 724 | 117 |
| 2.2 | Социальный налог | - // - | 3 304 | 7 158 | 117 |
| 2.3. | ОСМС | - // - | 772 | 1 674 | 117 |
| 3 | Амортизация | - // - | 365 392 | 365 177 | 0 |
| 4 | Ремонт, всего | - // - | 11 151 | 11 151 | 0 |
| 4.1. | текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | - // - | 11 151 | 11 151 | 0 |
| 5 | Прочие затраты всего, в том числе: | - // - | 338 259 | 328 629 | -3 |
| 5.1. | техническое обследование, диагностика, обслуживание | - // - | 1 420 | 1 405 | -1 |
| 5.2. | охрана труда и техника безопасности | - // - | 4 632 | 4 608 | -1 |
| 5.3. | дезинфекция и вывоз мусора | - // - | 848 | 808 | -5 |
| 5.4. | оплата услуг связи | - // - | 4 563 | 4 467 | -2 |
| 5.5. | другие затраты | - // - | 326 795 | 317 339 | -3 |
| 5.5.1. | коммунальные услуги | - // - | 8 060 | 8 075 | 0 |
| - | отопление | - // - | 162 | 178 | 10 |
| - | электроэнергия | - // - | 7 897 | 7 896 | 0 |
| 5.5.2. | командировочные расходы | - // - | 1 087 | 1 625 | 49 |
| 5.5.3. | услуга по поверке приборов | - // - | 3 187 | 3 176 | 0 |
| 5.5.4. | типографские расходы | - // - | 102 | 102 | 0 |
| 5.5.5. | канцелярские расходы | - // - | 1 684 | 1 683 | 0 |
| 5.5.6. | расходы на содержание оргтехники | - // - | 1 299 | 1 249 | -4 |
| 5.5.7. | вневедомственная охрана | - // - | 19 829 | 20 385 | 3 |
| 5.5.8. | Услуги сторонних организаций | - // - | 33 162 | 32 778 | -1 |
| 5.5.9. | Расходы по врезке в газопровод и опломбировка | - // - | 63 065 | 59 763 | -5 |
| 5.5.10. | подготовка кадров и повышение квалификации | - // - | 1 582 | 2 254 | 42 |
| 5.5.11. | страхование, из них: | - // - | 1 573 | 1 513 | -4 |
| - | обязательное экологическое страхование | - // - | 1 573 | 1 513 | -4 |
| 5.6. | налоги, в том числе: | - // - | 192 158 | 184 730 | -4 |
| 5.6.1. | налог на имущество | - // - | 188 180 | 180 942 | -4 |
| 5.6.2. | земельный налог | - // - | 3 803 | 3 622 | -5 |
| 5.6.3. | прочие платежи в бюджет (плата за выбросы) | - // - | 174 | 165 | -5 |
| 6. | Услуги сторонних организаций | - // - | 419 431 | 421 605 | 1 |
| 6.1. | Обслуживание и эксплуатация распределительных сетей (АО ИЦА) | - // - | 363 384 | 365 558 | 1 |
| 6.2. | аренда транспорта (КТГОнимдери) | - // - | 12 646 | 12 646 | 0 |
| 6.3. | Затраты по эксплуатации ДДУ | - // - | 43 400 | 43 400 | 0 |
| II | Расходы периода всего: | - // - | 32 245 | 43 038 | 33 |
| 7 | Общие и административные расходы, всего | - // - | 32 245 | 43 038 | 33 |
| 7.1. | заработная плата административного персонала | - // - | 2 070 | 11 919 | 476 |
| 7.2. | социальный налог | - // - | 177 | 1 019 | 476 |
|  | ОСМС | - // - | 41 | 252 | 509 |
| 7.3. | амортизация | - // - | 77 | 141 | 83 |
| 7.4. | коммунальные услуги: | - // - | 7 070 | 7 060 | 0 |
| 7.4.1. | вода, канализация | - // - | 530 | 530 | 0 |
| 7.4.2. | отопление | - // - | 538 | 542 | 1 |
| 7.4.3. | электроэнергия | - // - | 6 001 | 5 987 | 0 |
| 7.5. | дезинфекция и вывоз мусора | - // - | 748 | 748 | 0 |
| 7.6. | услуги банков | - // - | 4 126 | 3 963 | -4 |
| 7.7. | другие расходы (необходимо расшифровать) | - // - | 17 934 | 17 934 | 0 |
| 7.7.1. | услуги связи | - // - | 2 249 | 2 292 | 2 |
| 7.7.2. | страхование, из них: | - // - | 228 | 223 | -2 |
| - | страхование работников (ГПО работодателя) | - // - | 228 | 223 | -2 |
| 7.7.3. | информационные услуги (юридические услуги) | - // - | 1 402 | 1 368 | -2 |
| 7.7.4. | почтовые расходы | - // - | 258 | 301 | 17 |
| 7.7.5. | расходы на периодическую печать | - // - | 338 | 325 | -4 |
| 7.7.6. | объявления (СМИ) | - // - | 1 394 | 1 340 | -4 |
| 7.7.7. | типографские расходы | - // - | 258 | 248 | -4 |
| 7.7.8. | канцтовары | - // - | 1 332 | 1 324 | -1 |
| 7.7.9. | хозрасходы | - // - | 818 | 787 | -4 |
| 7.7.10. | расходы на содержание оргтехники | - // - | 2 023 | 2 095 | 4 |
| 7.7.11. | обслуживание сети и ПО | - // - | 158 | 152 | -4 |
| 7.7.12. | вневедомственная охрана | - // - | 7 472 | 7 472 | 0 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | - // - | 1 302 147 | 1 366 252 |  |
| IV | Прибыль | - // - |  | 95 337 |  |
| V | Всего доходов | - // - | 1 302 147 | 1 461 590 |  |
|  | Всего доходов (с учетом компенсации) | - // - | 1 301 889 | 1 461 590 |  |
| VII | Объем предоставляемых услуг | тыс.м3 | 1 132 505 | 1 324 862 |  |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 1 | 0,96 |  |
|  |  | тыс.м3 | 11 326 | 12 744 |  |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/тыс.м3 | 1 133,39/ 1 174,49/ 1 095,30 | 1 133,39/ 1 095,30 |  |

Причины отклонений:

- неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

- экономия сложилась в результате проведения тендерных процедур;

-перерасход в результате удорожания стоимости услуг, затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Восточно-Казахстанского производственного филиала за 2022 г

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе: | тыс. тенге | 32 469 | 36 264 | 12 |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе | - // - | 397 | 302 | -24 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и потери | - // - | 397 | 302 | -24 |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | - // - | 15 531 | 20 095 | 29 |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | - // - | 13 923 | 18 048 | 30 |
| 2.2 | Социальный налог | - // - | 1 190 | 1 514 | 27 |
| 2.3 | ОСМС | - // - | 417 | 531 | 27 |
| 3 | Прочие затраты всего, в том числе: | - // - | 16 540 | 15 866 | -4 |
| 3.1 | Страхование работников (ГПО работадателя) | - // - | 151 | 21 | -86 |
| 3.2 | Техническая эксплуатация и обслуживание газопроводов | - // - | 14 948 | 15 397 | 3 |
| 3.3 | Услуги связи | - // - | 1 440 | 447 | -69 |
| II | Расходы периода всего: | - // - | 6 725 | 9 605 | 43 |
| 5 | Общие и административные расходы всего, в том числе: | - // - | 6 725 | 9 605 | 43 |
| 5.1 | Заработная плата административного персонала | - // - | 2 011 | 4 164 | 107 |
| 5.2 | Социальный налог | - // - | 194 | 354 | 82 |
| 5.3 | ОСМС | - // - | 60 | 124 | 106 |
| 5.4 | Командировочные | - // - | 149 | 243 | 63 |
| 5.5 | Страхование | - // - | 67 | 3 | -96 |
| 5.6 | Налоги | - // - | 4 170 | 4 568 | 10 |
| 5.6.1 | налог на имущество | - // - | 4 154 | 4 568 | 10 |
| 5.7. | Канцтовары | - // - | 72 | 145 | 102 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | - // - | 39 195 | 45 869 |  |
| IV | Прибыль | - // - |  | -3 007 |  |
| V | Всего доходов | - // - | 39 195 | 42 862 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 29 080 | 30 115 |  |
| VII | Нормативные потери | тыс. м3 | 44,63 | 40,02 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/тыс. м3 | 1518,68/ 1387,8/ 1 347,84 | 1518,68/ 1387,8/ 1 347,84 |  |

Причины отклонений:

- фактически сложившиеся затраты;

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Жамбылского производственного филиала за 2022 г

| № | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 2 543 804 | 2 587 132 | 2 |
| 1 | Материальные затраты, всего, в т.ч. | - // - | 599 733 | 581 001 | -3 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и технические потери | - // - | 599 733 | 581 001 | -3 |
| - 2 | - Расходы на оплату труда, всего, в т.ч. | - // - | - 123 651 | - 132 079 | - 7 |
| - 2.1 | - заработная плата производственного персонала | - // - | - 111 147 | - 118 723 | - 7 |
| - 2.2 | - социальные выплаты, в т.ч. | - // - | - 12 504 | - 13 356 | - 7 |
| - 2.2.1 | - социальный налог | - // - | - 6 001 | - 6 411 | - 7 |
| - 2.2.2 | - социальные отчисления | - // - | - 3 501 | - 3 740 | - 7 |
| 2.2.3 | ОСМС | - // - | 3 000 | 3 206 | 7 |
| 3 | Амортизация | - // - | 976 713 | 1 027 399 | 5 |
| 4 | Ремонт всего, в т.ч. | - // - | 24 466 | 24 466 | 0 |
| 4.1 | Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств , выполняемых подрядным способом | - // - | 24 466 | 24 466 | 0 |
| 5 | Прочие затраты, в том числе: | - // - | 819 239 | 822 186 | 0 |
| - 5.1 | - Охрана труда и техника безопасности | - // - | - 3 667 | - 3 808 | - 4 |
| - 5.2 | - Оплата услуг связи | - // - | - 3 610 | - 3 747 | - 4 |
| - 5.3 | - Командировочные расходы | - // - | - 1 571 | - 1 996 | - 27 |
| - 5.5 | - Коммунальные услуги, в том числе: | - // - | - 8 080 | - 8 007 | - -1 |
| - 5.5.1 | - расходы на электроэнергию | - // - | - 4 278 | - 4 216 | - -1 |
| - 5.5.2 | - расходы на тепловую энергию | - // - | - 3 165 | - 3 155 | - 0 |
| - 5.5.3 | - расходы по водоснабжению | - // - | - 346 | - 347 | - 0 |
| - 5.5.4 | - расходы по вывозу мусора | - // - | - 289 | - 289 | - 0 |
| - 5.6 | - Услуги по поверке приборов | - // - | - 13 306 | - 16 259 | - 22 |
| - 5.7 | - Подготовка кадров и повышение квалификации | - // - | - 826 | - 826 | - 0 |
| - 5.8 | - Страхование, в том числе: | - // - | - 93 | - 94 | - 0 |
| - 5.8.1 | - страхование работников (ГПО работодателя) | - // - | - 93 | - 94 | - 0 |
| - 5.9 | - Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники | - // - | - 2 998 | - 2 964 | - -1 |
| - 5.11 | - Канцтовары | - // - | - 755 | - 756 | - 0 |
| - 5.12 | - Хозрасходы | - // - | - 1 041 | - 1 041 | - 0 |
| - 5.13 | - Услуги сторонних организаций производственного характера | - // - | - 783 288 | - 782 690 | - 0 |
| - 5.13.3 | - Расходы по инвентаризации парниковых газов | - // - | - 302 | - 302 | - 0 |
| - 5.13.6 | - Услуги по аренде автотранспорта | - // - | - 10 960 | - 10 520 | - -4 |
| - 5.13.7 | - Расходы на вневедомственную охрану | - // - | - 20 056 | - 19 899 | - -1 |
| - 5.13.8 | - Услуги по эксплуатации распределительных газопроводов | - // - | - 751 969 | - 751 969 | - 0 |
| - II | - Расходы периода всего, в т.ч. | - // - | - 1 533 449 | - 1 557 386 | - 2 |
| - 6 | - Общие и административные расходы, всего: в том числе: | - // - | - 537 411 | - 561 230,06 | - 4 |
| - 6.1 | - Заработная плата административного персонала | - // - | - 4 504 | - 4 848 | - 8 |
| - 6.2 | - социальные выплаты, в т.ч.: | - // - | - 506 | - 545 | - 8 |
| - 6.2.1 | - социальный налог | - // - | - 243 | - 262 | - 8 |
| - 6.2.2 | - социальные отчисления | - // - | - 141 | - 153 | - 8 |
| 6.2.3 | ОСМС | - // - | 121 | 131 | 8 |
| 6.3 | Налоги, в т.ч: | - // - | 522 476 | 543 659 | 4 |
| 6.3.1 | Имущественный налог | - // - | 521 816 | 542 871 | 4 |
| 6.3.2 | Земельный налог | - // - | 431 | 414 | -4 |
| 6.3.4 | Прочие платежи в бюджет (плата за выбросы) | - // - | 227 | 374 | 64 |
| 6.4 | Прочие расходы, в т.ч.: | - // - | 9 924 | 12 177 | 23 |
| 6.4.1 | Амортизация | - // - | 4 927 | 6 167 | 25 |
| - 6.4.2 | - Коммунальные услуги, в том числе: | - // - | - 100 | - 98 | - -3 |
| - 6.4.2.1 | - расходы на электроэнергию | - // - | - 87 | - 85 | - -3 |
| - 6.4.2.3 | - расходы по водоснабжению | - // - | - 7 | - 7 | - -1 |
| - 6.4.2.4 | - вывоз ТБО | - // - | - 5 | - 6 | - -1 |
| 6.4.3 | Услуги связи | - // - | 73 | 76 | 3 |
| - 6.4.5 | - Командировочные расходы | - // - | - 443 | - 1 341 | - 202 |
| - 6.4.6 | - Расходы на канцтовары | - // - | - 15 | - 16 | - 1 |
| - 6.4.7 | - Хозяйственные нужды | - // - | - 21 | - 21 | - 0 |
| - 6.4.8 | - Расходы на содержание оргтехники | - // - | - 61 | - 64 | - 4 |
| - 6.4.11 | - Почтовые услуги | - // - | - 152 | - 217 | - 42 |
| - 6.4.12 | - Публикация объявлений в СМИ | - // - | - 1 335 | - 1 335 | - 0 |
| - 6.4.13 | - Затраты на ремонт и обслуживание ОС | - // - | - 1 510 | - 1 511 | - 0 |
| - 6.4.14 | - Услуги банков | - // - | - 122 | - 173 | - 41 |
| - 6.4.15 | - Юридические услуги | - // - | - 1 159 | - 1 159 | - 0 |
| - 7 | - Расходы на выплату вознаграждений | - // - | - 996 038 | - 996 156 | - 0 |
| - 7.1 | - по проекту "Модернизация ГП г.Тараз" | - // - | - 571 776 | - 553 755 | - -3 |
| - 7.2 | - по проекту "Строительства подводящего газопровода 5-ти населенных пунктов Кордайского района" | - // - | - 424 262 | - 424 127 | - 0 |
| - III | - Всего затрат на предоставление услуг | - // - | - 4 077 253 | - 4 144 518 |  |
| - IV | - Прибыль | - // - | - 2 990 582 | - 1 959 603 |  |
| - VI | - Всего доходов | - // - | - 7 067 836 | - 6 104 121 |  |
| VII | Объем предоставляемых услуг | тыс.м3 | 719 232 | 714 789 |  |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 3,94 | 3,84 |  |
|  |  | тыс.м3 | 28 303 | 27 440 |  |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге /тыс.м3 | 9 826,92/ 8 665,23/ 8 408,35 | 8 665,23/ 8 408,35 |  |

Причины отклонений:

- неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

- экономия сложилась в результате проведения тендерных процедур;

-перерасход в результате удорожания стоимости услуг, затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Западно-Казахстанского производственного филиала

за 2022 г

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 2 133 569 | 2 232 669 | 5 |
| 1. | Материальные затраты, всего | -//- | 548 462 | 548 462 | 0 |
| 1.1. | газ на собственные нужды и потери | -//- | 548 462 | 548 462 | 0 |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 78 265 | 138 440 | 77 |
| 2.1. | заработная плата | -//- | 72 101 | 127 536 | 77 |
| 2.2. | социальный налог | -//- | 6 165 | 10 904 | 77 |
| 3. | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 1 947 | 3 443 | 77 |
| 4. | Амортизация | -//- | 545 392 | 545 392 | 0 |
| 5. | Прочие затраты, всего | -//- | 959 504 | 996 932 | 4 |
| 5.1. | охрана труда и техника безопасности | -//- | 2 317 | 2 411 | 4 |
| 5.2. | оплата услуг связи | -//- | 3 895 | 3 858 | -1 |
| 5.3. | другие затраты, в том числе: | -//- | 229 435 | 234 841 | 2 |
| 5.3.1. | командировочные расходы | -//- | 2 284 | 2 894 | 27 |
| 5.3.2. | коммунальные расходы | -//- | 3 929 | 4 093 | 4 |
| 5.3.3. | канцтовары | -//- | 1 303 | 1 306 | 0 |
| 5.3.4. | страхование | -//- | 1 808 | 1 808 | 0 |
| 5.3.5. | налоги и прочие платежи в бюджет | -//- | 212 010 | 216 136 | 2 |
| 5.3.6. | услуги по поверке приборов | -//- | 1 953 | 1 953 | 0 |
| 5.3.7. | типографские расходы | -//- | 135 | 244 | 81 |
| 5.3.8. | подготовка кадров и повышение квалификации | -//- | 978 | 1 129 | 15 |
| 5.3.9. | расходы на оргтехнику | -//- | 3 536 | 3 625 | 3 |
| 5.3.10. | хозяйственные расходы | -//- | 1 500 | 1 652 | 10 |
| 5.4. | услуги сторонних организаций | -//- | 723 857 | 755 822 | 4 |
| II. | Расходы периода, всего | -//- | 10 572 | 12 993 | 23 |
| 6. | Общие и административные расходы, всего | -//- | 10 572 | 12 993 | 23 |
| 6.1. | заработная плата административного персонала | -//- | 5 058 | 7 219 | 43 |
| 6.2. | социальный налог | -//- | 432 | 617 | 43 |
| 6.3. | обязательное социальное медицинское страхование |  | 137 | 195 | 43 |
| 6.4. | амортизация | -//- | 1 067 | 1 067 | 0 |
| 6.5. | Прочие расходы, в том числе: | -//- | 3 049 | 2 928 | -4 |
| 6.6. | командировочные расходы | -//- | 153 | 240 | 57 |
| 6.7. | услуги банков | -//- | 565 | 605 | 7 |
| 6.8. | другие расходы, в том числе: | -//- | 111 | 121 | 9 |
| 6.8.1. | страхование | -//- | 6 | 6 | 0 |
| 6.8.2. | нотариальные услуги | -//- | 105 | 115 | 9 |
| III. | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 2 144 142 | 2 245 662 |  |
| IV. | Прибыль | -//- | - | -4 552 |  |
| V. | Всего доходов | -//- | 2 144 142 | 2 241 110 |  |
| VI. | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 839 695 | 848 317 |  |
|  |  | тыс.тенге | 2 144 142 | 2 241 110 |  |
| VII. | Нормативные потери | % | 5,28% | 5,23% |  |
|  |  | тыс. м3 | 44 357 | 44 357 |  |
| VIII. | Тариф (без НДС) | тенге/тыс.м3 | 2 719,99/ 2 553,48 | 2 719,99/ 2 553,48 |  |

Причины отклонений:

- неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

- экономия сложилась в результате проведения тендерных процедур;

-перерасход в результате удорожания стоимости услуг, затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Карагандинского производственного филиала за 2022 г

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставления услуг, всего, в том числе | тыс. тенге | 699 181 | 519 446 | -26 |
| 1 | Материальные затраты, всего, в том числе | -//- | 88 330 | 3 710 | -96 |
| 1.1 | Газ на технологические нужды | -//- | 69 327 | 3 710 | -95 |
| 1.2 | Сырье и материалы | -//- | 16 896 | 0 | -100 |
| 1.3 | Энергия | -//- | 2 106 | 0 | -100 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе | -//- | 420 200 | 62 745 | -85 |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | -//- | 380 100 | 48 635 | -87 |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 32 498 | 11 115 | -66 |
| 2.3 | ОСМС | -//- | 7 602 | 2 994 | -61 |
| 3 | Амортизация | -//- | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Прочие затраты | -//- | 190 650 | 452 990 | 138 |
| 4.1 | Производственно-экологический контроль | -//- | 500 | 0,00 | -100 |
| 4.2 | Инвентаризация парниковых газов | -//- | 3 000 | 3 928 | 31 |
| 4.4 | Разработка паспортов опасных отходов | -//- | 66 | 0 | -100 |
| 4.5 | Утилизация опасных составляющих коммунальных отходов | -//- | 13 | 0 | -100 |
| 4.6 | Транспортные расходы | -//- | 114 416 | 21 096 | -82 |
| 4.7 | Охрана труда | -//- | 5 982 | 0,00 | -100 |
| 4.8 | Услуги связи | -//- | 12 433 | 1 751 | -86 |
| 4.9 | Обслуживание сети и программного обеспечения | -//- | 7 165 | 0,00 | -100 |
| 4.10 | Расходы на орг. технику | -//- | 4 515 | 654 | -86 |
| 4.11 | Аренда помещений | -//- | 39 630 | 21 121 | -47 |
| 4.12 | Командировочные расходы | -//- | 488 | 1 009 | 107 |
| 4.13 | Канцелярские товары | -//- | 2 438 | 802 | -67 |
| 4.14 | Эксплуатация и техническое обслуживание газопроводов | -//- | 0,00 | 402 626 | 0 |
| II | Расходы периода | -//- | 30 025 | 36 369 | 21 |
| 5 | Общие административные расходы, всего: в том числе: | -//- | 30 025 | 36 369 | 21 |
| 5.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | 10 414 | 25 905 | 149 |
| 5.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 8 904 | 7 447 | -16 |
| 5.3 | ОСМС | -//- | 208 | 1 361 | 554 |
| 5.5 | Прочие расходы | -//- | 10 497 | 1 654 | -84 |
| 5.5.3 | Типографские расходы | -//- | 174 | 0,00 | -100 |
| 5.5.4 | Страхование | -//- | 5 972 | 1 654 | -72 |
| 5.5.5 | Услуги банка | -//- | 3 957 | 0 | -100 |
| 5.5.6 | Объявления в СМИ | -//- | 393 | 0 | -100 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 729 207 | 555 815 |  |
| IV | Прибыль | -//- | 0,00 | -521 652 |  |
| V | Всего доходов | -//- | 729 207 | 34 163 |  |
| VI | Объем предоставляемых услуг | тыс.м3 | 111 295 | 5 214 |  |
| VII | Нормативные технические потери | % | 0,02 | 0,02 |  |
|  |  | тыс.м3 | 2 690 | 144 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/тыс.м3 | 6 552,02 | 6 552,02 |  |

Причины отклонений:

- неисполнение в связи с недополученным доходом, из-за неисполнения запланированных объемов транспортировки товарного газа.

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Кызылординского производственного филиала за 2022 г

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тыс. тенге | 1 468 561 | 1 591 796 | 8 |
| 1 | Материальные затраты, всего, в том числе: | - // - | 38 450 | 41 727 | 9 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и норм.потери | - // - | 28 986 | 28 986 | 0 |
| 1.2 | Энергия | - // - | 9 464 | 12 741 | 35 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе: | - // - | 24 097 | 79 644 | 231 |
| 2.1 | Заработная плата ПП | - // - | 22 110 | 73 078 | 231 |
| 2.2 | Социальный налог, соцотчисления | - // - | 1 323 | 4 373 | 231 |
| 2.3 | ОСМС |  | 663 | 2 192 | 231 |
| 3 | Амортизация | - // - | 1 086 374 | 1 087 622 | 0 |
| 4 | Прочие затраты, всего, в том числе: | - // - | 5 834 | 5 970 | 2 |
| 4.1 | Оплата услуг связи | - // - | 397 | 396 | 0 |
| 4.2 | Командировочные расходы | - // - | 2 461 | 2 950 | 20 |
| 4.3 | Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение) | - // - | 177 | 177 | 0 |
| 4.4 | Подготовка кадров и повышение квалификации | - // - | 1 859 | 1 686 | -9 |
| 4.5 | Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники | - // - | 482 | 301 | -37 |
| 4.6 | Канцелярские расходы | - // - | 459 | 458 | 0 |
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера | - // - | 313 806 | 376 831 | 20 |
| II | Расходы периода всего, в том числе: | - // - | 1 529 454 | 1 807 664 | 18 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | - // - | 459 800 | 464 856 | 1 |
| 6.1 | Заработная плата АУП | - // - | 3 233 | 5 743 | 78 |
| 6.2 | Социальный налог, соцотчисления | - // - | 194 | 343 | 78 |
| 6.3 | ОСМС |  | 97 | 172 | 78 |
| 6.4 | Амортизация | - // - | 181 | 279 | 54 |
| 6.5 | Налоги | - // - | 450 520 | 451 953 | 0 |
| 6.6 | Расходы на услуги связи | - // - | 1 090 | 1 091 | 0 |
| 6.7 | Командировочные расходы | - // - | 238 | 176 | -26 |
| 6.8 | Услуги банка | - // - | 1 865 | 1 621 | -13 |
| 6.9 | Услуги сторонних организаций, в том числе: | - // - | 1 577 | 1 579 | 0 |
| 6.10 | Прочие расходы, в том числе | - // - | 805 | 1 894 | 135 |
| 6.10.1 | Расходы на периодическую печать | - // - | 78 | 77 | 0 |
| 6.10.2 | Расходы на СМИ | - // - | 357 | 582 | 63 |
| 6.10.3 | Страхование | - // - | 18 | 4 | -75 |
| 6.10.4 | Юридические услуги | - // - | 352 | 1 230 | 250 |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | - // - | 1 069 654 | 1 342 808 | 26 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | - // - | 2 998 015 | 3 399 461 |  |
| IV | Прибыль | - // - | 999 721 | -815 170 |  |
| V | Всего доходов | - // - | 3 997 736 | 2 584 290 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 609 102 | 545 696 |  |
| VII | Нормативные потери | тыс.м3 | 3 317 | 3 316 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/тыс.м3 | 6 563,33 | 5 941,35/ 3 320,45 |  |

Причины отклонений:

- неисполнение в связи с недополученным доходом, из-за неисполнения запланированных объемов транспортировки товарного газа.

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Костанайского производственного филиала за 2022 г

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе: | тыс. тенге | 936 022 | 990 101 | 6 |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 227 482 | 251 315 | 10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и потери | -//- | 227 452 | 251 280 | 10 |
| 1.2 | Сырье и материалы | -//- | 30 | 35 | 17 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 31 120 | 59 023 | 90 |
| 2.1 | Заработная плата | -//- | 28 669 | 54 374 | 90 |
| 2.2 | Социальный налог | -//- | 2 451 | 4 649 | 90 |
| 3 | Отчисления ОСМС | -//- | 573 | 1 631 | 184 |
| 4 | Амортизация, в том числе | -//- | 51 268 | 51 268 | 0 |
|  | реализация ИП | -//- | 51 268 | 51 268 | 0 |
| 5 | Ремонт всего | -//- | 31 152 | 31 152 | 0 |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |
| 5.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС | -//- | 31 152 | 31 152 | 0 |
| 6 | Прочие затраты всего, в том числе: | -//- | 594 427 | 595 711 | 0 |
| 6.1 | Текущий ремонт и обслуживание основных средств | -//- | 430 | 434 | 1 |
| 6.2 | Охрана труда и техника безопасности | -//- | 688 | 679 | -1 |
| 6.3 | Поверка ПУ | -//- | 2 306 | 2 306 | 0 |
| 6.4 | Услуги связи | -//- | 1 294 | 1 303 | 1 |
| 6.5 | Расходы на оргтехнику | -//- | 499 | 510 | 2 |
| 6.6 | Услуги по картографии | -//- | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | Коммунальные услуги | -//- | 6 911 | 6 978 | 1 |
| 6.8 | Подготовка и повышение квалификации | -//- | 104 | 117 | 13 |
| 6.9 | Командировочные услуги | -//- | 237 | 237 | 0 |
| 6.10 | Страхование | -//- | 161 | 1 337 | 733 |
| 6.11 | Услуги сторонних организаций | -//- | 1 797 | 1 808 | 1 |
| 6.12 | Эксплуатация и ТО распределительных газопроводов | -//- | 580 001 | 580 001 | 0 |
| II | Расходы периода, всего | -//- | 1 160 777 | 1 247 307 | 7 |
| 7 | Общие и административные расходы: | -//- | 254 531 | 253 327 | 0 |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |
| 7.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | 2 263 | 4 999 | 121 |
| 7.2 | Социальный налог | -//- | 193 | 427 | 121 |
| 7.3 | Отчисления ОСМС | -//- | 45 | 150 | 231 |
| 7.4 | Амортизация | -//- | 4 934 | 4 934 | 0 |
| 7.5 | Командировочные услуги | -//- | 406 | 524 | 29 |
| 7.6 | Услуги банков | -//- | 5 010 | 5 010 | 0 |
| 7.7 | Подготовка и повышение квалификации | -//- | 0 | 0 |  |
| 7.8 | Страхование | -//- | 6 | 6 | 0 |
| 7.9 | Налоги | -//- | 223 733 | 218 509 | -2 |
| 7.10 | Услуги связи | -//- | 2 383 | 2 382 | 0 |
| 7.11 | Юридические услуги | -//- | 3 721 | 3 900 | 5 |
| 7.12 | СМИ | -//- | 666 | 666 | 0 |
| 7.13 | Почтовые услуги | -//- | 56 | 56 | 0 |
| 7.14 | Подписка на периодическую печать | -//- | 0 | 0 |  |
| 7.15 | Канцтовары | -//- | 1 067 | 1 067 | 0 |
| 7.16 | Хозрасходы | -//- | 125 | 775 | 521 |
| 7.17 | Типографские расходы | -//- | 286 | 286 | 0 |
| 7.18 | Расходы на оргтехнику | -//- | 521 | 521 | 0 |
| 7.19 | Прочие | -//- | 658 | 658 | 0 |
| 7.20 | Расходы на автотранспорт | -//- | 8 460 | 8 460 | 0 |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждений | -//- | 315 291 | 403 024 | 28 |
| 9 | Расходы на выплату основного долга | -//- | 590 955 | 590 955 | 0 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 2 096 800 | 2 237 408 |  |
| IV | Прибыль, в том числе: | -//- | 1 392 614 | 806 188 |  |
|  | на исполнение Инвестиционной программы | -//- | 1 392 614 | 806 188 |  |
| V | Всего доходов | -//- | 3 489 413 | 3 043 596 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 582 889 | 651 866 |  |
| VII | Нормативные технические потери | % | 2 | 2 |  |
|  |  | тыс.м3 | 12 439 | 12 431 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/ тыс.м3 | 5 986,42/ 4 669,05 | 4 669,05 |  |

Причины отклонений:

- неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

- экономия сложилась в результате проведения тендерных процедур;

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Мангистауского производственного филиала за 2022 г

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 2 574 552 | 2 573 792 | 0 |
| 1. | Материальные затраты, всего, в т.ч. | -//- | 264 175 | 264 175 | 0 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и технические потери |  | 264 175 | 264 175 | 0 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | -//- | 152 864 | 153 775 | 0,6 |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 138 665 | 138 503 | -0,1 |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 10 107 | 10 962 | 9 |
| 2.3. | ОСМС | -//- | 4 092 | 4 310 | 5 |
| 3 | Амортизация, всего: | -//- | 1 324 049 | 1 322 386 | -0,1 |
| 4 | Прочие затраты, всего, в т.ч. | -//- | 833 464 | 833 456 | 0 |
| 4.1. | Охрана труда и техника безопасности | -//- | 1 899 | 1 899 | 0 |
| 4.2. | Другие затраты, в том числе: | -//- | 6 101 | 6 189 | 1 |
| 4.2.1. | Командировочные расходы | -//- | 3 282 | 3 333 | 2 |
| 4.2.2. | Коммунальные услуги | -//- | 1 900 | 1 930 | 2 |
| 4.2.2.1. | электроэнергия | -//- | 1 056 | 1 104 | 5 |
| 4.2.2.2. | вода | -//- | 386 | 367 | -5 |
| 4.2.2.3. | вывоз ТБО | -//- | 458 | 459 | 0,2 |
| 4.2.3. | Типографские расходы | -//- | 150 | 150 | 0 |
| 4.2.4. | Повышение квалификации | -//- | 667 | 667 | 0 |
| 4.2.5. | Расходы на оргтехнику | -//- | 102 | 109 | 7 |
| 4.3. | Услуги сторонних организаций производственного характера | -//- | 825 464 | 825 368 | 0 |
| 4.3.1. | Вневедомственная охрана | -//- | 30 146 | 30 146 | 0 |
| 4.3.2. | Инвентаризация парниковых газов | -//- | 1 641 | 1 641 | 0 |
| 4.3.3. | Услуги по поверке приборов | -//- | 1 928 | 1 842 | -5 |
| 4.3.4. | Техническое обслуживание климатического (кондиционерного) оборудования | -//- | 696 | 696 | 5 |
| 4.3.5. | Дезинфекция | -//- | 222 | 222 | 5 |
| 4.3.6. | Проведение технической экспертизы | -//- | 292 | 292 | 5 |
| 4.3.7. | Техническое обслуживание котельного оборудования | -//- | 146 | 146 | 0 |
| 4.3.8. | Услуги по эксплуатации газораспределительной и газотранспортной систем | -//- | 667 519 | 667 519 | 0 |
| 4.3.9. | Аренда транспорта | -//- | 53 428 | 53 428 | 0 |
| 4.3.10. | Доверительное управление государственным имуществом | -//- | 69 104 | 69 104 | 0 |
| 4.3.11. | Услуги по заправке картриджей | -//- | 111 | 112 | 0,9 |
| 4.3.12. | Техническое обслуживание оргтехники | -//- | 231 | 220 | -5 |
| II | Расходы периода, всего | -//- | 2 247 788 | 2 240 235 | -0,3 |
| 5 | Общие и административные расходы, всего, в т.ч. | -//- | 467 720 | 460 167 | -2 |
| 5.1. | заработная плата административного персонала | -//- | 9 533 | 9 631 | 11 |
| 5.2. | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 759 | 890 | 17 |
|  | ОСМС | -//- | 174 | 170 | -2 |
| 5.3. | Налоги и платежи в бюджет | -//- | 429 052 | 421 084 | -2 |
| 5.3.1. | Имущественный налог | -//- | 418 089 | 409 857 | -2 |
| 5.3.2. | Плата за пользование земельными участками | -//- | 9 946 | 9 947 | 0 |
| 5.3.3. | Плата за загрязнение окружающей среды | -//- | 220 | 483 | 120 |
| 5.3.4. | Налог на землю | -//- | 1 | 1 | 0 |
| 5.3.5. | Прочие налоговые платежи (сборы, лицензии) | -//- | 796 | 796 | 0 |
| 5.4. | Прочие затраты, всего, в т.ч. | -//- | 28 202 | 28 392 | 0,7 |
| 5.4.1. | Амортизация | -//- | 458 | 444 | -3 |
| 5.4.2. | Услуги сторонних организаций | -//- | 8 440 | 8 588 | 2 |
| 5.4.2.1. | Услуги связи | -//- | 2 682 | 2 676 | -0,2 |
| 5.4.2.2. | Подписка на периодическую печать | -//- | 315 | 315 | 0 |
| 5.4.2.3. | Почтовые услуги | -//- | 301 | 320 | 6 |
| 5.4.2.4. | Услуги банков | -//- | 3 439 | 3 574 | 4 |
| 5.4.2.5. | Обслуживание сети и программного обеспечения (серверное оборудование, 1С) | -//- | 143 | 143 | 0 |
| 5.4.2.6. | Публикация объявлений в СМИ | -//- | 1 560 | 1 560 | 0 |
| 5.4.3. | Другие расходы, в том числе: | -//- | 19 304 | 19 360 | 0,3 |
| 5.4.3.1. | Расходы на канцтовары | -//- | 1 699 | 1 663 | -2 |
| 5.4.3.2. | Хозяйственные нужды | -//- | 487 | 487 | 0 |
| 5.4.3.3. | Страхование | -//- | 1 549 | 1 553 | 0,3 |
| 5.4.3.4. | Юридические услуги | -//- | 14 279 | 14 252 | -0,2 |
| 5.4.3.5. | Подготовка и повышение квалификации | -//- | 560 | 540 | -4 |
| 5.4.3.6. | Командировочные расходы | -//- | 730 | 865 | 19 |
| 6 | Расходы по выплате вознаграждений | -//- | 1 780 068 | 1 780 068 | 0 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -// | 4 822 340 | 4 814 027 |  |
| IV | Прибыль | -// | 325 083 | 1 783 272 |  |
| V | Всего доходов | -// | 5 147 423 | 6 597 299 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 2 950 380 | 2 757 388 |  |
| VII | Нормативные потери | тыс.м3 | 17 112 | 17 112 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/ тыс.м3 | 1 744,66 | 2 392,59 |  |

Причины отклонений:

- неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

- экономия сложилась в результате проведения тендерных процедур;

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Шымкентского производственного филиала за 2022 г

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе: | тыс.тенге | 4 404 406 | 6 380 268 | 45 |
| 1. | Материальные затраты, всего, в том числе: | -//- | 1 327 781 | 3 197 673 | 141 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и потери | -//- | 1 327 781 | 3 197 673 | 141 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе: | -//- | 90 671 | 183 952 | 103 |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | -//- | 81 641 | 164 906 | 102 |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 6 980 | 14 099 | 102 |
|  | ОСМС | -//- | 2 049 | 4 947 | 141 |
| 3 | Амортизация | -//- | 1 396 204 | 1 396 204 | 0 |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | -//- | 6 863 | 6 863 | 0 |
| 4.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | -//- | 6 863 | 6 863 | 0 |
| 5 | Прочие затраты, в том числе: | -//- | 1 582 885 | 1 595 574 | 1 |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 2 301 | 2 252 | -2 |
| 5.2 | оплата услуг связи | -//- | 3 927 | 3 857 | -2 |
| 5.3 | Другие затраты, в том числе: | -//- | 10 722 | 10 864 | 1 |
| 5.3.1 | командировочные расходы | -//- | 2 243 | 2 283 | 2 |
| 5.3.3 | услуги по поверке приборов | -//- | 690 | 690 | 0 |
| 5.3.4 | подготовка кадров и повышение квалификации | -//- | 1 255 | 1 398 | 11 |
| 5.3.5 | страхование | -//- | 1 526 | 1 454 | -4,7 |
| 5.3.6 | расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники | -//- | 2 183 | 2 179 | -0,2 |
| 5.3.7 | типографские расходы | -//- | 156 | 157 | 1 |
| 5.3.8 | канцелярские товары | -//- | 1 987 | 1 987 | 0 |
| 5.3.9 | хозяйственные расходы | -//- | 680,0 | 714 | 5 |
| 5.4 | Услуги сторонних организаций производственного характера | -//- | 1 565 934 | 1 578 598 | 1 |
| 5.4.1 | Проведение производственного экологического контроля | -//- | 843 | 843 | 0 |
| 5.4.2. | Услуги по восстановлению асфальтобетонных покрытий после проведения земляных работ по ремонту подземных газопроводов | -//- | 1 900 | 1 824 | -4 |
| 5.4.3. | Обследование энергетического оборудования | -//- | 962 | 962 | 0 |
| 5.4.4. | Разработка проекта "Инвентаризация источников выбросов парниковых газов" | -//- | 138 | 138 | 0 |
| 5.4.5. | Услуги охраны | -//- | 16 598 | 16 656 | 0,4 |
| 5.4.6. | Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию распределительных газопроводов | -//- | 1 505 804 | 1 519 528 | 1 |
| 5.4.7. | Услуги по аренде автотранспортных средств с водителем | -//- | 38 651 | 37 626 | -3 |
| 5.4.8. | Услуги технической экспертизы по исполнению ИП | -//- | 817 | 800 | -2 |
| 5.4.9. | Тех обслуживание котельной | -//- | 218 | 218 | 0 |
| II | Расходы периода, всего, в том числе: | -//- | 562 647 | 544 262 | -3 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего, в том числе: | -//- | 562 647 | 544 262 | -3 |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 4 853 | 15 528 | 220 |
| 6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 414 | 1 327 | 220 |
| 6.3 | ОСМС | -//- | 96 | 465 | 382 |
| 6.4 | Налоги и прочие платежи в бюджет | -//- | 533 926 | 503 669 | -5,7 |
| 6.4.1 | налог на имущество | -//- | 532 988 | 502 597 | -5,7 |
| 6.4.2 | земельный налог | -//- | 770 | 763 | -1 |
| 6.4.3 | прочие платежи в бюджет | -//- | 167 | 308 | 84 |
| 6.5 | Амортизация | -//- | 5 674 | 5 674 | 0 |
| 6.6 | Прочие затраты, в том числе: | -//- | 17 681 | 17 595 | -0,5 |
| 6.6.1 | коммунальные услуги | -//- | 8 475 | 8 326 | -2 |
| 6.6.1.1 | расходы на электроэнергию | -//- | 6 462 | 6 293 | -3 |
| 6.6.1.2 | расходы по водоснабжению | -//- | 1 828 | 1 848 | 1 |
| 6.6.1.3 | расходы по вывозу мусора и дезинфекция | -//- | 184 | 184 | 0,0 |
| 6.6.2 | услуги сторонних организаций | -//- | 5 432 | 5 476 | 0,8 |
| 6.6.2.1 | расходы на услуги связи | -//- | 408 | 414 | 1,3 |
| 6.6.2.2 | расходы на почтовые услуги | -//- | 806 | 862 | 7 |
| 6.6.2.3 | расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники | -//- | 60 | 60 | 0,4 |
| 6.6.2.4 | текущий ремонт и обслуживание ОС | -//- | 543 | 543 | 0 |
| 6.6.2.5 | расходы на дезинфекцию | -//- | 804 | 804 | 0 |
| 6.6.2.6 | расходы на публикацию объявлений в СМИ | -//- | 1 422 | 1 421 | -0,1 |
| 6.6.2.7 | расходы на повышение квалификации | -//- | 195 | 187 | -4 |
| 6.6.2.8 | услуги по регистрации имущества и сделок с ним | -//- | 244 | 236 | -4 |
| 6.6.2.9 | услуги охраны | -//- | 808 | 808 | 0 |
| 6.6.2.10 | обслуживание сети и программного обеспечения | -//- | 138 | 138 | 0 |
| 6.6.3 | командировочные расходы | -//- | 1 037 | 1 099 | 6 |
| 6.6.4 | услуги банка | -//- | 1 022 | 1 008 | -1 |
| 6.6.5 | Другие расходы, в том числе: | -//- | 1 713 | 1 685 | -2 |
| 6.6.5.1 | расходы на канцтовары | -//- | 67 | 67 | 0 |
| 6.6.5.2 | хозяйственные нужды | -//- | 18 | 19 | 5 |
| 6.6.5.3 | страхование | -//- | 2 | 3 | 31 |
| 6.6.5.4 | юридические услуги | -//- | 1 625 | 1 595 | -2 |
| 7 | Расходы на оплату вознаграждений | -//- | 561 533 | 533 784 | -5 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 5 528 587 | 7 458 315 |  |
| IV | Прибыль | -//- | 2 545 457 | -1 244 685 |  |
| V | Всего доходов | -//- | 8 074 044 | 6 213 629 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 1 289 438 | 1 352 105 |  |
| VII | Нормативные потери | % | 4,5 | 10,3 |  |
|  |  | тыс. м3 | 58 024,71 | 139 927,15 |  |
| VIII. | Тариф (без НДС) | тенге/ тыс.м3 | 4 619,51 | 4 610/ 4 579,45 |  |

Причины отклонений:

- неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

- экономия сложилась в результате проведения тендерных процедур;

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, затрат.

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества по регулируемой услуге за 2022 г

| Наименование показателей | Факт 2021 г, млн. тг | Факт 2022 г, млн.тг |
| --- | --- | --- |
| Доходы от транспортировки газа | 47 442 | 46 202 |
| Расходы по транспортировке газа | 39 124 | 37 997 |
| Производственные расходы | 31 114 | 28 402 |
| Административные расходы | 8 010 | 9 595 |
| Финансовые расходы | 7 275 | 5 936 |
| Финансовый результат после налогообложения | 8 318 | 8 205 |

Изменение финансово-экономических показателей в 2022 году по сравнению с 2021 годом обусловлено снижение валовой прибыли в связи со снижением тарифов на транспортировку товарного газа.

Объемы предоставленных регулируемых услуг за 2022 г

Общий фактический объем транспортировки газа по распределительным системам в 2022 году составил 11 846  млн. м3, что на 3 % больше чем запланировано в тарифных сметах.

| Наименование показателей | План по ТС, | Факт, |
| --- | --- | --- |
|  | млн.м3 | млн.м3 |
| г. Алматы, Алматинская обл | 1 632 | 1 756 |
| Актюбинская обл | 1 538 | 1 646 |
| г.Астана | 90 | 213 |
| Атырауская обл | 1 133 | 1 325 |
| Восточно-Казахстанская обл | 29 | 30 |
| Жамбылская обл | 719 | 715 |
| Западно-Казахстанская обл | 840 | 848 |
| Карагандинская обл | 111 | 5 |
| Костанайская обл | 583 | 652 |
| Кызылординская обл | 609 | 546 |
| Мангистауская обл | 2 950 | 2 757 |
| Туркестанская обл, г.Шымкент | 1 289 | 1 352 |
| Всего | 11 524 | 11 846 |

Увеличение объемов связано с увеличением потребителей за счет:

- проведенных работ по модернизации, реконструкции газопроводов,

- газификации населенных п унктов по инвестиционным программам,

- передачей в доверительное управление газопроводов местными исполнительными органами, построенных за счет бюджетных средств

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

В соответствии с требованиями статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях» Общество:

- предоставляет равные условия потребителям регулируемых услуг в части применения предельного тарифа для всех групп потребителей (юридические и физические лица);

- исполняет инвестиционные обязательства по реконструкции, модернизации существующих активов, газификации населенных пунктов Республики Казахстан;

- размещает на интернет сайте компании информацию о действующих тарифах, ценах, об исполнении тарифных смет, инвестиционных программ, наличии доступных мощностей и др;

- выбирает наиболее эффективные методы и технологии производства – с 2009 года внедряется новая технология в части строительства полиэтиленовых распределительных газовых сетей, для технологического учёта расхода газа установлены узлы учёта расхода газа, оснащенные новейшими приборами;

- в 13 регионах для удобства потребителей функционируют центры обслуживания населения по вопросам газоснабжения (Алматинский ПФ, Жетысуский ПФ,  Шымкентский ПФ, Туркестанский ПФ, Жамбылский ПФ, Кызылординский ПФ, Актюбинский ПФ, Западно-Казахстанский ПФ, Атырауский ПФ, Мангистауский ПФ, Костанайский ПФ, г. Астана, г. Караганда).

- в период отопительного сезона повсеместно обеспечивается трансляция видеороликов о безопасном использовании газа в быту на республиканских, местных телеканалах, в операционных службах по обслуживанию населения, в кинотеатрах городов Шымкент и Актобе перед началом сеансов, публикуются памятки по безопасности в СМИ, проводятся сходы с проведением разъяснений среди потребителей частного и коллективного сектора, подомовой обход жителей с разъяснениями по подключению к газу и безопасному пользованию газом в быту, распространяются листовки-памятки по безопасности и необходимости установки сигнализаторов загазованности газа, проводятся ежемесячные прямые эфиры по вопросам газификации и безопасному пользованию газом в быту на местных телеканалах.

- сокращен перечень документов при подаче заявки на выдачу технических условий с 8 до 4, сокращен перечень документов в рамках сдачи исполнительно-технической документации с 14 до 9, создан единый контакт центр для оперативного реагирования на обращения рядовых граждан и компаний, разработан и запущен личный кабинет потребителя на сайте КТГА для обслуживания потребителей, ведется работа по интеграции с порталом Egov при выдаче технических условий, создание Market-Place для потребителей по поиску подрядных организаций по проектированию и строительству.

О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

Компания в 2023 году планирует:

- в связи с завершением срока действия утвержденного тарифа по Астанинскому и Карагандинскому производственным филиалам планируется подача заявки на утверждение тарифов и инвестиционных программ  на 2023-2027 гг по указанным регионам;

- продолжение реализации действующих инвестиционных программ;

- участие в совершенствовании тарифной и ценовой политики в сфере транспортировки газа и газоснабжения;

- продолжение работы с потребителями о необходимости безопасного применения газа в быту.