## Прил 15
Приложение 15 к Правилам ценообразования на общественно значимых рынках
Полугодовая информация АО "QAZAQGAZ AIMAQ" БИН 020440001144 об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене по виду "Розничная реализация товарного газа" ОКЭД 35230 за период с 01.04.2025г. - 30.06.2025г. (период реализации с 01.04.2025 г. - 31.03.2026 г.)
№ | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с указанием периода действия) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Наименование мероприятия | годы реализации мероприятий |  | Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | [5 empty] | Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене (ежеквартально, с нарастающим итогом) | [5 empty] | Отклонения | Причины отклонений
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | Единица измерений | Технические параметры | Единица измерений | Сумма инвестиций | Единица измерений | Источник инвестиций | Единица измерений | Технические параметры | Единица измерений | Сумма инвестиций | Единица измерений | Источник инвестиций |  |  | Контрагент | договор | сумма договора, без НДС | кол-во | №, дата ЭСФ | сумма ЭСФ | ПРОВЕРКА
Центральный аппарат
1 | Blade server (сервер с шасси) | Мотивированное заключение КРЕМ МНЭ РК № 32-09-09/419--И от 28.03.2025 | Blade server (сервер с шасси) | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | комплект | 1 | шт. | 198911 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -198911 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2 | San-switch (модернизация сетевой инфраструктуры) |  | San-switch (модернизация сетевой инфраструктуры) | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 2 | шт. | 54384.1964 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -54384.1964 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
3 | Межсетевой экран (уровень защиты L3 и L7) |  | Межсетевой экран (уровень защиты L3 и L7) | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 2 | шт. | 28134 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -28134 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
4 | Полка расширения системы хранения данных (СХД) |  | Полка расширения системы хранения данных (СХД) | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | комплект | 1 | шт. | 144741 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -144741 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
| ИТОГО | [7 empty] | 426170.1964 | [8 empty] | -426170.1964
Алматинский производственный филиал
1 | Сервер (GSE S200, Intel C741, 8x3,5", 16xDDR5) | Мотивированное заключение ДКРЕМ МНЭ РК по г.Алматы № #31-03-07/528--И от 28.03.2025 года | Сервер (GSE S200, Intel C741, 8x3,5", 16xDDR5) | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 1 | тыс.тенге | 7598 | тыс.тенге | собственные средства | шт. | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -7598 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
| ИТОГО | [7 empty] | 7598 | [8 empty] | -7598
Актюбинский производственный филиал
1 | МФУ (черно-белая печать) А-4 | Мотивированное заключение ДКРЕМ МНЭ РК по Актюбинской области № 15-03-09/ 312 от 31.03.2025 года | МФУ (черно-белая печать) А-4 | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 11 | тыс.тенге | 2300.21 | тыс.тенге | собственные средства | шт. | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -2300.21 | Исполнение ожидается до конца периода реализации | ТОО "АЛСИ" | №543353/2021/1 от 09.03.2021 г. | 1297917.6071 | 14 | №1211350 от 22.04.2021 | 1297917.6071 | 0
2 | МФУ (черно-белая печать) А-3 |  | МФУ (черно-белая печать) А-3 | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 2 | тыс.тенге | 612.8571 | тыс.тенге | собственные средства | шт. | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -612.8571 |  | ТОО "АЛСИ" | №543353/2021/1 от 09.03.2021 г. | 2228672.4018 | 6 | №1211350 от 22.04.2021 | 2228672.4018 | 0
3 | МФУ (цветная печать) А-4 |  | МФУ (цветная печать) А-4 | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 2 | тыс.тенге | 521.6071 | тыс.тенге | собственные средства | шт. | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -521.6071 |  | ТОО "АЛСИ" | №543353/2021/1 от 09.03.2021 г. | 389716.5982 | 1 | №1211350 от 22.04.2021 | 389716.5982 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 3434.6743 | [5 empty] | 0 |  |  | -3434.6743 | [7 empty] | 0
Жамбылский производственный филиал | [25 empty] | 0
Машины и оборудование, передаточные устройства | [8 empty] | 16089.2857 |  |  |  | 0 |  | 0
1 | Cчетчик газ турбинный G 4000 DN300 | Мотивированное заключение ДКРЕМ МНЭ РК по Жамбылской области № 31-03-09/366 от 31.03.2025 г. | Cчетчик газ турбинный G 4000 DN300 | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 1 | тыс.тенге | 12187.5 | тыс.тенге | собственные средства | шт. | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -12187.5 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2 | Cчетчик газ турбинный G 650 DN200 |  | Cчетчик газ турбинный G 650 DN200 | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 1 | тыс.тенге | 2901.7857 | тыс.тенге | собственные средства | шт. | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -2901.7857
3 | Электронный корректор ЕК-280 |  | Электронный корректор ЕК-280 | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 1 | тыс.тенге | 1000 | тыс.тенге | собственные средства | шт. | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -1000
Прочие основные средства (Оргтехника) | [8 empty] | 9035 |  |  |  | 0 |  | 0
1 | Лазерный А4 МФУ черно-белый | Мотивированное заключение ДКРЕМ МНЭ РК по Жамбылской области № 31-03-09/366 от 31.03.2025 г. | Лазерный А4 МФУ черно-белый | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 1 | тыс.тенге | 2814 | тыс.тенге | собственные средства | шт. | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -2814 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2 | Моноблок 27 диагональ |  | Моноблок 27 диагональ | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 1 | тыс.тенге | 5865 | тыс.тенге | собственные средства | шт. | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -5865
3 | Телефон с АОН |  | Телефон с АОН | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 1 | тыс.тенге | 356 | тыс.тенге | собственные средства | шт. | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -356
| ИТОГО | [7 empty] | 25124.2857 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | -25124.2857 | [7 empty] | 0
Атырауский производственный филиал
1.1. | МФУ А4 (многофункциональное устройство) | Мотивированное заключение ДКРЕМ МНЭ РК по Атырауской области № 23-03-7/281-И от 31.03.2025 г. | МФУ А4 (многофункциональное устройство) | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 40 | тыс.тенге | 8583.21 | тыс.тенге | собственные средства | шт. | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -8583.21 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
1.2. | МФУ А3 (многофункциональное устройство) |  | МФУ А3 (многофункциональное устройство) | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 2 | тыс.тенге | 1787.39 | тыс.тенге | собственные средства | шт. | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -1787.39
1.3. | МФУ А3 (струйный) |  | МФУ А3 (струйный) | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 2 | тыс.тенге | 1482.13 | тыс.тенге | собственные средства | шт. | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -1482.13
1.4. | Моноблок |  | Моноблок | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 70 | тыс.тенге | 43749.38 | тыс.тенге | собственные средства | шт. | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -43749.38 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
1.5. | Ноутбук |  | Ноутбук | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 10 | тыс.тенге | 4107.05 | тыс.тенге | собственные средства | шт. | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -4107.05
1.6. | Система видеонаблюдения |  | Система видеонаблюдения | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 1 | тыс.тенге | 1214.55 | тыс.тенге | собственные средства | шт. | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -1214.55 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
1.7. | Система контроля управления доступом |  | Система контроля управления доступом | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 1 | тыс.тенге | 625.45 | тыс.тенге | собственные средства | шт. | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -625.45
1.8. | Интерактивная панель |  | Интерактивная панель | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 1 | тыс.тенге | 888.39 | тыс.тенге | собственные средства | шт. | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -888.39
1.9. | Сервер |  | Сервер | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 1 | тыс.тенге | 2349.68 | тыс.тенге | собственные средства | шт. | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -2349.68
| ИТОГО | [7 empty] | 64787.23 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | -64787.23
Западно-Казахстанский производственный филиал | [25 empty] | 0
1 | Здания и сооружения | [18 empty] | ТОО "СтройРекламПроект" ТОО "Западно - Казахстанская комплексная вневедомоственная экспертиза" | №541818/2021/1 от 04.05.2021 г. №619106/2021/1 от 09.11.2021 г. | 7263151.6964 | 1 | №67 от 15.10.2021 №120 от 24.12.2021 | 7263151.6964 | 0
1.1. | Капитальный ремонт административного здания и гаража Казталовского газового хозяйства по адресу: ЗКО, Казталовский район, п. Казталовка, ул. Садыкова | Мотивированное заключение ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО, № 27-03-09/240 от 28.03.2025г. | Капитальный ремонт административного здания и гаража Казталовского газового хозяйства по адресу: ЗКО, Казталовский район, п. Казталовка, ул. Садыкова | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | работа | 1 | тыс.тенге | 35822.516 | тыс.тенге | собственные средства | работа | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -35822.516 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
| ИТОГО | [7 empty] | 35822.516 | [5 empty] | 0 |  |  | -35822.516 | [7 empty] | 0
Костананайский производственный филиал | [25 empty] | 0
1 | Здания и сооружения | [7 empty] | 221315.716 | [8 empty] | -221315.716
1.1. | Разработка ПСД "Реконструкция здания физкультурно-оздоровительного комплекса под здание архива ул. Алтынсарина, 130 г. Костанай " | Письмо ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области № 39-03-09/144-И от 27.03.2025 г. | Разработка ПСД "Реконструкция здания физкультурно-оздоровительного комплекса под здание архива ул. Алтынсарина, 130 г. Костанай " | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | объект | 1 | тыс.тенге | 13131.746 | тыс.тенге | собственные средства | объект | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | тыс.тенге | -13131.746 | Исполнение ожидается до конца периода реализации | ТОО "Торгово-Строительная Компания "Байлык" | №581202/2021/1-1 от 22.10.2021 г. | 57161667.3839 | 118 | №14 от 14.09.2021 №24 от 22.10.2021 | 57161667.3839 | 0
1.2. | ПСД "Демонтаж здания склада расположенного по адресу: ул. Карбышева, 10 г. Костанай" |  | ПСД "Демонтаж здания склада расположенного по адресу: ул. Карбышева, 10 г. Костанай" | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | объект | 1 | тыс.тенге | 2962.304 | тыс.тенге | собственные средства | объект | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | тыс.тенге | -2962.304 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
| СМР "Демонтаж здания склада расположенного по адресу: ул. Карбышева, 10 г. Костанай" |  | СМР "Демонтаж здания склада расположенного по адресу: ул. Карбышева, 10 г. Костанай" | [5 empty] | 14740.189 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | -14740.189
1.3. | СМР "Реконструкция кровли здания аварийно-диспечерской службы (АДС) ул. Карбышева, 10 г.Костанай" |  | СМР "Реконструкция кровли здания аварийно-диспечерской службы (АДС) ул. Карбышева, 10 г.Костанай" | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | объект | 1 | тыс.тенге | 19554 | тыс.тенге | собственные средства | объект | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | тыс.тенге | -19554 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
1.4. | СМР «Реконструкция кровли административного здания Лисаковского газового хозяйства Костанайского производственного филиала в г.Лисаковск, микрорайон 1, дом 32» |  | СМР «Реконструкция кровли административного здания Лисаковского газового хозяйства Костанайского производственного филиала в г.Лисаковск, микрорайон 1, дом 32» | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | объект | 1 | тыс.тенге | 32721 | тыс.тенге | собственные средства | объект | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | тыс.тенге | -32721 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
1.5. | Разработка ПСД "Ремонтно-восстановительные работы (капитальный ремонт) административного здания расположенного по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, микрорайон 1, дом 32 " |  | Разработка ПСД "Ремонтно-восстановительные работы (капитальный ремонт) административного здания расположенного по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, микрорайон 1, дом 32 " | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | объект | 1 | тыс.тенге | 7272.648 | тыс.тенге | собственные средства | объект | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | тыс.тенге | -7272.648 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
1.6. | Разработка ПСД "Ремонтно-восстановительные работы (капитальный ремонт) административно-бытового здания расположенного по адресу: Костанайская область, г.Костанай, ул.Карбышева, 10" |  | Разработка ПСД "Ремонтно-восстановительные работы (капитальный ремонт) административно-бытового здания расположенного по адресу: Костанайская область, г.Костанай, ул.Карбышева, 10" | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | объект | 1 | тыс.тенге | 19032.375 | тыс.тенге | собственные средства | объект | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | тыс.тенге | -19032.375 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
1.7. | ПСД "Ремонтно-восстановительные работы (капитальный ремонт) административно-бытового здания расположенного по адресу: Костанайская область, г. Житикара, ул.Жибек Жолы, д.139" |  | ПСД "Ремонтно-восстановительные работы (капитальный ремонт) административно-бытового здания расположенного по адресу: Костанайская область, г. Житикара, ул.Жибек Жолы, д.139" | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | объект | 1 | тыс.тенге | 10097.889 | тыс.тенге | собственные средства | объект | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | тыс.тенге | -10097.889 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
1.8. | ПСД "Ремонтно-восстановительные работы (капитальный ремонт) административно-бытового здания расположенного по адресу: Костанайская область, г.Рудный, ул. Топоркова № 23" |  | ПСД "Ремонтно-восстановительные работы (капитальный ремонт) административно-бытового здания расположенного по адресу: Костанайская область, г.Рудный, ул. Топоркова № 23" | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | объект | 1 | тыс.тенге | 16837.163 | тыс.тенге | собственные средства | объект | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | тыс.тенге | -16837.163 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
1.9. | ПСД "Ремонтно-восстановительные работы (капитальный ремонт) административно-производственного здания расположенного по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, ул. Производственная, №1" |  | ПСД "Ремонтно-восстановительные работы (капитальный ремонт) административно-производственного здания расположенного по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, ул. Производственная, №1" | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | объект | 1 | тыс.тенге | 20393.233 | тыс.тенге | собственные средства | объект | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | тыс.тенге | -20393.233 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
1.10. | Корректировка ПСД "«Строительство здания АБК на территории Затобольского газового хозяйства мкр. Строитель 20/10»" |  | Корректировка ПСД "«Строительство здания АБК на территории Затобольского газового хозяйства мкр. Строитель 20/10»" | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | объект | 1 | тыс.тенге | 5450.19 | тыс.тенге | собственные средства | объект | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | тыс.тенге | -5450.19 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
1.11. | Обследование и оценка технического состояния конструкций здания гаража, мастерских, котельной (Литер И) о необходимости проведения ремонтно-строительных работ, находящихся по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева. 10 |  | Обследование и оценка технического состояния конструкций здания гаража, мастерских, котельной (Литер И) о необходимости проведения ремонтно-строительных работ, находящихся по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева. 10 | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | объект | 1 | тыс.тенге | 969.598 | тыс.тенге | собственные средства | объект | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | тыс.тенге | -969.598 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
| ПСД "Ремонтно-восстановительные работы (капитальный ремонт) здания гаража, мастерских, котельной (Литер И), находящихся по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева. 10" |  | ПСД "Ремонтно-восстановительные работы (капитальный ремонт) здания гаража, мастерских, котельной (Литер И), находящихся по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева. 10" | [5 empty] | 10095.155 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | -10095.155 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
1.12. | Обследование и оценка технического состояния конструкций здания конторы (Литер О) о необходимость проведения ремонтно-строительных работ, находящихся по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева. 10 |  | Обследование и оценка технического состояния конструкций здания конторы (Литер О) о необходимость проведения ремонтно-строительных работ, находящихся по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева. 10 | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | объект | 1 | тыс.тенге | 356.234 | тыс.тенге | собственные средства | объект | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | тыс.тенге | -356.234 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
| ПСД "Ремонтно-восстановительные работы (капитальный ремонт) здания конторы (Литер О) , находящихся по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева. 10" |  | ПСД "Ремонтно-восстановительные работы (капитальный ремонт) здания конторы (Литер О) , находящихся по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева. 10" | [5 empty] | 4685.368 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | -4685.368 | Исполнение ожидается до конца периода реализации | ТОО "Зере-Сервис.Групп" | №569570/2021/1 от 19.05.2021 г. | 583928.5625 | 2 | №43 от 31.05.2021 | 583928.5625 | 0
1.13. | ПСД «Строительство эксплуатационной базы в с.Аулиеколь Аулиекольского района» |  | ПСД «Строительство эксплуатационной базы в с.Аулиеколь Аулиекольского района» | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | объект | 1 | тыс.тенге | 21508.312 | тыс.тенге | собственные средства | объект | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | тыс.тенге | -21508.312 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
1.14. | ПСД «Строительство эксплуатационной базы в с. Федоровка Федоровского района» |  | ПСД «Строительство эксплуатационной базы в с. Федоровка Федоровского района» | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | объект | 1 | тыс.тенге | 21508.312 | тыс.тенге | собственные средства | объект | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | тыс.тенге | -21508.312 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2 | Прочие основные средства | [7 empty] | 53055.4 | [8 empty] | -53055.4
2.1 | МФУ А3 |  | МФУ А3 | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт | 2 | тыс.тенге | 742.6 | тыс.тенге | собственные средства | шт | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -742.6 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.2 | МФУ А4 |  | МФУ А4 | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт | 20 | тыс.тенге | 4500 | тыс.тенге | собственные средства | шт | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -4500 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.3 | Моноблок 32 дг, i7/3,2GHz/16Gb/512Gb/UHDGraphics730/NVME/ Win11 |  | Моноблок 32 дг, i7/3,2GHz/16Gb/512Gb/UHDGraphics730/NVME/ Win11 | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт | 3 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | шт | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | 0 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.4 | Моноблок 27 лг/ i5/2,7/GHz/16Gb/512Gb/NVME/ Win11 |  | Моноблок 27 лг/ i5/2,7/GHz/16Gb/512Gb/NVME/ Win11 | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт | 20 | тыс.тенге | 10740 | тыс.тенге | собственные средства | шт | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -10740 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.5 | Интерактивная панель 75 дг i5/16Gb/512Gb |  | Интерактивная панель 75 дг i5/16Gb/512Gb | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт | 1 | тыс.тенге | 1039 | тыс.тенге | собственные средства | шт | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -1039 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.6 | Телевизор 75дг |  | Телевизор 75дг | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт | 2 | тыс.тенге | 2199.8 | тыс.тенге | собственные средства | шт | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -2199.8 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.7 | Системный блок i5/16 ГБ/512 ГБ/NVME/ Win11 |  | Системный блок i5/16 ГБ/512 ГБ/NVME/ Win11 | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт | 20 | тыс.тенге | 9152 | тыс.тенге | собственные средства | шт | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -9152 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.8 | Монитор 27дг |  | Монитор 27дг | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт | 50 | тыс.тенге | 3515 | тыс.тенге | собственные средства | шт | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -3515 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.9 | ИБП 650VA |  | ИБП 650VA | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт | 30 | тыс.тенге | 720 | тыс.тенге | собственные средства | шт | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -720 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.10 | Сетевой накопитель без дисков |  | Сетевой накопитель без дисков | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт | 1 | тыс.тенге | 367 | тыс.тенге | собственные средства | шт | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -367 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.11 | Плоттер А0/2400 x 1200тд/500ГБ/Рулонные носители: 152,4–917 мм Отдельные листы: 152,4–917 мм |  | Плоттер А0/2400 x 1200тд/500ГБ/Рулонные носители: 152,4–917 мм Отдельные листы: 152,4–917 мм | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт | 1 | тыс.тенге | 2988 | тыс.тенге | собственные средства | шт | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -2988 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.12 | Планшет 11дг/5G/128GB |  | Планшет 11дг/5G/128GB | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт | 10 | тыс.тенге | 3500 | тыс.тенге | собственные средства | шт | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -3500 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.13 | Мобильные радиостанция |  | Мобильные радиостанция | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт | 10 | тыс.тенге | 3000 | тыс.тенге | собственные средства | шт | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -3000 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.14 | Носимое радиостанция |  | Носимое радиостанция | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт | 55 | тыс.тенге | 2475 | тыс.тенге | собственные средства | шт | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -2475 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.15 | Квадрокоптер 5000 мАч/Максимальный диапазон передачи 15 км |  | Квадрокоптер 5000 мАч/Максимальный диапазон передачи 15 км | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт | 2 | тыс.тенге | 6780 | тыс.тенге | собственные средства | шт | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -6780 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.16 | Маршрутизатор настроиваемый Порты1 x RJ-45 WAN, 2 x RJ-45 WAN/LAN, 2 x RJ-45 LAN/1 Гбит/с/802.3, 802.3ab, 802.3u, 802.3x, 802.1q |  | Маршрутизатор настроиваемый Порты1 x RJ-45 WAN, 2 x RJ-45 WAN/LAN, 2 x RJ-45 LAN/1 Гбит/с/802.3, 802.3ab, 802.3u, 802.3x, 802.1q | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт | 3 | тыс.тенге | 150 | тыс.тенге | собственные средства | шт | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -150 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.17 | Веб-Камера 20x/1080p60/ 60,5°/ HDMI, USB3.0 |  | Веб-Камера 20x/1080p60/ 60,5°/ HDMI, USB3.0 | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт | 2 | тыс.тенге | 1187 | тыс.тенге | собственные средства | шт | 0 | тыс.тенге | 0 | тыс.тенге | собственные средства | -1187 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
| ИТОГО | [7 empty] | 274371.116 | [8 empty] | -274371.116
Кызылординский производственный филиал
1 | Прочие основные средства | Письмо КРЕМ МНЭ РК № 43-04-10/172 от 31.03.2025 г. | Прочие основные средства
1.1 | Газоанализатор ФП11.2К 0-5 % содержания метана СН4 |  | Газоанализатор ФП11.2К 0-5 % содержания метана СН4 | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 5 | тыс.тенге | 2250 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -2250 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
1.2 | Лазерный индикатор для обнаружения утечек метана |  | Лазерный индикатор для обнаружения утечек метана | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | компл. | 1 | тыс.тенге | 7232.14 | тыс.тенге | собственные средства | компл. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -7232.14 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
1.3 | Носимые радиостанции с большим радиусом действия |  | Носимые радиостанции с большим радиусом действия | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 6 | тыс.тенге | 2340 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -2340 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
1.4 | Мобильные радиостанции с большим радиусом действия для аварийно-диспетчерской службы |  | Мобильные радиостанции с большим радиусом действия для аварийно-диспетчерской службы | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 6 | тыс.тенге | 2640 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -2640 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2 | Оргтехника |  | Оргтехника
2.1 | Моноблок |  | Моноблок | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 6 | тыс.тенге | 2740.13 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -2740.13 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.2 | Информационный киоск |  | Информационный киоск | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 1 | тыс.тенге | 470 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -470 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
| ИТОГО | [7 empty] | 17672.27 | [8 empty] | -17672.27
Шымкентский производственный филиал
1 | Ремонт зданий и сооружений | Мотивированное заключение ДКРЕМ МНЭ РК по г.Шымкент №79-02-09/213-И от 31.03.2025г | Ремонт зданий и сооружений | [5 empty] | 16941.07 | [8 empty] | -16941.07
1.1. | Проектно-сметная документация и вневедомственная экспертиза аварийно-диспетчерской службы по адресу: г.Шымкент Тамерлановская трасса 20/2 |  | Проектно-сметная документация и вневедомственная экспертиза аварийно-диспетчерской службы по адресу: г.Шымкент Тамерлановская трасса 20/2 | 01.04.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025-31.03.2026 | услуга | 1 | тыс.тенге | 11675.2 | тыс.тенге | собственные средства | услуга |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -11675.2 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
1.2. | Проектно-сметная документация и вневедомственная экспертиза переоснащения здания Литер В под строительство душевой и гардеробной комнаты по адресу: г.Шымкент Тамерлановская трасса 20/2 |  | Проектно-сметная документация и вневедомственная экспертиза переоснащения здания Литер В под строительство душевой и гардеробной комнаты по адресу: г.Шымкент Тамерлановская трасса 20/2 | 01.04.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025-31.03.2026 | услуга | 1 | тыс.тенге | 2405.87 | тыс.тенге | собственные средства | услуга |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -2405.87 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
1.3. | Установка охранного поста г.Шымкент Тамерлановская трасса 20/2 |  | Установка охранного поста г.Шымкент Тамерлановская трасса 20/2 | 01.04.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025-31.03.2026 | работа | 2 | тыс.тенге | 2860 | тыс.тенге | собственные средства | работа |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -2860 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2 | Машины, оборудование и передаточные устройства |  | Машины, оборудование и передаточные устройства | [5 empty] | 83464.2857 | [8 empty] | -83464.2857
2.1. | Электронный корректор с GSM передатчиком |  | Электронный корректор с GSM передатчиком | 01.04.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025-31.03.2026 | штука | 123 | тыс.тенге | 83464.2857 | тыс.тенге | собственные средства | штука |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -83464.2857 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
3 | Прочие основные средства: |  | Прочие основные средства: |  |  |  |  | тыс.тенге | 114039.8009 | тыс.тенге | собственные средства |  |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -114039.8009 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
3.1 | Оргтехника |  | Оргтехника |  |  |  |  | тыс.тенге | 11437.7679 | тыс.тенге | собственные средства |  |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -11437.7679 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
3.1.1 | SIP-телефон |  | SIP-телефон | 01.04.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025-31.03.2026 | штука | 50 | тыс.тенге | 2402.6786 | тыс.тенге | собственные средства | штука |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -2402.6786 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
3.1.2 | Моноблок 24 дюйма |  | Моноблок 24 дюйма | 01.04.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025-31.03.2026 | штука | 30 | тыс.тенге | 9035.0893 | тыс.тенге | собственные средства | штука |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -9035.0893 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
3.3 | Прочие |  | Прочие |  |  |  |  | тыс.тенге | 102602.033 | тыс.тенге | собственные средства |  |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -102396.676 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
3.3.1 | Система видеонаблюдения |  | Система видеонаблюдения | 01.04.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025-31.03.2026 | штука | 16 | тыс.тенге | 5433.6 | тыс.тенге | собственные средства | штука |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -5433.6 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
3.3.2 | Система контроля управления доступом |  | Система контроля управления доступом | 01.04.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025-31.03.2026 | комплект | 6 | тыс.тенге | 2218.8 | тыс.тенге | собственные средства | комплект |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -2218.8 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
3.3.3 | Система контроля доступа с распознованием лиц |  | Система контроля доступа с распознованием лиц | 01.04.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025-31.03.2026 | штука | 3 | тыс.тенге | 407.0759 | тыс.тенге | собственные средства | штука |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -407.0759 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
3.3.4 | Лазерный детектор утечки метана |  | Лазерный детектор утечки метана | 01.04.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025-31.03.2026 | штука | 13 | тыс.тенге | 94017.8571 | тыс.тенге | собственные средства | штука |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -94017.8571 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
3.3.5 | Установка прибора учета воды |  | Установка прибора учета воды | 01.04.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025-31.03.2026 | услуга | 3 | тыс.тенге | 187.5 | тыс.тенге | собственные средства | услуга |  | тыс.тенге | 205.357 | тыс.тенге | собственные средства | 17.857 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
3.3.6 | Установка системы пожарной сигнализации на ГУ №5 г.Шымкент мкр. 15, дом 5, квартира 33 |  | Установка системы пожарной сигнализации на ГУ №5 г.Шымкент мкр. 15, дом 5, квартира 33 | 01.04.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025-31.03.2026 | работа | 1 | тыс.тенге | 337.2 | тыс.тенге | собственные средства | работа |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -337.2 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
| ИТОГО | [7 empty] | 214445.1566 | [5 empty] | 205.357 |  |  | -214239.7996
Восточно-Казахстанский производственный филиал
1 | Приобретение мебели | Письмо КРЕМ МНЭ РК от 31 марта 2025 года № 63-02-08/386 | Приобретение мебели
1.1 | Стол рабочий двухтумбовый размер (1500*70 мм) |  | Стол рабочий двухтумбовый размер (1500*70 мм) | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 9 | тыс.тенге | 370.13 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -370.13 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
1.2 | Офисное кресло для персонала (крестовина с колесиками) |  | Офисное кресло для персонала (крестовина с колесиками) | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 9 | тыс.тенге | 302.4 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -302.4
1.3 | Скамья для зала ожидания 3-х местная (сталь) с подлокотниками, с мягкой обивкой |  | Скамья для зала ожидания 3-х местная (сталь) с подлокотниками, с мягкой обивкой | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 2 | тыс.тенге | 146 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -146
2 | Приобретение компьютерной техники и оргтехники |  | Приобретение компьютерной техники и оргтехники
| Моноблок /23.8 FHD/16GB/512GB/ SSD/Wi-Fi /720р HD/ |  | Моноблок /23.8 FHD/16GB/512GB/ SSD/Wi-Fi /720р HD/ | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 4 | тыс.тенге | 1279.96 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -1279.96
2.2 | Принтер офисный 3 в 1 лазерный черно - белый |  | Принтер офисный 3 в 1 лазерный черно - белый | 01.04.2025г.- 30.06.2025г. | 01.07.2025г.- 31.03.2026г. | шт. | 2 | тыс.тенге | 169.98 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -169.98
| ИТОГО | [7 empty] | 2268.47 | [8 empty] | -2268.47
Жетысуский производственный филиал
1 | Прочие основные средства: | Мотивированное заключение ДКРЕМ МНЭ РК по области Жетісу №31-03-12-01/245 от 28.03.2025г | Прочие основные средства: |  |  |  |  | тыс.тенге | 6901.7713 | тыс.тенге | собственные средства |  |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -6901.7713 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
1.1. | Оргтехника |  | Оргтехника |  |  |  |  | тыс.тенге | 2342.2946 | тыс.тенге | собственные средства |  |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -2342.2946 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
1.1.1. | Ноутбук, планшетный (планшет) |  | Ноутбук, планшетный (планшет) | 01.04.2025- 30.06.2025 | 01.07.2025-31.03.2026 | штука | 3 | тыс.тенге | 1208.8527 | тыс.тенге | собственные средства | штука |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -1208.8527 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
1.1.2. | МФУ формата А4 |  | МФУ формата А4 | 01.04.2025- 30.06.2025 | 01.07.2025-31.03.2026 | штука | 5 | тыс.тенге | 1133.442 | тыс.тенге | собственные средства | штука |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -1133.442 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.2. | Прочие |  | Прочие |  |  |  |  | тыс.тенге | 4559.4766 | тыс.тенге | собственные средства |  |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -4559.4766 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.2.1. | Маршрутизатор, среднего класса |  | Маршрутизатор, среднего класса | 01.04.2025- 30.06.2025 | 01.07.2025-31.03.2026 | штука | 2 | тыс.тенге | 1043.882 | тыс.тенге | собственные средства | штука |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -1043.882 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.2.2. | Коммутатор сетевой, управляемый, симметричный |  | Коммутатор сетевой, управляемый, симметричный | 01.04.2025- 30.06.2025 | 01.07.2025-31.03.2026 | штука | 1 | тыс.тенге | 1130 | тыс.тенге | собственные средства | штука |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -1130 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.2.3. | Радиостанция, портативная (носимая), многоканальная |  | Радиостанция, портативная (носимая), многоканальная | 01.04.2025- 30.06.2025 | 01.07.2025-31.03.2026 | штука | 5 | тыс.тенге | 1050 | тыс.тенге | собственные средства | штука |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -1050 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.2.4. | Аппарат телефонный, бесшнуровой |  | Аппарат телефонный, бесшнуровой | 01.04.2025- 30.06.2025 | 01.07.2025-31.03.2026 | штука | 2 | тыс.тенге | 27.9411 | тыс.тенге | собственные средства | штука |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -27.9411 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.2.5. | Аппарат телефонный, шнуровой |  | Аппарат телефонный, шнуровой | 01.04.2025- 30.06.2025 | 01.07.2025-31.03.2026 | штука | 2 | тыс.тенге | 60.9464 | тыс.тенге | собственные средства | штука |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -60.9464 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.2.6. | Оборудование для видеоконферец-связи |  | Оборудование для видеоконферец-связи | 01.04.2025- 30.06.2025 | 01.07.2025-31.03.2026 | штука | 1 | тыс.тенге | 760.3125 | тыс.тенге | собственные средства | штука |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -760.3125 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.2.7. | Видеокамера, цифровая, купольная |  | Видеокамера, цифровая, купольная | 01.04.2025- 30.06.2025 | 01.07.2025-31.03.2026 | штука | 5 | тыс.тенге | 100.4464 | тыс.тенге | собственные средства | штука |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -100.4464 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.2.8. | Видеокамера, цифровая, цилиндрическая |  | Видеокамера, цифровая, цилиндрическая | 01.04.2025- 30.06.2025 | 01.07.2025-31.03.2026 | штука | 5 | тыс.тенге | 100.4464 | тыс.тенге | собственные средства | штука |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -100.4464 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2.2.9. | IP телефон (Yealink SIP-T48U) |  | IP телефон (Yealink SIP-T48U) | 01.04.2025- 30.06.2025 | 01.07.2025-31.03.2026 | штука | 2 | тыс.тенге | 285.5018 | тыс.тенге | собственные средства | штука |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -285.5018 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
| ИТОГО | [7 empty] | 6901.7713 | [8 empty] | -6901.7713
Полугодовая информация АО "QAZAQGAZ AIMAQ" БИН 020440001144 об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене по виду "Розничная реализация товарного газа" ОКЭД 35230 за период с 01.01.2025г. - 30.06.2025г. (период реализации с 01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.)
Астанинский производственный филиал | [25 empty] | 0
| Приобретение основных средств (оргтехники и оборудования) | Приложение 3 к мотивированному заключению Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК за исх. №03-13/1015--И от 20.12.2025 | Приобретение основных средств (оргтехники и оборудования)
1 | Моноблок 27 дюймов SunSpad DW-240 |  | Моноблок 27 дюймов SunSpad DW-240 | 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. - 31.12.2025 г. | шт | 24 | тыс.тенге | 14692.143 | тыс.тенге | собственные средства | шт |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -14692.143 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
2 | МФУ HP LaserJet Pro 4103fdw |  | МФУ HP LaserJet Pro 4103fdw | 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. - 31.12.2025 г. | шт | 6 | тыс.тенге | 1269.734 | тыс.тенге | собственные средства | шт | 6 | тыс.тенге | 1266 | тыс.тенге | собственные средства | -3.734 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
3 | Радиостанция носимая P-36M |  | Радиостанция носимая P-36M | 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. - 31.12.2025 г. | шт | 5 | тыс.тенге | 305.56 | тыс.тенге | собственные средства | шт |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -305.56 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
4 | Фотоаппарт Canon EOS R100 |  | Фотоаппарт Canon EOS R100 | 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. - 31.12.2025 г. | шт | 1 | тыс.тенге | 259.99 | тыс.тенге | собственные средства | шт |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -259.99 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
5 | Сканер протяжный HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 |  | Сканер протяжный HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 | 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. - 31.12.2025 г. | шт | 6 | тыс.тенге | 2436.589 | тыс.тенге | собственные средства | шт |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -2436.589 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
6 | Монитор Samsung LS27C312EAIXCI |  | Монитор Samsung LS27C312EAIXCI | 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. - 31.12.2025 г. | шт | 15 | тыс.тенге | 929.813 | тыс.тенге | собственные средства | шт |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -929.813 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
7 | IP телефон Yealink SIP-T33G |  | IP телефон Yealink SIP-T33G | 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. - 31.12.2025 г. | шт | 14 | тыс.тенге | 631.25 | тыс.тенге | собственные средства | шт | 14 | тыс.тенге | 589.4 | тыс.тенге | собственные средства | -41.85 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
8 | Планшет Galaxy Tab S9 11" 5G 128GB |  | Планшет Galaxy Tab S9 11" 5G 128GB | 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. - 31.12.2025 г. | шт | 3 | тыс.тенге | 855 | тыс.тенге | собственные средства | шт |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -855 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
9 | МФУ HP/LaserJet Enterprise 700 M725dn |  | МФУ HP/LaserJet Enterprise 700 M725dn | 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. - 31.12.2025 г. | шт | 1 | тыс.тенге | 1738.318 | тыс.тенге | собственные средства | шт |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -1738.318 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
10 | Телевизор LED Samsung 75" Series 8 |  | Телевизор LED Samsung 75" Series 8 | 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. - 31.12.2025 г. | шт | 3 | тыс.тенге | 2011.323 | тыс.тенге | собственные средства | шт | 3 | тыс.тенге | 1196.7372 | тыс.тенге | собственные средства | -814.5858 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
11 | IP телефон Yealink SIP-T58W |  | IP телефон Yealink SIP-T58W | 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. - 31.12.2025 г. | шт | 3 | тыс.тенге | 705.804 | тыс.тенге | собственные средства | шт |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -705.804 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
12 | Ноутбук HP 725K8EA HP 250 G10 i5-1335U 15.6 16GB/512 Win11Pro |  | Ноутбук HP 725K8EA HP 250 G10 i5-1335U 15.6 16GB/512 Win11Pro | 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. - 31.12.2025 г. | шт | 3 | тыс.тенге | 1024.406 | тыс.тенге | собственные средства | шт |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -1024.406 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
13 | МФУ AltaLink C8245/C8255 + AltaLink C8245 |  | МФУ AltaLink C8245/C8255 + AltaLink C8245 | 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. - 31.12.2025 г. | шт | 1 | тыс.тенге | 5131.585 | тыс.тенге | собственные средства | шт |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -5131.585 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
| Приобретение основных средств (мебели) |  | Приобретение основных средств (мебели) | [15 empty] | Исполнение ожидается до конца периода реализации
14 | Шкаф для одежды |  | Шкаф для одежды | 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. - 31.12.2025 г. | шт | 11 | тыс.тенге | 1210 | тыс.тенге | собственные средства | шт |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -1210 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
15 | Тумба офисная |  | Тумба офисная | 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. - 31.12.2025 г. | шт | 30 | тыс.тенге | 1740 | тыс.тенге | собственные средства | шт |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -1740 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
16 | Стол офисный |  | Стол офисный | 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. - 31.12.2025 г. | шт | 38 | тыс.тенге | 4104 | тыс.тенге | собственные средства | шт |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -4104 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
17 | Стулья для посетителей |  | Стулья для посетителей | 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. - 31.12.2025 г. | шт | 65 | тыс.тенге | 3445 | тыс.тенге | собственные средства | шт |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -3445 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
18 | Кресло офисное |  | Кресло офисное | 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. - 31.12.2025 г. | шт | 35 | тыс.тенге | 2986.667 | тыс.тенге | собственные средства | шт |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -2986.667 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
19 | Шкаф для документов |  | Шкаф для документов | 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. - 31.12.2025 г. | шт | 24 | тыс.тенге | 2384 | тыс.тенге | собственные средства | шт |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -2384 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
20 | Шкаф металлический для документов |  | Шкаф металлический для документов | 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. - 31.12.2025 г. | шт | 2 | тыс.тенге | 208 | тыс.тенге | собственные средства | шт |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -208 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
21 | Конференц-стол |  | Конференц-стол | 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. - 31.12.2025 г. | шт | 1 | тыс.тенге | 2146.667 | тыс.тенге | собственные средства | шт |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -2146.667 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
22 | Комплект руководителя (стол, кресло, шкаф для одежды, шкаф для документов) |  | Комплект руководителя (стол, кресло, шкаф для одежды, шкаф для документов) | 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. - 31.12.2025 г. | шт | 1 | тыс.тенге | 905 | тыс.тенге | собственные средства | шт |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -905 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
23 | Стеллажи |  | Стеллажи | 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. - 31.12.2025 г. | шт | 42 | тыс.тенге | 3519.188 | тыс.тенге | собственные средства | шт |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -3519.188 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
24 | Лестница складная |  | Лестница складная | 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. - 31.12.2025 г. | шт | 2 | тыс.тенге | 72.264 | тыс.тенге | собственные средства | шт |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -72.264 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
25 | Тележка платформенная |  | Тележка платформенная | 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. - 31.12.2025 г. | шт | 1 | тыс.тенге | 27.479 | тыс.тенге | собственные средства | шт |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -27.479 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
26 | Весы платформенные |  | Весы платформенные | 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. - 31.12.2025 г. | шт | 1 | тыс.тенге | 162.731 | тыс.тенге | собственные средства | шт | 1 | тыс.тенге | 110.516 | тыс.тенге | собственные средства | -52.215 | Исполнение ожидается до конца периода реализации
| ИТОГО | [7 empty] | 54902.511 | [5 empty] | 3162.6532 |  |  | -51739.8578