«QazaqGaz Aimaq» АҚ бекітілген тарифтік сметалардың орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламалардың орындалуы туралы, реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және 2026 жылдың І жартыжылдығы қорытындысы бойынша тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есебі (алдын ала деректер)
Жалпы мәліметтер

Компанияның құрылған күні 15.04.2002 жыл. 2005 жылы компания оған «Өңірлік газ тасымалдау жүйесі» АҚ қосылғаннан кейін қайта құрылды, 2007 жылғы 25 қаңтарда «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ болып қайта аталды. 2007 жылдың 11 маусымынан бастап компания газды тарату құбырлары арқылы өзінің өндірістік филиалдарымен тасымалдауға кірісті.
«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Жалғыз акционері «QazaqGaz» ҰК» АҚ болып табылады.
«QazaqGaz» ҰК» АҚ «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның портфельдік компаниясы болып табылады.

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ «QazaqGaz» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 29 наурыздағы № 02/24 шешімімен «QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ болып өзгертілді.

«QazaqGаz Aimaq» АҚ Қазақстандағы ең ірі газ тарату компаниясы болып табылады, оған шамамен 77 мың км тарату газ құбырлары мен барлық қажетті инфрақұрылым кірбірлікі.
«QazaqGаz Aimaq» АҚ Мемлекет басшысының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қалаларды, ауылдарды, елді мекендерді газдандыру, сондай-ақ оларды одан әрі урбанизациялау және өнеркәсіптік әлеуетті дамыту үшін газ инфрақұрылымын құру жөніндегі тапсырмаларын табысты орындайды.

Кәсіпорынның негізгі міндеттері – тауарлық газ жеткізуді ұйымдастыру, көгілдір отынды тарату желілері арқылы тасымалдау, өңірлерде газ тасымалдау активтерін басқару. Қызметтің негізгі бағыты – халықты, коммуналдық-тұрмыстық және өнеркәсіптік кәсіпорындарды апатсыз және үздіксіз газбен жабдықтауды қамтамасыз ету.

Бүгінгі күні, «QazaqGaz Aimaq» АҚ өндірістік филиалдары Ақтөбе, Алматы, Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қызылорда, Қостанай, Маңғыстау және Түркістан облыстарына, сондай-ақ республикалық маңызы бар Астана, Алматы және Шымкент қалаларына тауарлық газды жеткізбірлікі. 
«QazaqGаz Aimaq» АҚ тұтынушыларының саны шамамен 2 700 мың бірлікті құрайды, оның ішінде халық саны шамамен 2 632 мың бірлікті, коммуналдық-тұрмыстық тұтынушылар шамамен 63 мың бірлікті, өнеркәсіптік тұтынушылар мен жылу энергетикалық компаниялар шамамен 4 мың бірлікті құрайды.

«QazaqGаz Aimaq» АҚ тауарлық газды газ тарату жүйелері арқылы тасымалдаудың реттелетін қызметі бойынша табиғи монополия субъектісі болып табылады. 

Бекітілген инвестициялық бағдарламаларды белгіленген тәртіппен орындау

«Табиғи монополиялар туралы» ҚР Заңының 26-бабы 2-тармағының 16) тармақшасына сәйкес табиғи монополия субъектісі бекітілген инвестициялық бағдарламаның іс-шараларын орындауға міндетті.

Жоғарыда көрсетілген талапты орындау, сондай-ақ 2023-2030 жылдарға арналған ҚР газдандырудың бас схемасын іске асыру мақсатында, Қоғам ҚР Энергетика министрлігінің, ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің аумақтық департаменттерінің (бұдан әрі – ТМРКД) бірлескен бұйрықтарымен бекітілген ел өңірлерінде ірі инвестициялық жобаларды іске асырады. 

Инвестициялық бағдарламалар қолданыстағы активтерді кеңейтуге, қалпына келтіруге, жаңартуға, қолдауға, негізгі құралдарды қайта құруға, техникалық қайта жарақтандыруға бағытталған.

Алматы өндірістік филиалы (алдын ала деректер)
"QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Алматы өндірістік филиалының Қазақстан Республикасының тұтынушылары үшін газ тарату желілері бойынша газды тасымалдаудың реттелетін қызметі бойынша 2022-2026 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы ҚР Энергетика министрлігінің 2021.11.19 № 358 және Алматы қаласы бойынша ТМРКД 21.10.2021 ж. № 108-НҚ Бірлескен бұйрығымен бекітілген, жалпы сомасы 15 276 724 мың теңге. ҚР Энергетика министрлігінің 18.03.2026 ж. № 124-Н/Қ және Алматы қаласы бойынша ТМРКД 27.02.2026 ж. бірлескен бұйрығымен № 23-НҚ осы бағдарламаға түзету бекітілді, бұл ретте жалпы сома өзгерген жоқ және 15 276 724 мың теңгені құрады, оның ішінде 2026 жылға – 4 783 435 мың теңге. 

Инвестициялық бағдарлама өз қаражаты есебінен – амортизация, пайда тарифінде іске асырылады. 

Инвестициялық бағдарламаның іс-шаралары 2026 жылдың І жартыжылдығында 612 626,07 мың теңге сомасына, яғни жоспардың 13% - ы орындалды. 

Газ құбырының 3,36 км учаскесіне реконструкция жүргізілді (орындау мерзімі 2025 жылдан 2026 жылға ауыстырылды), 16 дана ЭХҚ және 10 дана ШГРП реконструкцияланды. ЭХҚ, ШГРП және газ құбырларын реконструкциялау бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірленіп, тиісті сараптама қорытындылары алынды.
	№ р/с
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ
	Іс-шаралардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Заттай көрсеткіштердегі көлемі
	Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі
	Пайда мен залал туралы есеп*
	Инвестициялар сомасы, мың теңге (ҚҚС-сыз)
	Меншікті қаражат
	Қарыз қаражаты
	Бюджет қаражаты
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	2026 жылға арналған инвестициялық бағдарламаның жобасы (2025 жылдан аударуды ескере отырып):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2026 жылға барлығы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Қолданыстағы активтерді сақтау үшін күрделі салымдар 
	 
	 
	 
	2026 жылғы I жартыжылдық
	 
	4 783 435
	612 626,07
	-4 170 809,1
	 
	612 626,07
	 
	 
	 

	1
	Қазақстан Республикасы тұтынушылары үшін газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау
	ГП қайта құру (2025 жылдан өтетін нысандар)
	қ.м.
	13 494
	3 362
	
	 
	1 775 419
	409 783,86
	-1 365 635,1
	 
	409 783,86
	 
	 
	 

	
	
	төмен қысымды газ құбыры 
	қ.м.
	7 574
	1 253
	
	 
	418 998
	104 282
	-314 716,2
	 
	104 282
	 
	 
	 

	
	
	орта қысымды газ құбыры  
	қ.м.
	5 920
	2 109
	
	 
	1 356 421
	305 502
	-1 050 918,9
	 
	305 502
	 
	 
	 

	1.1
	
	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Рысқұлов даңғ.  35 (сыйымдылық)
	қ.м.
	310,80
	340,00
	
	 
	8 213,19
	7 509,95
	-703,2
	ҚМЖ орындалды
	7 509,95
	 
	 
	 

	1.2
	
	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Жұлдыз 1  ы/а (сыйымдылық) 
	қ.м.
	2 333,30
	 
	
	 
	124 273,78
	31 777,43
	-92 496,4
	ҚМЖ жалғасуда 
	31 777,43
	 
	 
	 

	1.3
	
	Орта қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Радлов-Диваев-ГРП 106
	қ.м.
	1 902,50
	621,30
	
	 
	181 908,86
	58 446,82
	-123 462,0
	
	58 446,82
	 
	 
	 

	1.4
	
	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Майлин көш.  82 (сыйымдылық) 
	қ.м.
	446,50
	123,10
	
	 
	28 098,28
	771,09
	-27 327,2
	
	771,09
	 
	 
	 

	1.5
	
	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Сүйінбай даңғ.  190"А" (сыйымдылық) 
	қ.м.
	219,30
	223,69
	
	 
	12 485,67
	11 481,41
	-1 004,3
	
	11 481,41
	 
	 
	 

	1.6
	
	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Дөнентаев көш.  1 "Б" (сыйымдылық) 
	қ.м.
	1 187,90
	 
	
	 
	105 943,98
	7 235,51
	-98 708,5
	
	7 235,51
	 
	 
	 

	1.7
	
	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Ақан Сері көш.  159 (сыйымдылық)
	қ.м.
	332,50
	 
	
	 
	14 432,07
	 
	-14 432,1
	
	0,00
	 
	 
	 

	1.8
	
	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Белградская көш.  5 (сыйымдылық)
	қ.м.
	590,10
	 
	
	 
	26 175,78
	24 070,34
	-2 105,4
	
	24 070,34
	 
	 
	 

	1.9
	
	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Осипенко көш. 14,  Шолохова көш. 35 (сыйымдылық)
	қ.м.
	564,90
	 
	
	 
	25 498,29
	 
	-25 498,3
	
	0,00
	 
	 
	 

	1.10
	
	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Ереванская көш. 1 "Г", "Д" үйлер (сыйымдылық)
	қ.м.
	172,20
	 
	
	 
	7 400,78
	6 805,56
	-595,2
	
	6 805,56
	 
	 
	 

	1.11
	
	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Сейфуллин көш. 55 "А" үй (сыйымдылық)
	қ.м.
	248,60
	172,90
	
	 
	12 454,11
	11 452,34
	-1 001,8
	
	11 452,34
	 
	 
	 

	1.12
	
	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Сейфуллин көш. 13 үй (сыйымдылық)
	қ.м.
	434,00
	 
	
	 
	19 687,75
	 
	-19 687,7
	
	0,00
	 
	 
	 

	1.13
	
	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Р.Зорге көш. 9/11 үй (сыйымдылық)
	қ.м.
	238,20
	 
	
	 
	9 453,88
	 
	-9 453,9
	
	0,00
	 
	 
	 

	1.14
	
	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру  Майлин көш. 208 (сыйымдылық)
	қ.м.
	495,70
	393,50
	
	 
	24 880,88
	3 178,62255
	-21 702,3
	
	3 178,62
	 
	 
	 

	1.15
	
	Орта қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Төле би көш.бойынша Жароков көшесінен  Сисинхай көш.дейін
	қ.м.
	1 861,60
	 
	
	 
	630 500,31
	 
	-630 500,3
	
	0,00
	 
	 
	 

	1.16
	
	Орта қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Розыбакиев-Шмелев-Байқадамов-Тәжібаев көш.квадраты
	қ.м.
	536,10
	488,40
	
	 
	38 710,36
	35 395,86647
	-3 314,5
	
	35 395,87
	 
	 
	 

	1.17
	
	  Д-426 мм жерасты газ құбырын  Д-720 мм -ке қайта құру  Луганский көшесінен   Армянская  көш.қиылысы  Әл-Фараби даңғылы бойынша  Есентай Мол автотұрағына дейін
	қ.м.
	1 620,00
	999,18
	
	 
	505 301,01
	211 658,94
	-293 642,1
	
	211 658,94
	 
	 
	 

	2
	Қазақстан Республикасы тұтынушылары үшін газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау
	ЭХҚ қайта құру (2025 жылдан өтетін нысандар)
	дана
	16
	16
	
	 
	100 317,06
	92 506,34
	-7 810,7
	 
	92 506,34
	 
	 
	 

	2.1
	
	Құрлысшы кенті (2), Саялы шағын ауданы, Алатау ауданы
	дана
	1
	1
	
	 
	7 110,55
	6 556,92
	-553,6
	ҚМЖ орындалды
	6 556,92
	 
	 
	 

	2.2
	
	Құрлысшы кенті (2), Самғау шағын ауданы, Алатау ауданы
	дана
	1
	1
	
	 
	7 857,02
	7 245,27
	-611,7
	
	7 245,27
	 
	 
	 

	2.3
	
	«Айгерім-1» шағын ауданы, Набережная, Азаттык, Веселова, Ашимова көшелері
	дана
	1
	1
	
	 
	5 798,47
	5 346,99
	-451,5
	
	5 346,99
	 
	 
	 

	2.4
	
	«Айгерім-1» шағын ауданы, Набережная, Азаттык, Веселова, Ашимова көшелері (Набережная 30)

Если нужно для официального документа, можно оформить полностью:
	дана
	1
	1
	
	 
	6 299,27
	5 808,80
	-490,5
	
	5 808,80
	 
	 
	 

	2.5
	
	Шағабутдинов көшесі, 66 үй
	дана
	1
	1
	
	 
	6 059,03
	5 587,27
	-471,8
	
	5 587,27
	 
	 
	 

	2.6
	
	Жароков көшесі, 16 үй
	дана
	1
	1
	
	 
	6 244,59
	5 758,38
	-486,2
	
	5 758,38
	 
	 
	 

	2.7
	
	Жароков көшесі, 169 үй
	дана
	1
	1
	
	 
	5 812,71
	5 360,13
	-452,6
	
	5 360,13
	 
	 
	 

	2.8
	
	Жароков көшесі, 5 үй
	дана
	1
	1
	
	 
	5 900,95
	5 441,50
	-459,4
	
	5 441,50
	 
	 
	 

	2.9
	
	Жароков көшесі, 39 үй
	дана
	1
	1
	
	 
	5 969,12
	5 504,36
	-464,8
	
	5 504,36
	 
	 
	 

	2.10
	
	Жароков көшесі, 166 үй
	дана
	1
	1
	
	 
	6 321,27
	5 829,09
	-492,2
	
	5 829,09
	 
	 
	 

	2.11
	
	Құрманғазы көшесі, 150 үй
	дана
	1
	1
	
	 
	6 156,41
	5 677,07
	-479,3
	
	5 677,07
	 
	 
	 

	2.12
	
	7-линия көшесі 119 үй/Мыңбаев көшесі 119 үй
	дана
	1
	1
	
	 
	6 105,40
	5 630,03
	-475,4
	
	5 630,03
	 
	 
	 

	2.13
	
	Шевченко көшесі, 129 үй
	дана
	1
	1
	
	 
	6 281,64
	5 792,55
	-489,1
	
	5 792,55
	 
	 
	 

	2.14
	
	Достық даңғылы, 30 үй
	дана
	1
	1
	
	 
	5 774,68
	5 325,06
	-449,6
	
	5 325,06
	 
	 
	 

	2.15
	
	БЖК қазандығына дейінгі газ құбыры
	дана
	1
	1
	
	 
	6 388,28
	5 890,88
	-497,4
	
	5 890,88
	 
	 
	 

	2.16
	
	Тастак шағынауданы, 11/1 үй
	дана
	1
	1
	
	 
	6 237,72
	5 752,05
	-485,7
	
	5 752,05
	 
	 
	 

	3
	Қазақстан Республикасы тұтынушылары үшін газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау
	ШГТП қайта құру (2025 жылдан өтетін нысандар)
	дана
	10
	10
	
	 
	48 124,74
	44 347,57
	-3 777,2
	 
	44 347,57
	 
	 
	 

	3.1
	
	ШГТП №1076 Сураншы батыр көшесі, қиылысы Байтұрсынов көшесі
	дана
	1,00
	1
	
	 
	4 736,61
	4 364,84
	-371,8
	ҚМЖ орындалды
	4 364,84
	 
	 
	 

	3.2
	
	ШГТП №641 Тау Самал б/қ Энергетик
	дана
	1,00
	1
	
	 
	4 719,80
	4 349,34
	-370,5
	
	4 349,34
	 
	 
	 

	3.3
	
	ШТП №1749 ш/а Думан Болашақ көшесі
	дана
	1,00
	1
	
	 
	5 005,19
	4 612,33
	-392,9
	
	4 612,33
	 
	 
	 

	3.4
	
	ШГТП №748 Күнжарық көшесі, 1 А үй
	дана
	1,00
	1
	
	 
	4 588,32
	4 228,19
	-360,1
	
	4 228,19
	 
	 
	 

	3.5
	
	ШГТП №231 Көк Төбе Максимов көшесі
	дана
	1
	1
	
	 
	4 587,82
	4 227,73
	-360,1
	
	4 227,73
	 
	 
	 

	3.6
	
	ШГТП №1540 Абай көшесі, 16 ы/а Көк Қайнар
	дана
	1
	1
	
	 
	4 899,12
	4 514,59
	-384,5
	
	4 514,59
	 
	 
	 

	3.7
	
	ШГТП №36 Войков көшесі, қиылысы. Ахрименко көшесі
	дана
	1
	1
	
	 
	4 502,17
	4 148,80
	-353,4
	
	4 148,80
	 
	 
	 

	3.8
	
	ШГТП №640 б/қ Энергетик Еңбек 2
	дана
	1
	1
	
	 
	4 587,02
	4 227,04
	-360,0
	
	4 227,04
	 
	 
	 

	3.9
	
	ШГТП №2 Саин көшесі, қиылысы. Марғұлан Қабдолов көшесі
	дана
	1
	1
	
	 
	6 157,16
	5 673,88
	-483,3
	
	5 673,88
	 
	 
	 

	3.10
	
	ШГТП №391 Златоусовская көшесі, қиылысы. Райымбек көшесі
	дана
	1
	1
	
	 
	4 341,52
	4 000,82
	-340,7
	
	4 000,82
	 
	 
	 

	4
	Қазақстан Республикасы тұтынушылары үшін газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау
	ГП  қайта құру 
	қ.м.
	41 880
	 
	
	 
	2 470 344,10
	31 256
	-2 439 088,5
	 
	31 256
	 
	 
	 

	
	
	төмен қысымды газ құбыры
	қ.м.
	41 880
	 
	
	 
	2 470 344,10
	31 256
	-2 439 088,5
	 
	31 256
	 
	 
	 

	4.1
	
	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру       Абай даңғ.  60,  Манас көш. 31 (Абай-Манас-Байзақов көш.кадраты)-2-ші кезек  
	қ.м.
	1 561
	 
	
	 
	100 915,84
	 
	-100 915,8
	ЖСҚ әзірленіп, ЖСҚ бойынша сараптаманың оң қорытындысы алынды
	0,00
	 
	 
	 

	4.2
	
	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру        Сәтпаев көш. 109, Қарасу ы/а  1,2  (Тұргыт Озал-Мыңбаев-Ғабдуллин көш.-Школьный тұйық көш.квадраты)
	қ.м.
	1 399
	 
	
	 
	197 297,34
	2 613
	-194 684,3
	
	2 613,06
	 
	 
	 

	4.3
	
	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру            Көктем-3 ы/а  (Бұхар жырау-Сәтпаев-Байзақов-Мүсірепов көш.квадраты)
	қ.м.
	2 933
	 
	
	 
	152 219,62
	2 674
	-149 545,6
	
	2 674,06
	 
	 
	 

	4.4
	
	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру Бұхар жырау  көш. 10 (Р.Корсаков-Марков-Ғабдуллин-Бұхар жырау көш.квадраты), (сыйымдылық)
	қ.м.
	902
	 
	
	 
	64 850,64
	2 127
	-62 723,2
	
	2 127,47
	 
	 
	 

	4.5
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Шевченко д.15, (в квадрате ул. Пушкина-Шевченко-Достык-Джамбула), (емкость)
	қ.м.
	168
	 
	
	 
	11 335,49
	 
	-11 335,5
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.6
	
	Төмен қысымды жерасты  газ құбырын қайта құру Жамбыл көш. 36 үй  (Шевченко-Жамбыл-Қонаев-Төлебев көш.квадраты), сыйымдылық)
	қ.м.
	626
	 
	
	 
	41 206,80
	 
	-41 206,8
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.7
	
	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру  Назарбаев даңғ. 174 үй (сыйымдылық)
	қ.м.
	52
	 
	
	 
	9 111,25
	 
	-9 111,2
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.8
	
	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Мақатаев көш.  12/11 үй (сыйымдылық)
	қ.м.
	132
	 
	
	 
	14 175,20
	 
	-14 175,2
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.9
	
	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Токмакская көш. 27 үй
	қ.м.
	130
	 
	
	 
	9 486,69
	 
	-9 486,7
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.10
	
	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Достық даңғ. 30 үй (сыйымдылық)
	қ.м.
	76
	 
	
	 
	19 887,29
	 
	-19 887,3
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.11
	
	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Құрманғазы көш. 33  үй (сыйымдылық)
	қ.м.
	783
	 
	
	 
	45 708,88
	 
	-45 708,9
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.12
	
	Төмен қысымды жерасты  газ құбырын қайта құру Қонаев көш. 17 үй (сыйымдылық)
	қ.м.
	363
	 
	
	 
	31 761,74
	 
	-31 761,7
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.13
	
	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Достық  даңғ. 40,36 үйлер (сыйымдылық)
	қ.м.
	230,5
	 
	
	 
	15 277,12
	 
	-15 277,1
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.14
	
	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Жібек жолы көш. 19 үй (сыйымдылық)
	қ.м.
	214,00
	 
	
	 
	21 297,96
	 
	-21 298,0
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.15
	
	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Лебедев көш. 70 үй (сыйымдылық)
	қ.м.
	210,2
	 
	
	 
	24 285,92
	 
	-24 285,9
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.16
	
	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Сәтпаев көш. 18-20  үйлер (сыйымдылық)
	қ.м.
	450,2
	 
	
	 
	33 555,90
	 
	-33 555,9
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.17
	
	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру   Әуезов көш. 11 (Жароков-Төле би -Әуезов - Қарасай батыр көш. квадраты)
	қ.м.
	3 420,72
	 
	
	 
	111 464,55
	2 236
	-109 228,5
	
	2 236,07
	 
	 
	 

	4.18
	
	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру  Бруно  көш. (Тұрғыт Озал-Төле би-Бруно-Васнецов көш. квадраты)    
	қ.м.
	1 009,78
	 
	
	 
	49 587,64
	1 980
	-47 608,1
	
	1 979,56
	 
	 
	 

	4.19
	
	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру   Молдағұлова 32 (Байсеитова-Маметов-Панфилов-Мақатаев көш.квадраты)    
	қ.м.
	1 387,00
	 
	
	 
	67 088,60
	2 236
	-64 852,5
	
	2 236,13
	 
	 
	 

	4.20
	
	Төмен қысымды жерасты  газ құбырын қайта құру    Мақатаев көш. 156 (Байтұрсынов-Мақатаев-Амангелді-Гоголь көш.квадраты)    
	қ.м.
	2 619,59
	 
	
	 
	103 204,09
	2 634
	-100 569,9
	
	2 634,19
	 
	 
	 

	4.21
	
	Төмен қысымды жерасты  газ құбырын қайта құру    Қалқаман-2 (Нұрмухамедов көшесінің бойымен  Байзақ батыр көшесінен  Абай көшесіне дейін)     
	қ.м.
	1 495,00
	 
	
	 
	67 761,70
	2 236
	-65 525,6
	
	2 236,07
	 
	 
	 

	4.22
	
	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру    Мақатаев көш. 22 (Маметов-Мақатаев-Панфилов-Назарбаев көш.квадраты)    
	қ.м.
	1 494,65
	 
	
	 
	79 082,77
	2 203
	-76 879,8
	
	2 202,95
	 
	 
	 

	4.23
	
	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру    Желтоқсан 50 (Райымбек-Маметова-Желтоқсан-Абылай хан көш.квадраты)    
	қ.м.
	1 342,13
	 
	
	 
	69 353,95
	2 236
	-67 117,8
	
	2 236,13
	 
	 
	 

	4.24
	
	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру     Гоголь көш. 115 (Гоголь-Жібек жолы-Сейфуллин-Наурызбай батыр көш.квадраты)    
	қ.м.
	1 703,97
	 
	
	 
	91 068,13
	2 236
	-88 832,0
	
	2 236,13
	 
	 
	 

	4.26
	
	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру   Төле би-Гоголь-Әуезов-Исаев көш.   
	қ.м.
	6 846,46
	 
	
	 
	532 949,31
	 
	-532 949,3
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.27
	
	Төмен қысымды жерасты  газ құбырын қайта құру  Мұқанов көш. 235 (Қабанбай батыр-Шевченко-Байзақов-Қожамқұлов көш.квадраты)    
	қ.м.
	2 252,11
	 
	
	 
	110 227,93
	2 634
	-107 593,7
	
	2 634,23
	 
	 
	 

	4.28
	
	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру  Чокин көш. 189 (Әуезов-Төле би-Чокин-Қарасай батыр көш.квадраты)    
	қ.м.
	4 204,74
	 
	
	 
	222 649,23
	 
	-222 649,2
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.28
	
	Төмен қысымды жерасты  газ құбырын қайта құру  Бөгенбай батыр көш. 135 (Төле би - Чайковский-Бөгенбай батыр-Наурызбай батыр көш.квадраты)     
	қ.м.
	420,00
	 
	
	 
	35 938,96
	 
	-35 939,0
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.29
	
	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру   Мате Залка көш. 100 (Төле би - Жұбанов - Мате Залка - Садовников көш. квадраты)
	қ.м.
	1 983,00
	 
	
	 
	109 816,08
	 
	-109 816,1
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.30
	
	Төмен қысымды газ құбырларын қайта құру с/т Мамыр (Наурызбай ауд.)
	қ.м.
	1 471,00
	 
	
	 
	27 777,49
	3 210
	-24 567,9
	
	3 209,59
	 
	 
	 

	5
	Қазақстан Республикасы тұтынушылары үшін газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау
	ЭХҚ қайта құру 
	дана
	49
	 
	
	 
	329 025,93
	27 453,91
	-301 572,0
	 
	27 453,91
	 
	 
	 

	5.1
	
	Клочков көш. 169 үй
	дана
	1
	 
	
	 
	7 318,86
	610,47
	-6 708,4
	ЖСҚ әзірлеу аяқталды, сараптамадан өтуі жүргізілуде
	610,47
	 
	 
	 

	5.2
	
	Байтұрсынов көш. 7 "А" үй
	дана
	1
	 
	
	 
	7 318,86
	610,47
	-6 708,4
	
	610,47
	 
	 
	 

	5.3
	
	Гайдар көш. 56 үй
	дана
	1
	 
	
	 
	7 318,86
	610,47
	-6 708,4
	
	610,47
	 
	 
	 

	5.4
	
	Байтұрсынов көш. 1 үй
	дана
	1
	 
	
	 
	7 318,86
	610,47
	-6 708,4
	
	610,47
	 
	 
	 

	5.5
	
	Төле би  көш. 192 үй
	дана
	1
	 
	
	 
	7 298,92
	592,52
	-6 706,4
	
	592,52
	 
	 
	 

	5.6
	
	Төле би көш. 210 үй
	дана
	1
	 
	
	 
	7 318,86
	610,47
	-6 708,4
	
	610,47
	 
	 
	 

	5.7
	
	Төле би көш. 206 үй
	дана
	1
	 
	
	 
	7 318,86
	610,47
	-6 708,4
	
	610,47
	 
	 
	 

	5.8
	
	Төле би көш. 224 үй
	дана
	1
	 
	
	 
	7 318,86
	610,47
	-6 708,4
	
	610,47
	 
	 
	 

	5.9
	
	Гайдар көш. 87 үй
	дана
	1
	 
	
	 
	7 318,86
	610,47
	-6 708,4
	
	610,47
	 
	 
	 

	5.10
	
	Бөгенбай батыр көш. 265 үй
	дана
	1
	 
	
	 
	7 319,86
	611,37
	-6 708,5
	
	611,37
	 
	 
	 

	5.11
	
	Төле би көш. 168 үй
	дана
	1
	 
	
	 
	7 318,86
	610,47
	-6 708,4
	
	610,47
	 
	 
	 

	5.12
	
	Шевченко-Жароков көш.
	дана
	1
	 
	
	 
	7 318,86
	610,47
	-6 708,4
	
	610,47
	 
	 
	 

	5.13
	
	Аксай-2 ы/а. 34 үй
	дана
	1
	 
	
	 
	7 318,86
	610,47
	-6 708,4
	
	610,47
	 
	 
	 

	5.14
	
	Орбита-3 ы/а. 28 үй
	дана
	1
	 
	
	 
	7 167,04
	610,47
	-6 556,6
	
	610,47
	 
	 
	 

	5.15
	
	Орбита 3 ы/а. 31 үй
	дана
	1
	 
	
	 
	7 167,04
	610,47
	-6 556,6
	
	610,47
	 
	 
	 

	5.16
	
	Орбита 3 ы/а. 16 үй
	дана
	1
	 
	
	 
	7 318,86
	610,47
	-6 708,4
	
	610,47
	 
	 
	 

	5.17
	
	ЭХҚ қайта құру    Алматы қ. негізгі шеңберлеп жалғау бойынша Д-720 мм. орта қысымды жерасты газ құбырын электрохимиялық тоттанудан қорғау  
	дана
	33
	 
	
	 
	212 246,81
	17 703,50
	-194 543,3
	
	17 703,50
	 
	 
	 

	6
	Қазақстан Республикасы тұтынушылары үшін газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау
	ШГТП қайта құру
	дана
	10
	 
	
	 
	60 204,35
	7 278,78
	-52 925,6
	 
	7 278,78
	 
	 
	 

	6.1
	
	ШГТП №335   Ильич көш. 84 үй
	дана
	1
	 
	
	 
	6 211,45
	747,73
	-5 463,7
	ЖСҚ әзірлеу аяқталды, сараптамадан өтуі жүргізілуде
	747,73
	 
	 
	 

	6.2
	
	ШГТП №317   Саин көш. Жандосов көш.қиылысы 
	дана
	1
	 
	
	 
	5 877,38
	708,03
	-5 169,3
	
	708,03
	 
	 
	 

	6.3
	
	ШГТП №89    Брянская  көш. Полевая көш.қиылысы
	дана
	1
	 
	
	 
	6 140,41
	747,73
	-5 392,7
	
	747,73
	 
	 
	 

	6.4
	
	ШТП №327   Қалқаман ы/а, Нұрмұхамедов көш.
	дана
	1
	 
	
	 
	6 887,57
	747,72
	-6 139,9
	
	747,72
	 
	 
	 

	6.5
	
	ШТП №336    Сисинхай көш. Жароков көш.қиылысы
	дана
	1
	 
	
	 
	3 940,28
	708,03
	-3 232,3
	
	708,03
	 
	 
	 

	6.6
	
	ШГТП №340   Ақбұлақ ы/а, Рысқұлов даңғ. Саин көш.қиылысы
	дана
	1
	 
	
	 
	5 850,98
	708,03
	-5 143,0
	
	708,03
	 
	 
	 

	6.7
	
	ШГТП №82  Ақбұлақ ы/а,  Заречная  көш.
	дана
	1
	 
	
	 
	5 723,71
	708,03
	-5 015,7
	
	708,03
	 
	 
	 

	6.8
	
	ШГТП №416   Айша Бибі көш.
	дана
	1
	 
	
	 
	6 322,02
	747,73
	-5 574,3
	
	747,73
	 
	 
	 

	6.9
	
	ШГТП №148   Толстой көш. Майборода көш.қиылысы 
	дана
	1
	 
	
	 
	7 270,47
	747,73
	-6 522,7
	
	747,73
	 
	 
	 

	6.10
	
	ШГТП №16   Братская 55  көш.
	дана
	1
	 
	
	 
	5 980,07
	708,03
	-5 272,0
	
	708,03
	 
	 
	 


Кестенің жалғасы
	Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат
	Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау

	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты шикізат, материалдар, отын және энергия шығынын заттай мәнде төмендету
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %


	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, %
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету
	
	

	Өткен жылғы факт
	Ағымдағы жылғы факт
	Өткен жылғы факт
	Ағымдағы жылғы факт
	Жоспар
	Факт
	Өткен жылғы факт
	Ағымдағы жылғы факт
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	 

3,19%
	 

3,17%
	3,70%
	 

0,91%
	 
	 
	 
	 

Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту, газды тасымалдаудың үздіксіз және апатсыз режимін қамтамасыз ету



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ақтөбе өндірістік филиалы (алдын ала деректер)

«QazaqGaz Aimaq» АҚ Ақтөбе өндірістік филиалының 2021-2026 жылдарға арналған тауарлық газды газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау жөніндегі инвестициялық бағдарламасы Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2026 жылғы 18 наурыздағы №125-Н/Қ және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің 2026 жылғы 26 ақпандағы №11-НҚ Қазақстан Республикасы Энергетика бірінші вице-министрінің 2020 жылғы 11 қарашадағы №381 бірлескен бұйрығына өзгерістер енгізу туралы және «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Ақтөбе өндірістік филиалының газдандыру, газ тарату жүйелерін техникалық қайта жарақтандыру» инвестициялық бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің 2020 жылғы 21 қыркүйектегі №93-НҚ департаментінің басшысының бірлескен бұйрығымен жалпы сомасы 17 166 812 мың теңгеге, оның ішінде 2026 жылға – 4 138 543 мың теңгеге бекітілді.

Инвестициялық бағдарлама өз қаражаты есебінен – амортизация, пайда тарифінде іске асырылады.

2026 жылға арналған инвестициялық бағдарламаның іс-шаралары 437 107 мың теңге сомаға орындалды, яғни 11%. 

ЭХҚ-ны қалпына келтіру бойынша екі іс-шара аясындағы жұмыстар, сондай-ақ құрылымдалған кабельдік желіні (ҚКЖ) жаңғырту іс-шарасы бойынша жұмыстар толық аяқталды. Үш нысанда желілерді жаңғырту бойынша жұмыстар ішінара орындалды.
	№ р/с
	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат
	Пайда мен шығын туралы есеп
	Инвестициялық бағдарламаның сомасы
	Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге

	
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ
	Іс-шаралардың атауы
	Өлшем бірлігі 
	Табиғи көрсеткіштердегі саны
	Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі
	
	Жоспар
	 Факт 
	Ауытқу
	Ауытқу  себептері
	Меншікті қаражат
	Қарыз қаражаты
	Бюджет қаражаты

	
	
	
	
	Жоспар
	Факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Пайда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	    10 
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	"QazaqGaz Aimaq" АҚ АӨФ, Ақтөбе облысының тұтынушылары үшін тауарлық газды тарату құбырлары арқылы тасымалдау

 

 

 

 

 

 

 
	«Ақтөбе өндірістік филиалының ғимараттары мен құрылыстары» жобасы
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Барлығы:
	 
	 
	 
	 
	 
	240 809
	155 909
	84 900
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	
	АӨФ әкімшілік ғимаратын және іргелес аумақты күрделі жөндеу бойынша ҚЖС және ҚМЖ әзірлеу жөніндегі кешенді жұмыстар (іс-шараның орындалу мерзімі  2025 жылдан ауыстырылды)
	дана
	1
	    1 
	2026 жылғы I жартыжылдық
	 
	96 743
	64 932
	- 31 810
	
	62 236
	2 696
	 
	 

	2
	
	Шалқар ГХ мен іргелес аумақты күрделі жөндеу бойынша ҚЖС және ҚМЖ әзірлеу жөніндегі кешенді жұмыстар (іс-шараның орындалу мерзімі  2025 жылдан ауыстырылды)
	дана
	1
	1 
	
	 
	144 066
	90 977
	- 53 089
	
	87 199
	  3 777
	 
	 

	2
	
	Проект "Модернизация сетей Актюбинской области"               
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Барлығы:
	 
	 
	 
	 
	 
	3 005 121 
	228 086 
	-2 777 035 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	
	Алға ауданы Бестамақ кентінің газ тарату желілерін жаңғырту жобасы бойынша ҚМЖ
	м
	  41 429 
	-   
	2026 жылғы I жартыжылдық
	 
	986 384
	-
	- 986 384 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	2.2
	
	Хромтау ауданы Бугетсай ауылы газ тарату желілерін жаңғырту жобасы бойынша ҚМЖ
	м
	13 835 
	  2 100 
	
	 
	  432 117 
	  14 477 
	- 417 639 
	 
	13 876 
	      601
	 
	 

	2.3
	 
	12 ш / а төмен қысымды тарату желілерін жаңғырту жобасы бойынша ҚМЖ. Ақтөбе қаласы
	м
	  2 970 
	                  -   
	
	 
	  235 253 
	                   -   
	- 235 253 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	2.4
	 
	Ақтөбе қ. 1-шағын ауданында төмен қысымды тарату газ құбырын жаңғырту жобасы бойынша ҚМЖ
	м
	     4 824 
	                  -   
	
	 
	  141 342 
	                   -   
	- 141 342 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	2.5
	 
	Ақтөбе қаласының 3-шағын ауданында төмен қысымды тарату газ құбырын жаңғырту жобасы бойынша ҚМЖ
	м
	  2 455 
	                  -   
	
	 
	   114 229 
	  32 161 
	- 82 067 
	 
	30 826 
	    1 335 
	 
	 

	2.6
	 
	Шалқар қаласының газ тарату желілерін жаңғырту (3-кезек) жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары
	м
	 51 242 
	11 248 
	
	 
	    942 655 
	181 448 
	- 761 207 
	 
	173 914 
	    7 534 
	 
	 

	2.7
	 
	Шалқар қаласының газ тарату желілерін жаңғырту жобасы бойынша ҚМЖ (3-кезең) (іс-шараның орындалу мерзімі  2025 жылдан ауыстырылды)
	м
	    2 815 
	                  -   
	
	 
	  153 142 
	                   -   
	- 153 142 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	3
	 
	«Ақтөбе өндірістік филиалының жаңа активтерін техникалық қайта жарақтандыру, жаңарту және құру» жобасы 
	 
	 
	 
	 
	         -   
	 

	 
	 
	БАРЛЫҒЫ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 892 613 
	 114 885 
	- 777 728 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	Жоғары, орташа және төмен қысымды жерасты, жерүсті газ құбырын қайта төсеу:
	  577 410 
	103 194 
	- 474 216 
	 
	 
	 
	-   
	 

	3.1
	 
	Ақтөбе қаласындағы Жіңішке өзені бойында (№2 ысырма маңында) диаметрі 426 мм жоғары қысымды газ құбырын қайта төсеу жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары 
	м
	        179 
	179 
	2026 жылғы I жартыжылдық
	 
	85 345 
	80 977 
	- 4 368 
	 
	77 615 
	   3 362 
	 
	 


	3.2
	 
	Ақтөбе қаласындағы Жіңішке өзені бойында (ГК-25-тен) диаметрі 159 мм жоғары қысымды жеткізуші газ құбырын қайта төсеу жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары
	м
	     152 
	152 
	
	 
	23 415 
	22 216 
	- 1 198 
	 
	21 294 
	     922 
	 
	 

	3.3
	 
	Жоба бойынша ҚМЖ Мәртөк ауданы, Сарыжар кентіндегі газ шығынын есепке алу торабымен және кіріктірілген ЭХЗ блогымен №6 ГРП ПГБ-16-2НВ-У1 ауыстырумен ф108 жоғары қысымды жеткізуші болат газ құбырын ф225мм жоғары қысымды полиэтиленді газ құбырына қайта салу
	м
	     3 200 
	-     
	
	 
	136 445 
	-   
	-  136 445 
	 
	-   
	-   
	 
	 

	3.4
	 
	Алға қаласы, Транспортная көшесі бойынша ПГБ ГРП ауыстырумен жерасты болат газ құбырын полиэтиленге ауыстыру жобасы бойынша ҚМЖ
	м
	   6 069 
	-     
	
	 
	286 820 
	-   
	- 286 820 
	 
	-   
	-   
	 
	 

	3.5
	 
	Ұлке кентінде Жаман Қарғалы өзені арқылы өтетін төмен қысымды жер асты газ құбырын ауыстыру жобасы бойынша ЖСҚ әзірлеу
	шт
	        1 
	-     
	
	 
	3 644 
	-   
	-  3 644 
	 
	 -
	- 
	 
	 

	3.6
	 
	Ұлке кентінде Жаман Қарғалы өзені арқылы өтетін төмен қысымды жер асты газ құбырын ауыстыру жобасы бойынша ҚМЖ
	м
	     65 
	-     
	
	 
	7 639 
	-   
	- 7 639 
	 
	- 
	 

      -
	 
	 

	3.7
	 
	Бірлік кентінде Жем өзені арқылы өтетін жоғары қысымды жер асты газ құбырын ауыстыру жобасы бойынша ЖСҚ әзірлеу
	дана
	           1 
	                -     
	
	 
	   3 907 
	                   -   
	- 3 907 
	 
	 

-
	- 
	 
	 

	3.8
	 
	Бірлік кентінде Жем өзені арқылы өтетін жоғары қысымды жер асты газ құбырын ауыстыру жобасы бойынша ҚМЖ
	м
	  260 
	                -     
	
	 
	  30 195 
	                   -   
	- 30 195 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	4
	 
	ГРПШ ауыстыру:
	   19 376 
	 -   
	- 19 376 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	 
	Қолданыстағы ГРПШ-7,8-ді Пригородный кентінің МАБ-на ауыстыру жобасы бойынша ҚМЖ
	дана
	1 
	                  -   
	2026 жылғы I жартыжылдық
	 
	     19 376 
	                   -   
	- 19 376 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	5
	
	Ақтөбе қаласы бойынша ЭХЗ қалпына келтіру:
	    85 186 
	  3 528
	- 81 658 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	 
	Ақтөбе қ. О. Кошевой к-сі, 113 ЭХЗ қалпына келтіру жобасы бойынша ҚМЖ
	дана
	1
	                  -   
	2026 жылғы I жартыжылдық
	 
	9 629
	                   -   
	- 9 629 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	5.2
	 
	Ақтөбе қ. Рысқұлов к-сі, 57 ЭХЗ қалпына келтіру жобасы бойынша ҚМЖ
	дана
	1
	                  -   
	
	 
	9 045
	                   -   
	- 9 045 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	5.3
	 
	Ақтөбе қаласындағы Жуковский көшесі 164 ЭХЗ қалпына келтіру жобасы бойынша ҚМЖ
	дана
	1
	                  -   
	
	 
	9 409
	                   -   
	- 9 409 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	5.4
	 
	Ақтөбе қ. Ряхов к-сі, 71 ЭХЗ қалпына келтіру жобасы бойынша ҚМЖ
	дана
	1
	                  -   
	
	 
	8 957
	                   -   
	- 8 957 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	5.5
	 
	ЭХЗ қалпына келтіру жобасы бойынша ҚМЖ: Алға қ. Стадион
	дана
	1
	                  -   
	
	 
	11 202
	                   -   
	- 11 202 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	5.6
	 
	 Хромтау қ. Дон к. ЭХЗ қалпына келтіру жобасы бойынша 
	дана
	1
	                  -   
	
	 
	11 889
	                   -   
	- 11 889 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	5.7
	 
	Ақтөбе қаласындағы Ағайынды Жұбановтар көшесі 259 бойынша ЭХЗ қалпына келтіру жобасы бойынша ЖІЖ әзірлеу
	дана
	1
	1 
	
	 
	1 960
	1 764 
	- 196 
	 
	1 691 
	73 
	 
	 

	5.8
	 
	Ақтөбе қаласындағы Ағайынды Жұбановтар көшесі 259 бойынша ЭХЗ қалпына келтіру жобасы бойынша ҚМЖ
	дана
	1
	-   
	
	 
	10 557
	-   
	- 10 557 
	 
	-   
	-   
	 
	 

	5.9
	 
	Ақтөбе қ. Рысқұлов к-сі, 265 ЭХЗ қалпына келтіру жобасы бойынша ЖІЖ әзірлеу
	дана
	    1 
	                   1 
	
	 
	1 960
	    1 764 
	- 196 
	 
	1 691 
	73 
	 
	 

	5.10
	 
	Ақтөбе қ. Рысқұлов к-сі, 265 ЭХЗ қалпына келтіру жобасы бойынша ҚМЖ
	дана
	     1 
	                  -   
	
	 
	    10 579 
	                   -   
	- 10 579 
	 
	                   -   
	                      -   
	 
	 

	6
	 
	ГШЕБТ:
	 
	 
	 
	 
	 
	  86 210 
	  4 262 
	- 81 947 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	 
	Мәртөк ауылына Ду 400-мм жоғары қысымды газ құбырына ГШЕБТ орнату жобасы бойынша ЖІЖ әзірлеу
	дана
	   1 
	                  -   
	2026 жылғы I жартыжылдық
	 
	4 736 
	4 262 
	- 474 
	 
	4663
	- 400 
	 
	 

	6.2
	 
	Мәртөк ауылына Ду 400-мм жоғары қысымды газ құбырында ГШЕБТ орнату жобасы бойынша ҚМЖ
	дана
	1
	                  -   
	
	 
	   81 474 
	-
	- 81 474 
	 
	0
	                      -   
	 
	 

	7
	 
	Беру құрылғылары:
	 
	 
	 
	 
	 
	   78 262 
	      -   
	- 78 262 
	 
	-   
	-   
	 
	 

	7.1
	 
	8 кгс/см² дейінгі компрессор
	  дана
	3
	-   
	2026 жылғы I жартыжылдық
	 
	   19 821 
	      -   
	- 19 821 
	 
	-   
	-   
	 
	 

	7.2
	 
	50-Н газ қысымын реттегіш
	дана
	10
	-   
	
	 
	    3 130 
	      -   
	- 3 130 
	 
	 -   
	 -   
	 
	 

	7.3
	 
	80-Н газ қысымын реттегіш
	дана
	10
	-   
	
	 
	      4 240 
	      -   
	- 4 240 
	 
	-
	-   
	 
	 

	7.4
	 
	150-Н газ қысымын реттегіш
	дана
	5
	                  -   
	
	 
	5 804
	-
	- 5 804 
	 
	-   
	-   
	 
	 

	7.5
	 
	РДП-200В газ қысымын реттегіш
	дана
	4
	-   
	
	 
	6 048
	-
	- 6 048 
	 
	                    -   
	                      -   
	 
	 

	7.6
	 
	7,5 кВА электр станциясы
	дана
	9
	 -   
	
	 
	8 010
	-
	- 8 010 
	 
	                    -   
	                      -   
	 
	 

	7.7
	 
	15 кВА электр станциясы
	дана
	2
	-   
	
	 
	3 180
	-
	-  3 180 
	 
	                    -   
	                      -   
	 
	 

	7.8
	 
	Ультрадыбыстық ақау анықтағыш
	дана
	1
	-   
	
	 
	3 094
	-
	- 3 094 
	 
	                    -   
	                      -   
	 
	 

	7.9
	 
	ИС-20 қарсылық өлшегіші
	дана
	1
	-   
	
	 
	624
	-
	- 624 
	 
	                    -   
	                      -   
	 
	 

	7.10
	 
	ГИВ-М жоғары сезімтал газ көрсеткіші
	дана
	3
	-   
	
	 
	2 850
	-
	- 2 850 
	 
	                    -   
	                      -   
	 
	 

	7.11
	 
	Памир-300 рентген аппараты
	дана
	1
	-   
	
	 
	7 098
	-
	- 7 098 
	 
	                    -   
	                      -   
	 
	 

	7.12
	 
	Тарту қысымын өлшейтін құрылғы
	дана
	50
	-   
	
	 
	2 087
	-
	- 2 087 
	 
	-   
	-   
	 
	 

	7.13
	 
	Мотосорғы
	дана
	3
	 -   
	
	 
	1 098
	-
	- 1 098 
	 
	-   
	-   
	 
	 

	7.14
	 
	Қолмен басқарылатын бензин арасы
	дана
	14
	 -   
	
	 
	1 114
	-
	- 1 114 
	 
	-   
	-   
	 
	 

	7.15
	 
	Стационарлық рация
	дана
	7
	       -   
	
	 
	3 360
	-
	- 3 360 
	 
	-   
	-   
	 
	 

	7.16
	 
	Қол рациясы
	дана
	10
	-   
	
	 
	   1 375 
	-
	- 1 375 
	 
	 -   
	-   
	 
	 

	7.17
	 
	Ұзындығы 4,5 метрден асатын жиналмалы алюминий сатылы баспалдақ
	дана
	10
	                  -   
	
	 
	1 560
	-
	- 1 560 
	 
	                    -   
	                      -   
	 
	 

	7.18
	 
	Инверторлы дәнекерлеу аппараты
	дана
	7
	                  -   
	
	 
	     478
	-
	- 478 
	 
	                    -   
	                      -   
	 
	 

	7.19
	 
	Көзбен шолу арқылы бақылауға арналған жиынтық
	дана
	1
	                  -   
	
	 
	134
	-
	- 134 
	 
	                    -   
	                      -   
	 
	 

	7.20
	 
	Газ талдағыш
	дана
	6
	-   
	
	 
	3 156
	-
	- 3 156 
	 
	-   
	  -   
	 
	 

	8
	 
	Басқа негізгі құралдар:
	 
	
	 
	 
	 
	46 169
	3 901
	- 42 268
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	 
	Ноутбук 
	дана
	5
	-   
	2026 жылғы I жартыжылдық
	 
	2 050
	-
	- 2 050 
	 
	- 
	-   
	 
	 

	8.2
	 
	Моноблок: «2-де 1» құрылғы (блокты моноблок)
	дана
	45
	                  -   
	
	 
	26 920
	-
	- 26 920 
	 
	-   
	-   
	 
	 

	8.3
	 
	Монитор
	дана
	40
	-   
	
	 
	7 994
	-
	- 7 994 
	 
	-   
	-   
	 
	 

	8.4
	 
	СКС (құрылымдалған кабельдік желі) жаңғыртуы
	жұмыс
	1
	1 
	
	 
	6 905
	3 901
	- 3 004 
	 
	3 739 
	162 
	 
	 

	8.5
	 
	ВКС жүйесі (бейнеконференцбайланыс жүйелері үшін)
	дана
	1
	                  -   
	
	 
	2 300
	                   -   
	- 2 300 
	 
	                    -   
	                      -   
	 
	 

	 
	 
	БАРЛЫҒЫ:
	 
	 
	 
	 
	
	4 138 543 
	498 880 
	- 3 639 663 
	 
	 478 166 
	20 714
	
	 


Кестенің жалғасы

	Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат
	Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау

	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты шикізат, материалдар, отын және энергия шығынын заттай мәнде төмендету
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %


	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, %
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету
	
	

	Өткен жылғы факт
	Ағымдағы жылғы факт
	Өткен жылғы факт
	Ағымдағы жылғы факт
	Жоспар
	Факт
	Өткен жылғы факт
	Ағымдағы жылғы факт
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Сабын - 9,3 кг; Ветошь - 6,2 кг; Майлы қаптама - 3 кг; Краска - 170 кг; Оқшаулағыш таспа - 46,5 кг; Паронит - 1,5 кг; ПЭ көшу - 62 дана, ПЭ тройник - 62 дана, Сым/кабель  - 77 м.
	Мыло - 4,6 кг; Ветошь - 3,0 кг; Майлы қаптама - 1,5 кг; Краска - 84,5 кг; Оқшаулағыш таспа - 23 кг; Паронит - 0,8 кг; ПЭ көшу - 30 дана, ПЭ тройник - 30 дана, Сым/кабель - 38 м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту, газды тасымалдаудың үздіксіз және апатсыз режимін қамтамасыз ету



	
	
	1,08%
	1,23%
	2,22%
	1,27%
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Астана өндірістік филиалы (алдын ала деректер)

«QazaqGaz Aimaq» АҚ Астана өндірістік филиалының Астана қаласы мен Ақмола облысының тұтынушылары үшін газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау қызметіне арналған инвестициялық бағдарламасы Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2026 жылғы 18 наурыздағы №122-Н/Қ және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Астана қаласы бойынша департаментінің 2026 жылғы 27 ақпандағы №7-ОД бірлескен бұйрығымен бекітілген. Аталған бірлескен бұйрық Қазақстан Республикасы Энергетика вице-министрінің 2023 жылғы 29 қарашадағы №424 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті басшысының 2023 жылғы 27 қарашадағы №110-ОД ««ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Астана өндірістік филиалының 2024–2028 жылдарға арналған газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметке инвестициялық бағдарламасын бекіту туралы» бірлескен бұйрығына өзгерістер енгізу туралы қабылданған.

Инвестициялық бағдарламаның жалпы құны 4 629 459 мың теңгені құрайды, оның ішінде 2026 жылға – 965 005 мың теңге көзделген.

Инвестициялық бағдарлама тариф құрамындағы меншікті қаражат – амортизациялық аударымдар мен пайда есебінен іске асырылуда.

Қазіргі уақытта 2026 жылға арналған инвестициялық бағдарламаның іс-шаралары іске асыру сатысында. Атап айтқанда, 2026 жылға жоспарланған барлық іс-шаралар бойынша ведомстводан тыс сараптамалардан өткізу, жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) пысықтау және сараптама қорытындыларын алу жұмыстары жүргізілуде.

«Жібек Жолы ауылының ПЭ Ду 315 жоғары қысымды газ құбыры мен 42-разъезд станциясының ПЭ Ду 180 жоғары қысымды газ құбыры арасындағы сақиналау газ құбырын салу» және «8ПУ Ст. Ду 630 жоғары қысымды газ құбыры мен ЖЭО-2-ге баратын Ст. Ду 426 жеткізуші газ құбыры арасындағы жалғаушы газ құбырын салу» іс-шаралары бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеу жұмыстары 100% орындалды. Аталған іс-шаралар бойынша қазіргі уақытта құрылыс-монтаждау жұмыстарын сатып алу рәсімдері жүргізілуде.

	№ р/с
	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы
	Пайда мен шығын туралы есеп
	Инвестициялық бағдарламаның сомасы
	Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге

	
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ
	Іс-шаралардың атауы
	Өлшем бірлігі 
	Табиғи көрсеткіштердегі саны
	Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі
	
	Жоспар
	 Факт 
	Ауытқу
	Ауытқу  себептері
	Меншікті қаражат
	Қарыз қаражаты
	Бюджет қаражаты

	
	
	
	
	Жоспар
	Факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Пайда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	"QazaqGaz Aimaq" АҚ Астана өндірістік филиалы, Ақмола облысының тұтынушылары үшін тауарлық газды тарату құбырлары арқылы тасымалдау
	"ГРП орната отырып, Юго-Восток т/а және Интернациональный т/а орта қысымды  газ құбырының сақинасын салу" (ҚМЖ)
	жұмыс
	1
	0
	
	 
	422 662
	0
	-422 662
	Аталған іс-шара бойынша оны өзге іс-шаралармен алмастыруды көздейтін түзету енгізу жоспарлануда.
	
	
	 
	 

	2
	
	"Қобда көшесі бойынша Ду 160 мм орташа қысымды газ құбырымен  Юго-Восток т/а (сол жағы) Ду 315 мм орташа қысымды газ құбырының сақинасын салу" (ЖСҚ)
	жұмыс
	1
	0
	
	 
	8 469
	0
	-8 469
	Жобалық-сметалық құжаттама әзірлену сатысында.
	
	
	 
	 

	3
	
	"Юго-Восток  т/а Өзбекәлі Жәнібек көшесінен бастап Промышленный т/а Қобда тұйық көшесіне дейін Ду 315 мм орташа қысымды газ құбырының сақинасын салу" (ЖСҚ)
	жұмыс
	1
	0
	
	
	8 375
	0
	-8 375
	Жобалық-сметалық құжаттама әзірлену сатысында.
	
	
	
	

	4
	
	"Жібек Жолы ауылы ПЭ Ø315мм мен ст.42 Разъезд Ø180мм арасындағы жоғары қысымды газ құбыры сақинаны салу" (ҚМЖ)
	жұмыс
	1
	0
	
	
	289 479
	22 270
	-267 209
	Осы іс-шара бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарына мемлекеттік сатып алу рәсімдері жүргізілуде.
	
	
	
	

	5
	
	"ЖЭО-2 Ø426мм және 8-м ІҚК Ø630мм жоғары қысымды (1,2 МПа) газ құбырлары арасында секіргіш салу" (ҚМЖ)
	жұмыс
	1
	0
	
	
	27 570
	0
	-27 570
	Осы іс-шара бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарына мемлекеттік сатып алу рәсімдері жүргізілуде.
	
	
	
	

	6
	
	"Аршалы кентінде Аршалы газ шаруашылығының гаражы бар пайдалану базасын салу" (ЖСҚ және ҚМЖ) (іс-шараның орындалу мерзімін 2025 жылдан ауыстыру)
	жұмыс
	1
	0
	
	
	208 451
	1 669
	-206 782
	Жобалық-сметалық құжаттама әзірлену сатысында. Жобалық-сметалық құжаттамаға қайта сараптама жүргізілуде.
	
	
	
	

	 
	 
	2026 жылға барлығы
	 
	
	
	 
	
	965 005
	23 939
	-941 066
	
	
	
	 
	 



Кестенің жалғасы
	Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат
	Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау

	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты шикізат, материалдар, отын және энергия шығынын заттай мәнде төмендету
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %


	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, %
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету
	
	

	Өткен жылғы факт
	Ағымдағы жылғы факт
	Өткен жылғы факт
	Ағымдағы жылғы факт
	Жоспар
	Факт
	Өткен жылғы факт
	Ағымдағы жылғы факт
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту, газды тасымалдаудың үздіксіз және апатсыз режимін қамтамасыз ету



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Атырау өндірістік филиалы (алдын ала деректер)

2022-2026 жылдарға арналған "ҚазТрансГаз Аймақ" АҚ Атырау өндірістік филиалының тауарлық газды газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау жөніндегі инвестициялық бағдарламасы ҚР Энергетика министрлігінің 14.12.2021 жылғы № 388 және ТМРК Атырау облысы бойынша департаментінің 12.11.2021 жылғы № 95-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген, жалпы сомасы    1 522 557 мың теңгеге бекітілді. ҚР Энергетика министрлігінің 16.10.2025 жылғы № 394-НҚ және ТМРК Атырау облысы бойынша департаментінің 17.09.2025 жылғы № 71-НҚ Бірлескен бұйрығымен жалпы сомасы 1 825 841,47 мың теңгеге, оның ішінде 2026 жылға – 354 475,99 мың теңгеге өзгерістер енгізілді.

Инвестициялық бағдарлама амортизациялық аударымдардан тарифте өзінің қаражаты есебінен іске асырылады.

2026 жылдың І жартыжылдығына арналған инвестициялық бағдарламаның іс-шаралары 273 651,52 мың теңге сомасында орындалды, бұл жоспардың 77%-ын құрайды. Инвестициялық бағдарлама толық көлемде орындалған жоқ. Есепті кезеңнің соңына дейін бағдарламаның бекітілген көрсеткіштеріне сәйкес толық орындалуы күтіледі. Инвестициялық бағдарламаны іске асыру газбен жабдықтау жүйесінің сенімділігін арттыруға, газ құбырларын апатсыз және үздіксіз пайдалануды қамтамасыз етуге және газдың нормативтік ысыраптарын азайтуға мүмкіндік береді.
	№ п/п
	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат 
	Пайда мен шығын туралы есеп*
	Инвестициялық бағдарламаның сомасы
	Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге

	
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ
	Іс-шаралардың атауы 
	Өлшем бірлігі
	Заттай көрсеткіштердегі саны
	Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі
	
	Жоспар
	Факт
	ауытқу
	Ауытқу себептері
	Меншікті қаражат
	Қарыз қаражаты
	Бюджет қаражаты

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Пайда
	
	

	
	
	
	
	жоспар
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	"QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Атырау өндірістік филиалының Қазақстан Республикасының тұтынушылары үшін газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдау 
	Газ желілері мен өндірістік мақсаттағы объектілерді реконструкциялау
	
	8,972
	8,972
	 2026 жылғы I жартыжылдық
	 
	282 523,61
	273 651,52

	- 8 872,09
	 
	273 651,52
	 -   
	-
	-

	1.1.
	
	«Ақжар» ГРПБ- Бесікті ауылы аралық газ құбырын ауыстыру
	км
	8,972
	8,972
	
	
	273 339,41
	265 260
	-8 079,41
	  Тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
	
	
	
	

	1.2.
	
	«Ақжар» ГРПБ- Бесікті ауылы аралық газ құбырын ауыстыру нысаны бойынша техникалық қадағалау.
	ед
	1,00
	1,00
	
	
	7 926,84
	7 134,16
	- 792,68
	Тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
	
	
	
	

	1.3.
	
	«Ақжар» ГРПБ- Бесікті ауылы аралық газ құбырын ауыстыру  нысаны бойынша авторлық қадағалау.
	ед
	1,00
	1,00
	
	
	1 257,36
	1 257,36
	0,00
	
	
	
	
	

	2
	
	Газ тарату жабдықтарын алу
	ед
	42
	42
	
	
	71 952,38
	0
	- 71 952,38
	 
	
	
	
	

	2.1.
	
	ГРПШ-13-2НУ1 шкафты газ реттеу станциясы негізгі және резервтік төмендету желілері бар, РДГ-50В газ қысымын реттегішімен.
	ед
	42
	42
	
	
	71 952,38
	0
	- 71 952,38
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Барлығы
	 
	
	
	
	
	354 475,99
	273 651,52
	 -        80 824,47
	
	273 651,52
	-
	
	


кестенің жалғасы
	Инвестициялық бағдарламаның орындалуының нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**
	Бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерден нақты қол жеткізілген көрсеткіштердің ауытқу себептерін түсіндіру
	Көрсетілетін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің артуын және қызмет қызметінің тиімділігін бағалау

	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты шикізат, материалдар, отын және энергия шығынын заттай мәнде төмендету
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға сәйкес іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) физикалық тозуының төмендеуі, %
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға сәйкес іске асыру жылдары бойынша шығындардың (жоғалтулардың) төмендеуі, %
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға сәйкес іске асыру жылдары бойынша авариялылықтың төмендеуі
	
	

	Өткен жылдың фактісі
	Ағымдағы жылдың фактісі
	Өткен жылдың фактісі
	Ағымдағы жылдың фактісі
	Жоспар
	Нақты
	Өткен жылдың фактісі
	Ағымдағы жылдың фактісі
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	1,4%
	1,4%
	1,2%
	1,5%
	-
	-
	
	


Шығыс Қазақстан өндірістік филиалы (алдын ала деректер)

«QazaqGaz Aimaq» АҚ-ның Шығыс Қазақстан өндірістік филиалының Шығыс Қазақстан облысының тұтынушыларына газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау қызметтерін көрсету бойынша инвестициялық бағдарламасы Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2024 жылғы 23 желтоқсандағы №478 бұйрығымен және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің 2024 жылғы 12 желтоқсандағы №282-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілді.

Аталған бірлескен бұйрық Қазақстан Республикасы Энергетика бірінші вице-министрінің 2022 жылғы 30 қарашадағы №393 бұйрығына және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті басшысының 2022 жылғы 15 қарашадағы №240-НҚ «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ-ның Шығыс Қазақстан өндірістік филиалының 2023–2027 жылдарға арналған газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау қызметтерін көрсету жөніндегі инвестициялық бағдарламасын бекіту туралы» бірлескен бұйрығына өзгерістер енгізу туралы қабылданды.

Инвестициялық бағдарламаның жалпы сомасы 61 215,47 мың теңгені құрайды, оның ішінде 2026 жылға – 12 501,78 мың теңге көзделген.

Инвестициялық бағдарлама тариф құрамына кіретін өз қаражаты — атап айтқанда, амортизация және пайда — есебінен қаржыландырылады.

2026 жылға арналған инвестициялық бағдарламаның іс-шаралары бағдарламада бекітілген көрсеткіштерге сәйкес жалпы сомасы 11 857,37 мың теңгеге толық көлемде орындалды, бұл бекітілген қаржыландыру көлемінің 95%-ын құрайды. Үнемдеу тендерлік рәсімдерді өткізу нәтижесінде қалыптасты.

2026 жылғы инвестициялық бағдарламаны іске асыру нәтижесінде қуаты 8 кВт инверторлық дәнекерлеу аппараты сатып алынды, сондай-ақ «Зайсан қаласының газбен жабдықтау жүйесін жаңғырту. 2-кезең. Ноғайба батыр көшесі мен Ақан Асет көшесінің қиылысы учаскесі» объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары орындалды. Нәтижесінде ұзындығы 0,321 км газ құбыры салынды және 1 дана шкафтық газ реттеу пункті (ГРПШ) орнатылды.

	№ р/н
	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат
	Пайда мен шығындар туралы есеп
	Инвестициялық бағдарламаның сомасы
	Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге

	
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ
	Іс-шараларының атауы
	Өлшем бірлігі
	Табиғи көрсеткіштердегі саны
	Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі
	
	Жоспар
	 Факт
	Ауытқу
	Ауытқу себептері
	Меншікті қаражат
	Қарыз қаражаты
	Бюджеттік қаражат

	
	
	
	
	2026

Жоспар
	2026

Факт 
	
	
	
	
	
	
	Аморти-зация
	Пайда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	"QazaqGaz Aimaq" АҚ Шығыс Қазақстан өндірістік филиалы, Шығыс Қазақстан облысының тұтынушылары үшін тауарлық газды тарату құбырлары арқылы тасымалдау 


	«Зайсан қ. газбен жабдықтау жүйесін жаңғырту» құрылыс-монтаж жұмыстары

	1.1
	
	«Зайсан қаласының газбен жабдықтау жүйесін жаңғырту» 2-кезең, Ноғайба батыр көшесі мен Ақан Асет көшесінің қиылысындағы учаске бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары.
	дана (газ реттеу пункті)
	1
	1
	2026 жылғы I жартыжылдық
	 -
	12 443,90
	11 809,67
	- 634,23
	Орындалуы 2026 жылғы 30 қыркүйекке дейін күтіледі
	11 809,67
	
	 
	 

	
	
	
	км (газ құбыры)
	0,321
	0,321
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Негізгі құралдарды сатып алу

	2.1
	
	Қуаты 8 кВт дәнекерлеу агрегаты
	шт
	1
	1
	2026 жылғы I жартыжылдық
	 -
	57,88
	47,70
	-10,18
	Тендерлік рәсімдердің нәтижесінде қол жеткізілген үнем.


	47,70
	
	 
	 

	 
	 
	Барлығы 2026г.
	 
	
	
	 
	
	12 501,78
	11 857,37
	-644,41
	
	11 857,37
	
	 
	 


Кестенің жалғасы
	Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат
	Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің ауытқу себептерін түсіндіру
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау

	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты шикізат, материалдар, отын және энергия шығынын заттай мәнде төмендету
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, %
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету
	
	

	Өткен жылдың фактісі
	Ағымдағы жылдың фактісі
	Өткен жылдың фактісі
	Ағымдағы жылдың фактісі
	Жоспар
	Факт
	Өткен жылдың фактісі
	Ағымдағы жылдың фактісі
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	
	
	 
	Көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту, газ тасымалдаудың үздіксіз және апатсыз режимін қамтамасыз ету


Жамбыл өндірістік филиалы (алдын ала деректер)

«QAZAQGAZ AIMAQ»  АҚ  Жамбыл   өндірістік филиалының  2026-2030 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы ҚР Энергетика министрлігінің 16.10.2025 жылғы № 396 – н/қ бұйрығымен және Жамбыл облысы бойынша ДКРЕМ-нің 10.10.2025 жылғы № 76-ОД бұйрығымен жалпы сомасы 14 224 345 мың теңгеге (негізгі қарызды қайтармай) бекітілді, оның ішінде 2026 жылға – 1 244 094 мың теңге.
         Инвестициялық бағдарлама тарифтегі өз қаражаты есебінен – пайда мен амортизациялық аударымдар есебінен іске асырылады.
         «Жамбыл облысы бойынша қолданыстағы редукциялық станцияларды жаңғырту» ЖСД әзірлеу бойынша тендерлік рәсімдер өткізілді, 2026 жылғы 6 наурызда «Жайық-Бетон» ЖШС-мен №1189204/2026/1 келісімшарт жасалды, сомасы 5 329 мың теңге, ҚҚС-сыз.
        Есепті кезеңде «Жамбыл облысы бойынша қолданыстағы редукциялық станцияларды жаңғырту» жобасының ведомстводан тыс сараптамасы бойынша  тендерлік рәсімдер өткізілді, 2026 жылғы 11 маусымда  «Батыс Қазақстандық кешенді ведомстводан тыс сараптама» ЖШС-мен №1222839/2026/1 келісімшарт жасалды, сомасы 971 мың теңге, ҚҚС-сыз.
Өндірістік қажеттіліктерге арналған негізгі құралдар бойынша есепті кезеңде жалпы сомасы 53 568 мың теңгеге келісімшарттар жасалды.
Есепті кезеңде катодтық станцияға арналған трансформаторды сатып алу аяқталды – 1 дана, сомасы 746 мың теңге, ҚҚС-сыз, жеткізу толық көлемде орындалды.
Газ ағып кетуін анықтауға арналған лазерлік детекторды (Пергам) 5 дана және газ талдағышын 45 дана сатып алу бойынша сатып алу рәсімдері жүргізілуде.

	№ п/п
	Реттелетін қызметтерді көрсетудің жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат
	Пайда мен залал туралы есеп*

	Инвестициялық бағдарламаның сомасы
	Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен көлемі туралы ақпарат, мың теңге

	
	Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ
	Іс-шаралардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Заттай түрдегі көлем
	Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде қызмет көрсету мерзімі
	
	Жоспар
	Факт
	Ауытқу
	Қабылдамау себептері
	Меншікті қаражат
	Қарыз қаражаты
	Бюджет қаражаты

	
	
	
	
	Жоспар
	Факт
	Өткен жылдың фактісі
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Пайда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	Транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Жамбылской области  Жамбылским производственным филиалом АО «QazaqGaz Aimaq»
	2026 жылға арналған инвестициялық бағдарлама
	 
	 
	 
	2026 жылғы I жартыжылдық
	 
	 
	 
	 
	 
	746
	 
	 
	 

	 
	
	2026 жылға БАРЛЫҒЫ
	 
	 
	 
	
	
	1 244 094
	746
	-1 243 348
	 
	746
	 
	 
	 

	1.
	
	Жамбыл облысының газ тарату желілерін реконструкциялау
	 
	 
	 
	
	
	1 098 804
	0
	-1 098 804
	 
	0
	 
	 
	 

	1.1.
	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптамасы бар ЖСҚ әзірлеу
	жұмыс
	1
	 
	
	 
	231 730
	0
	-231 730
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	
	Байзақ ауданындағы ГРС-ті қайта құру бойынша ЖСҚ әзірлеу (ПИР, Жер.жоба)
	ЖСҚ
	1
	 
	
	 
	231 730
	0
	-231 730
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.1
	
	ЖСҚ әзірлеу
	жұмыс
	1
	 
	
	 
	225 996
	 
	-225 996
	Сатып алу рәсімдері жүргізілуде
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.2
	
	Жобаның ведомстводан тыс сараптамасы
	қызмет
	1
	 
	
	 
	5 734
	 
	-5 734
	Сатып алу рәсімдерін өткізу 2026 жылдың II жартыжылдығына жоспарланған.
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	
	Құрылыс-монтаждау жұмыстары (СМР)
	жұмыс
	1
	 
	
	 
	867 074
	0
	-867 074
	Сатып алу рәсімдерін өткізу 2026 жылдың II жартыжылдығына жоспарланған.
	 
	 
	 
	 

	1.2.1.
	
	Байзақ ауданындағы ГРС-ті реконструкциялау (1-кезең)
	жұмыс
	1
	 
	
	 
	867 074
	0
	-867 074
	Сатып алу рәсімдерін өткізу 2026 жылдың II жартыжылдығына жоспарланған.
	 
	 
	 
	 

	1.2.1.1.
	
	Байзақ ауданындағы СМР (п.газ құбырын төсеу)
	км
	30
	 
	
	 
	832 468
	 
	-832 468
	Сатып алу рәсімдерін өткізу 2026 жылдың II жартыжылдығына жоспарланған.
	 
	 
	 
	 

	1.2.1.2.
	
	Байзақ ауданындағы ШРП-ны ауыстыру
	зат
	10
	 
	
	 
	8 371
	 
	-8 371
	Сатып алу рәсімдерін өткізу 2026 жылдың II жартыжылдығына жоспарланған.
	 
	 
	 
	 

	1.2.1.3.
	
	Техникалық қадағалау
	қызмет
	1
	 
	
	 
	22 366
	 
	-22 366
	Сатып алу рәсімдерін өткізу 2026 жылдың II жартыжылдығына жоспарланған.
	 
	 
	 
	 

	1.2.1.4.
	
	Авторлық қадағалау
	қызмет
	1
	 
	
	 
	3 868
	 
	-3 868
	Сатып алу рәсімдерін өткізу 2026 жылдың II жартыжылдығына жоспарланған.
	 
	 
	 
	 

	2.
	
	Жамбыл облысы бойынша қолданыстағы редукциялау пункттерін жаңғырту
	 
	 
	 
	
	 
	7 000
	0
	-7 000
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	
	«Жамбыл облысы бойынша қолданыстағы редукциялау пункттерін жаңғырту» ЖСҚ әзірлеу
	ЖСҚ
	1
	 
	
	 
	7 000
	0
	-7 000
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	
	ЖСҚ әзірлеу
	жұмыс
	1
	 
	
	 
	5 921
	 
	-5 921
	"Жайық - Бетон" ЖШС-мен 06.03.2026 ж. №1189204/2026/1 келісімшарты қосымша құн салығынсыз 5 328 924,30 теңге сомасына жасалды.
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	
	Жобаның ведомстводан тыс сараптамасы
	қызмет
	1
	 
	
	 
	1 079
	 
	-1 079
	"Батыс Қазақстандық кешенді ведомстводан тыс сараптама" ЖШС-мен 11.06.2026 ж. №1222839/2026/1 келісімшарт жасалды, сомасы 971 075,70 теңгені құрайды, ҚҚС-сыз.
	 
	 
	 
	 


	3.
	Жамбыл облысының тұтынушылары үшін тауарлық газды газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау – «QazaqGaz Aimaq» АҚ Жамбыл өндірістік филиалы
	Өндірістік мұқтаждықтарға арналған негізгі құралдар
	 
	 
	 
	2026 жылғы I жартыжылдық
	 
	138 290
	746
	-137 544
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	
	Газдың ағып кетуін анықтауға арналған лазерлік детекторды сатып алу (Пергам)
	тауар
	5
	 
	
	 
	37 500
	 
	-37 500
	Сатып алу рәсімдері жүргізілуде
	 
	 
	 
	 

	3.2
	
	Газ талдағыштарын сатып алу
	тауар
	45
	 
	
	 
	14 290
	 
	-14 290
	Сатып алу рәсімдері жүргізілуде
	 
	 
	 
	 

	3.3
	
	630мм дейінгі полиэтилен құбырлары үшін түйіспелі дәнекерлеу аппаратын сатып алу
	тауар
	1
	 
	
	 
	5 240
	 
	-5 240
	Заключен договор №1222976/2026/5 от 22.06.2026г. с ТОО "SalaamGroup" на сумму 4 079 399,22 тенге без НДС
	 
	 
	 
	 

	3.4
	
	Полиэтилен құбырларына арналған муфталы дәнекерлеу аппаратын сатып алу
	тауар
	9
	 
	
	 
	25 560
	 
	-25 560
	"SalaamGroup" ЖШС-мен 22.06.2026 ж. №1222977/2026/1 келісімшарт жасалды, сомасы 8 645 634 теңге, ҚҚС-сыз
	 
	 
	 
	 

	3.5
	
	Болат құбырлар үшін электр дәнекерлеу аппаратын сатып алу
	тауар
	9
	 
	
	 
	2 520
	 
	-2 520
	"JBK TRADE" ЖШС-мен 15.06.2026 ж. №1122976/2026/1 келісімшарт жасалды, сомасы 1 166 400 теңге, ҚҚС-сыз.
	 
	 
	 
	 

	3.6
	
	Дәнекерлеу генераторын сатып алу (САК)
	тауар
	1
	 
	
	 
	6 330
	 
	-6 330
	Алпамыс ДК-мен 22.06.2026 ж. №№1222976/2026/4 келісімшарты жасалды, сомасы 6 237 000 теңге, ҚҚС-сыз
	 
	 
	 
	 

	3.7
	
	Жылжымалы компрессорды сатып алу
	тауар
	1
	 
	
	 
	8 200
	 
	-8 200
	21.06.2026 ж. №1222976/2026/2 келісімшарты "KAZENERGYCORE" ЖШС-мен 5 944 000 теңге сомасына ҚҚС-сыз жасалды
	 
	 
	 
	 

	3.8
	
	Инд.ШП үшін қысым реттегіштерін сатып алу
	тауар
	1 070
	 
	
	 
	37 450
	 
	-37 450
	"YOUNG EAGLE" ЖШС-мен 18.02.2026 ж. №ЭМ/1901346/180240032783/2940202_226493 келісімшарты 30 388 000 теңге сомасына ҚҚС-сыз жасалды. (келісімшарт бұзылды, міндеттемелерді тиісінше орындамау);
"GAZ WATER TECHNOLOGIESE" ЖШС-мен 25.05.2026 ж. № ЭМ/2626066/120240001396/2958824_281268 келісімшарты 26 750 000 теңге сомасына ҚҚС-сыз жасалды.
	 
	 
	 
	 

	3.9
	
	КС үшін трансформаторды сатып алу
	тауар
	1
	1
	
	 
	1 200
	746
	-454
	"Абильдаева Айгерим Ералыевна" ДК-мен 02.06.2026 ж. №1220021/2026/8 келісімшарт жасалды, сомасы 745 800 теңге, ҚҚС-сыз.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Барлығы
	 
	 
	 
	 
	 
	1 244 094
	746
	-1 243 348
	 
	746
	0
	0
	0


Кестенің жалғасы
	Инвестициялық бағдарламаның орындалуының нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**
	Бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерден нақты қол жеткізілген көрсеткіштердің ауытқу себептерін түсіндіру
	Көрсетілетін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің артуын және қызмет қызметінің тиімділігін бағалау

	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты шикізат, материалдар, отын және энергия шығынын заттай мәнде төмендету
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға сәйкес іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) физикалық тозуының төмендеуі, %
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға сәйкес іске асыру жылдары бойынша шығындардың (жоғалтулардың) төмендеуі, %
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға сәйкес іске асыру жылдары бойынша авариялылықтың төмендеуі
	
	

	Өткен жылдың фактісі
	Ағымдағы жылдың фактісі
	Өткен жылдың фактісі
	Ағымдағы жылдың фактісі
	Жоспар
	Нақты
	Өткен жылдың фактісі
	Ағымдағы жылдың фактісі
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	3,06%
	1,57%
	4,4%
	5,1%
	 -
	 -
	Есепті кезеңде жоспарланған шығын көлемінен асып кету тұтынушылардың мобильді қосымша арқылы газ есепке алу аспаптарының бақылау көрсеткіштерін ерте беруімен негізделеді
	Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту, газ тасымалдаудың үздіксіз және апатсыз режимін қамтамасыз ету


Батыс Қазақстан өндірістік филиалы (алдын ала деректер)

«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Батыс Қазақстан өндірістік филиалының әкімшілік ғимараттарын салу, қолданыстағы активтерді қолдау және тарату газ құбырларын қалпына келтіру, реконструкциялау» инвестициялық бағдарламасы Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 19.11.2025 жылғы №438 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің 22.09.2025 жылғы № 88-ӨД бірлескен бұйрығымен жалпы сомасы 5 547 469 мың теңгеге, оның ішінде 2026 жылға – 856 858 мың теңгеге бекітілген.

Инвестициялық бағдарлама тарифтегі меншікті қаражат – амортизация есебінен іске асырылады. 

«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Батыс Қазақстан өндірістік филиалының (бұдан әрі – БҚӨФ) 2026 жылдың 1-жартыжылдығындағы орындалуы (инвестициялық бағдарламаның / бюджеттің орындалуы) 28 242 мың теңгені құрайды.

1. Ғимараттар мен құрылыстар

- Шубин көшесі, 4 мекенжайы бойынша Орал қаласындағы ГЖПжЖҚ өндірістік базасында әкімшілік ғимарат салуға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу ҚҚС-сыз 9 543,95 мың теңге сомасына орындалды. Сараптаманың оң қорытындысы алынды.

      2. Машиналар мен жабдықтар, беріліс құрылғылары

- Асан ауылы ГРП-ға дейін жоғары қысымды газ құбырын (0,54 км) ауыстыруға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу ҚҚС-сыз сомасы 1 592 мың теңгеге орындалды. Сараптаманың оң қорытындысы алынды.

- Конденсат автожанармай құю станцияларына қарама-қарсы Саратов трассасы бойынша РДГ-50В қысым реттегішімен қосымша ШГРП орнатуға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу. Орташа қысым бойынша Сарытау ш/а ШРП-434 және Кеңдала ш/а ШРП-338 (Орал қаласы) қосу ҚҚС-сыз сомасы 7 062 мың теңгеге орындалды. Сараптаманың оң қорытындысы алынды.

- Жаңақала ауылы Нұрпейісова көшесінен Жаңақала колледжінің қазандығына дейін Ду 89 мм орташа қысымды жерасты болат газ құбырын (1,05 км) ауыстыруға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу ҚҚС-сыз сомасы 3 719 мың теңгеге орындалды. Сараптаманың оң қорытындысы алынды.

- Жазира көшесінен Алаш, Шамелов, Отырар көшелері арқылы Тәуелсіздік көшесіне дейін Ду 110мм орташа қысымды газ құбырын (2,49 км) қайта жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу ҚҚС-сыз сомасы 3 572 мың теңгеге орындалды. Сараптаманың оң қорытындысы алынды.

- Желаев ауылы Железнодорожная көшесі, 16 үй мекенжайында РДНК-1000 (0,04 км) қысым реттегішімен ШРП орнату бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу ҚҚС-сыз сомасы 987 мың теңгеге орындалды. Сараптаманың оң қорытындысы алынды.

- Орал қаласындағы Абай даңғылының бойында диаметрі 110 мм жерасты газ құбырын көлденең бағытта бұрғылау (ГНБ) әдісімен төсеуге жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу (ШРП-39-40 қосу) ҚҚС-сыз сомасы 1 766 мың теңгеге  орындалды. Сараптаманың оң қорытындысы алынды.
Жұмыстардың орындалуы 2026 жылдың ІІ жартыжылдығына жоспарланған.

	№ р/с
	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат
	Пайда мен шығын туралы есеп*
	Инвестициялық бағдарламаның сомасы
	Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге

	
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ
	Іс-шаралардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Заттай көрсеткіштердегі саны
	Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі
	
	Жоспар
	Факт
	Ауытқу
	Ауытқудың себептері
	Меншікті қаражат
	Қарыз қаражаты
	Бюджет қаражаты

	
	
	
	
	Жоспар
	Факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	 11   
	12
	           13   
	14
	15
	16

	 
	"QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Батыс Қазақстан ӨФ, Батыс Қазақстан облысының тұтынушылары үшін тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау
	"QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Батыс Қазақстан өндірістік филиалының әкімшілік ғимараттарын салу, қолданыстағы активтерді қолдау және тарату газ құбырларын қалпына келтіру, реконструкциялау"
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 1.1 
	
	Ғимараттар мен құрылыстар
	 
	 
	 
	 
	 
	      173 564   
	      9 544   
	-    164 020   
	 
	      9 544   
	 
	 
	 

	1.1.1
	
	Шубин көшесі, 4 мекенжайы бойынша Орал қаласындағы ГЖПжЖҚ өндірістік базасында әкімшілік ғимарат салуға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу 
Сипаттама:
Бір ғимараттың ауданы-442 м2
	 ЖСҚ 
	1
	1
	2026 жылғы I жартыжылдық
	
	12 184
	9 544
	-       2 640   
	Сараптаманың оң қорытындысы алынды.
	9 544
	 
	 
	 

	1.1.2
	
	 Орал қаласындағы Шубин көшесі, 4 мекенжайы бойынша  ГЖПжЖҚ өндірістік базасында  әкімшілік ғимарат салу. 
	 м2 
	442
	
	
	
	161 380
	
	-     161 380   
	Жұмыстардың орындалуы ІІ жартыжылдыққа жоспарланған
	
	 
	 
	 

	 1.2 
	
	 Машиналар мен жабдықтар, беріліс құрылғылары
	
	
	
	
	
	251 323
	18 698
	-     232 625   
	 
	18 698
	 
	 
	 

	1.2.1
	
	Асан ауылы ГРП-ға дейін жоғары қысымды газ құбырын (0,54 км) ауыстыруға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу
	ЖСҚ
	1
	1
	
	
	2 075
	1 592
	-            483   
	Сараптаманың оң қорытындысы алынды.
	1 592
	 
	 
	 

	1.2.2
	
	 Конденсат автожанармай құю станцияларына қарама-қарсы Саратов трассасы бойынша РДГ-50В қысым реттегішімен қосымша ШГРП орнатуға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу. Орташа қысым бойынша Сарытау ш/а ШРП-434 және Кеңдала ш/а ШРП-338 (Орал қаласы) қосу.
	ЖСҚ
	1
	1
	
	 
	         9 202   
	     7 062   
	-       2 140   
	Сараптаманың оң қорытындысы алынды.
	     7 062   
	 
	 
	 

	1.2.3
	
	Жаңақала ауылы Нұрпейісова көшесінен Жаңақала колледжінің қазандығына дейін Ду 89 мм орташа қысымды жерасты болат газ құбырын (1,05 км) ауыстыруға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу
	ЖСҚ
	1
	1
	
	 
	         4 846   
	      3 719   
	-        1 127   
	Сараптаманың оң қорытындысы алынды.
	      3 719   
	 
	 
	 

	1.2.4
	
	Жазира көшесінен Алаш, Шамелов, Отырар көшелері арқылы Тәуелсіздік көшесіне дейін Ду 110мм орташа қысымды газ құбырын (2,49 км) қайта жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу.
	ЖСҚ
	1
	1
	
	 
	         4 655   
	     3 572   
	-         1 083   
	Сараптаманың оң қорытындысы алынды.
	     3 572   
	 
	 
	 

	1.2.5
	
	Желаев ауылы Железнодорожная көшесі, 16 үй мекенжайында РДНК-1000 (0,04 км) қысым реттегішімен ШРП орнату бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу.
	ЖСҚ
	1
	1
	
	 
	         1 285   
	         987   
	-            298   
	Сараптаманың оң қорытындысы алынды.
	         987   
	 
	 
	 

	1.2.6
	
	Орал қаласындағы Абай даңғылының бойында диаметрі 110 мм жерасты газ құбырын көлденең бағытта бұрғылау (ГНБ) әдісімен төсеуге жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу (ШРП-39-40 қосу).
	ЖСҚ
	1
	1
	
	 
	         2 302   
	      1 766   
	-        536   
	Сараптаманың оң қорытындысы алынды.
	      1 766   
	 
	 
	 

	1.2.7
	
	 Жаңақала ауылы Нұрпейісова көшесінен Жаңақала колледжінің қазандығына дейін Ду 89 мм орташа қысымды жерасты болат газ құбырын ауыстыру 
	км
	1,05
	 
	
	 
	        34 959   
	 
	-       34 959   
	Жұмыстардың орындалуы ІІ жартыжылдыққа жоспарланған
	 
	 
	 
	 

	1.2.8
	
	 Конденсат автожанармай құю станцияларына қарама-қарсы Саратов трассасы бойынша РДГ-50В қысым реттегішімен қосымша ШГРП орнату.  Орташа қысым бойынша Сарытау ш/а ШРП-434 және Кеңдала ш/а ШРП-338 (Орал қаласы) қосу. 
	дана
	1
	 
	
	 
	      128 190   
	 
	-     128 190   
	Жұмыстардың орындалуы ІІ жартыжылдыққа жоспарланған
	 
	 
	 
	 

	1.2.9
	
	  Жазира көшесінен Алаш, Шамелов, Отырар көшелері арқылы Тәуелсіздік көшесіне дейін Ду 110мм орташа қысымды газ құбырын (2,49 км) қайта жаңғырту. 
	км
	2,49
	 
	
	 
	        59 806   
	 
	-       59 806   
	Жұмыстардың орындалуы ІІ жартыжылдыққа жоспарланған
	 
	 
	 
	 

	1.2.10
	
	Желаев ауылы Железнодорожная көшесі, 16 үй мекенжайында РДНК-1000 (0,04 км) қысым реттегішімен ШРП орнату
	км
	0,04
	 
	
	 
	          4 003   
	 
	-         4 003   
	Жұмыстардың орындалуы ІІ жартыжылдыққа жоспарланған
	 
	 
	 
	 

	 1.3 
	
	ГРП жаңғырту
	
	 
	 
	 
	 
	      431 972   
	                 -     
	-     431 972   
	 
	                 -     
	 
	 
	 

	1.3.1
	
	ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПГБ-13-2НУ1-С , РДГ-50Н, ПГБ-13-2ВУ1-С , РДГ-50В) (ГРП-Рыбцех, Орал,  ГРП - 2, ГРП-3 Жалпақтал ГШ, ГРП- 1, ГРП-2 Жаңақала, ГРП -2, ГРП-3, ГРП-4 Казталов, ГРП-2 Тасқала, ГРП-4 Орал, ГРП-4, ГРП-6 Тасқала)
	ЖСҚ
	12
	 
	2026 жылғы I жартыжылдық
	 
	        24 834   
	 
	-       24 834   
	Әзірленген ЖСҚ сараптаманың қарауында
	 
	 
	 
	 

	1.3.2
	
	 ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПГБ-15-2НУ1-С - РДГ-80Н) ГРП-15, ГРП-ХПП Орал, ГРП-1, ГРП-3, ГРП-5 Ақжайық, ГРП-3 Жаңақала, ГРПБ-1 Жәнібек, Бөрлі ГРПБ РДГ-80В, ГРП-3, ГРП-9 Орал 
	ЖСҚ
	10
	 
	
	 
	        22 356   
	 
	-       22 356   
	Әзірленген ЖСҚ сараптаманың қарауында
	 
	 
	 
	 

	1.3.3
	
	 ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПГБ-13-2НУ1-С - РДГ-50Н, ПГБ-13-2ВУ1-С - РДГ-50В)(ГРП-5, ГРП-6 Казталов, ГРП-4 Зеленов ГШ, ГРП-3 Приурал ГШ ) 
	ЖСҚ
	4
	 
	
	 
	        12 290   
	 
	-       12 290   
	Әзірленген ЖСҚ сараптаманың қарауында
	 
	 
	 
	 

	1.3.4
	
	 ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПГБ-13-2НУ1-С - РДГ-50Н+ПГБ-15-2ВУ1-С - РДГ-80В) (ГРП-1 Казталов, ГРП-4, ГРП-2 Приурал, ГРП- Орал АШУ) 
	ЖСҚ
	4
	 
	
	 
	        13 147   
	 
	-       13 147   
	Әзірленген ЖСҚ сараптаманың қарауында
	 
	 
	 
	 

	1.3.5
	
	 ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПГБ-15-2НУ1-С - РДГ-80Н+ПГБ-15-2ВУ1-С - РДГ-80В), (ГРП-1 Орал қ., ГРП-5 Приурал ГШ)  
	ПСД
	2
	 
	
	 
	          6 551   
	 
	-         6 551   
	Әзірленген ЖСҚ сараптаманың қарауында
	 
	 
	 
	 

	1.3.6
	
	 ГРП-ны жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (ПГБ-16-2ВУ1-С - РДГ-150В+ПГБ-15-2НУ1-С - РДГ-80Н)(ГРП-16 Орал, ГРП-1 Жалпақтал, ГРП-1 Зеленов ГШ) 
	 ЖСҚ 
	3
	 
	
	 
	        14 564   
	 
	-       14 564   
	Әзірленген ЖСҚ сараптаманың қарауында
	 
	 
	 
	 

	1.3.7
	
	 ГРП ауыстыру (ПГБ-16-2ВУ1-С - РДГ-150В+ПГБ-15-2НУ1-С - РДГ-80Н), 
	дана
	3
	 
	
	 
	      338 230   
	 
	-     338 230   
	Жұмыстардың орындалуы ІІ жартыжылдыққа жоспарланған
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Барлығы
	 
	 
	 
	 
	 
	856 859
	28 242
	-828 617
	 
	28 242
	                -     
	        -     
	              -     


Кестенің жалғасы
	Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**
	Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру
	Көрсетілетін реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау

	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты шикізат, материалдар, отын және энергия шығынын заттай мәнде төмендету
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, %
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету
	
	

	Өткен жылғы факт
	Ағымдағы жылғы факт
	Өткен жылғы факт
	Ағымдағы жылғы факт
	Жоспар
	Факт
	Өткен жылғы факт
	Ағымдағы  жылғы факт
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Орал қ., Шубин көшесі, 4 мекенжайындағы өндірістік база аумағында кеңсе үй-жайларын салу филиал қызметкерлері үшін еңбек жағдайларын қамтамасыз етеді, бұл ғимаратта Газ желілерін пайдалану және жөндеу қызметі, ЭХҚ (электрохимиялық қорғаныс) және диагностика қызметі орналасқан

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Қолданыстағы жерасты болат газ құбырын полиэтиленді жерасты газ құбырына ауыстыру апаттық жағдайлар қаупін азайтуға әкеледі және газ құбырының қызмет ету мерзімін ұзартады

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Өткізу қабілетінің артуына әкеледі

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Өткізу қабілетінің артуына әкеледі

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Өткізу қабілетінің артуына әкеледі

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Өткізу қабілетінің артуына әкеледі

	
	
	           -     
	           -     
	4,75%
	5,15%
	            -     
	           -     
	 
	 


Қарағанды өндірістік филиалы (алдын ала деректер)

«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Қарағанды өндірістік филиалының 2025-2029 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы ҚР Энергетика министрлігінің 31.12.2024 ж. № 503 және Қарағанды облысы бойынша ТМРКД-нің (Табиғи монополияларды реттеу комитетінің департаменті) 19.12.2024 ж. № 225-ӨД бірлескен бұйрығымен жалпы сомасы 21 841,29 мың теңгеге, оның ішінде 2026 жылға – 3 606,86 мың теңгеге бекітілді.

Инвестициялық бағдарлама тарифтегі меншікті қаражат – амортизация есебінен іске асырылады. Сатып алу рәсімдері аяқталған жоқ. Іс-шараларды іске асыру және жабдықтарды жеткізу ағымдағы жылдың III тоқсанына жоспарлануда. Нәтижелерді бағалау жабдық пайдалануға берілгеннен кейін жүргізіледі.
	№ р/с
	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат
	Пайда мен шығын туралы есеп*
	Инвестициялық бағдарламаның сомасы
	Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге

	
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ
	Іс-шаралардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Заттай көрсеткіштердегі саны
	Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі
	
	Жоспар
	Факт
	Ауытқу
	Ауытқу себептері
	Меншікті қаражат
	Қарыз қаражаты
	Бюджет қаражаты

	
	
	
	
	Жоспар
	Факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Пайда
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	"QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Тауарлық газды тасымалдау және өткізу. Қарағанды облысы және Ұлытау облысы
	Электромуфталарға арналған дәнекерлеу аппаратын сатып алу  
	Дана
	1
	0
	2026 жылғы I жартыжылдық
	
	909,37
	0,00
	909,37
	Тендерлік рәсімдер өткізілуде
	0,00

	-
	-
	-

	2
	
	Газдың ағып кету детекторларын

 сатып алу 
	Дана
	4
	0
	
	
	142,80
	0,00
	142,80
	Тендерлік рәсімдер өткізілуде
	
	
	
	

	3
	
	Портативті газ талдағыштарын сатып алу 
	Дана
	5
	0
	
	
	2 554,69
	0,00
	2 554,69
	Тендерлік рәсімдер өткізілуде
	
	
	
	

	Барлығы
	10
	0
	
	
	 3 606,86   
	         -     
	    3 606,86   
	 
	     0,00   
	-
	-
	-


Кесте жалғасы
	Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**


	Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру
	Көрсетілетін реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау

	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты шикізат, материалдар, отын және энергия шығынын заттай мәнде төмендету
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, %
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету
	
	

	
	
	
	
	
	

	Өткен жылғы факт
	Ағымдағы жылғы факт
	Өткен жылғы факт
	Ағымдағы жылғы факт
	Жоспар
	Факт 
	Өткен жылғы факт 
 
	Ағымдағы жылғы факт
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	23
	22
	24
	25
	26

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сатып алу рәсімі өтті. Келісімшартқа қол қойылды. Жеткізу күтілуде.
	Сатып алу рәсімдері әлі аяқталған жоқ. Іс-шараларды жүзеге асыру және жабдықты жеткізу ағымдағы жылдың үшінші тоқсанына жоспарланған. Нәтижелерді бағалау жабдық пайдалануға берілгеннен кейін жүргізіледі.

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сатып алу рәсімі өтті. Келісімшартқа қол қойылды. Жеткізу күтілуде.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 


Қостанай өндірістік филиалы (алдын ала деректер)

«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Қостанай өндірістік филиалының 2026-2030 жылдарға арналған «Газдандыру, газ тарату жүйелерін техникалық қайта жарақтандыру» инвестициялық бағдарламасы ҚР энергетика Министрлігінің 25.11.2025ж. №448-НҚ және Қостанай облысы бойынша ТМРКД 03.09.2025ж. №188-НҚ бұйрықтарымен, жалпы сомасы 6 393 607,76 мың теңге, оның ішінде 2026 жылға – 1 110 951,84 мың теңгеге бекітілді.

Инвестициялық бағдарлама тариф құрамына кіретін өз қаражаты — атап айтқанда, амортизация және пайда — есебінен қаржыландырылады. Орындалуы 2026 жылдың ІІ жартыжылдығында күтілуде.
	№ р/н
	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат
	Пайда мен шығындар туралы есеп
	Инвестициялық бағдарламаның сомасы 
	Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге 

	
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ
	Іс-шараларының атауы
	Өлшем бірлігі
	Табиғи көрсеткіштердегі саны 
	Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі 
	
	Жоспар
	Факт 
	Ауытқу
	Ауытқу себептері
	Меншікті қаражат
	Қарыз қаражаты
	Бюджеттік қаражат

	
	
	
	
	2026

Жоспар
	2026
Факт 
	
	
	
	
	
	
	Аморти-зация
	Пайда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	"QazaqGaz Aimaq" АҚ Қостанай өндірістік филиалы, Қостанай облысының тұтынушылары үшін тауарлық газды тарату құбырлары арқылы тасымалдау 
	"Қостанай облысы,Б.Майлин ауданы,Әйет а.,Омаров көш.–СПТУ көш.28 үй, Жабағы Батыр көш., мекенжайы бойынша шкафтық газ реттеу пунктін (ШГРП) орнату арқылы газ құбырын сақиналауының құрылысы» ЖСҚ әзірлеу
	дана
	1
	
	2026 жылғы I жартыжылдық
	
	3 226,96
	
	-3 226,96
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 30.11.2026ж.
	
	
	-
	-

	2
	
	«Қамысты ауданы Қамысты а. пайдалану базасының құрылысы» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
	дана
	1
	
	
	
	24 510,54
	
	-24 510,54
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 30.11.2026ж.
	
	
	
	

	3
	
	«Б. Майлин ауданы, Асенкритовка а. №12 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу 
	дана
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 30.11.2026ж.
	
	
	
	

	4
	
	«Рудный қ. №3 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу 
	дана
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 30.11.2026ж.
	
	
	
	

	5
	
	«Рудный қ. №4 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу 
	дана
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 30.11.2026ж.
	
	
	
	

	6
	
	«Рудный қ. №5 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу 
	дана
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 30.11.2026ж.
	
	
	
	

	7
	
	«Рудный қ. №8 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу 
	дана
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 30.11.2026ж.
	
	
	
	

	8
	
	«Қарабалық ауданы, Боскөл а. №1 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
	дана
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 30.11.2026ж.
	
	
	
	

	9
	
	«Қарабалық ауданы, Қарабалық а. №2 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
	дана
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 30.11.2026ж.
	
	
	
	

	10
	"QazaqGaz Aimaq" АҚ Қостанай өндірістік филиалы, Қостанай облысының тұтынушылары үшін тауарлық газды тарату құбырлары арқылы тасымалдау 
	«Қарабалық ауданы Научное а. №3 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
	дана
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 30.11.2026ж.
	
	
	
	

	11
	
	«Қарабалық ауданы, Целинное а. №6 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу 
	дана
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 30.11.2026ж.
	
	
	
	

	12
	
	«Қарабалық ауданы, Котлованное а. №8 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
	дана
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 30.11.2026ж.
	
	
	
	

	13
	
	«Қарабалық ауданы, Сарыкөл а. №7 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
	дана
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 30.11.2026ж.
	
	
	
	

	14
	
	«Қарабалық ауданы, Елшан а. № 9 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіе қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
	дана
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 30.11.2026ж.
	
	
	
	

	15
	
	«Қарабалық ауданы, Қарабалық а. №10 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта жаңғырту» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу.
	дана
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 30.11.2026ж.
	
	
	
	


	16
	
	«Қостанай ауданы, Садчиков а. № 2А газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу 
	дана
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 30.11.2026ж.
	
	
	
	

	17
	
	«Қостанай ауданы, Садчиков а. №3 газ реттеу пунктін блокты газ реттеу пунктіне қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
	дана
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 30.11.2026ж.
	
	
	
	

	18
	
	«Рудный қ. орташа қысымды газ құбырларындағы газ ұңғымаларындағы ілмекті арматураны ауыстыру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
	дана
	1
	
	
	
	4 697,70
	
	-4 697,70
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 30.11.2026ж.
	
	
	
	


	19
	
	«Лисаков қ. ілмекті-реттеу арматурасын ауыстыру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
	дана
	1
	
	
	
	1 655,91
	
	-1 655,91
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 30.11.2026ж.
	
	
	
	

	20
	
	«Қостанай қ. №39 газ реттеу пунктінен төмен қысымды газ құбырларын салуға «Фролов» шкафтық газ реттеу пунктіне ауыстыру»
	м
	609
	
	
	
	45 131,75
	
	-45 131,75
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 30.11.2026ж.
	
	
	
	

	21
	
	«Қостанай қ. «Красный партизан» - газ реттеу пункті «Птицефабрика» - газ реттеу пункті «Геофизик» газ реттеу пункттері арасындағы төмен қысымды газ құбырларын сақиналау құрылғысы»
	м
	2 184
	
	
	
	204 062,59
	
	-204 062,59
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 30.11.2026ж.
	
	
	
	

	22
	"QazaqGaz Aimaq" АҚ Қостанай өндірістік филиалы, Қостанай облысының тұтынушылары үшін тауарлық газды тарату құбырлары арқылы тасымалдау 
	«Әулиекөл ауданы, Әулиекөл а. пайдалану базасының құрылысы»
	дана
	1
	
	
	
	209 090,27
	
	-209 090,27
	Сатып алу айы шілде 2026 ж. Тендерлік құжаттаманы дайындау
	
	
	
	

	23
	
	«Федоров ауданы, Федоровка а. пайдалану базасының құрылысы»
	дана
	1
	
	
	
	209 090,27
	
	-209 090,27
	Сатып алу айы шілде 2026 ж. Тендерлік құжаттаманы дайындау
	
	
	
	

	24
	
	ACB-100/800.1 ALTECO компрессоры
	дана
	18
	
	
	
	5 040,00
	
	-5 040,00
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 21.08.2026ж.
	
	
	
	

	25
	
	ALTECO Standard GWP80 бензин қозғалтқыш сорғысы
	дана
	36
	
	
	
	2 448,00
	
	-2 448,00
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 11.08.2026ж.
	
	
	
	

	26
	
	ЗУБР бензин генераторы
	дана
	18
	
	
	
	7 754,29
	
	-7 754,29
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 21.08.2026ж.
	
	
	
	

	27
	
	ЗУБР бензин триммері
	дана
	36
	
	
	
	1 923,59
	
	-1 923,59
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 21.08.2026ж.
	
	
	
	

	28
	
	РДНК -400/400М1000(Ду50/50)
	дана
	2
	
	
	
	239,00
	
	-239,00
	Сатып алу жүзеге аспады. Қайта сатып алу жарияланады
	
	
	
	

	29
	
	РДБК1-100/50
	дана
	1
	
	
	
	270,00
	
	-270,00
	Сатып алу жүзеге аспады. Қайта сатып алу жарияланады
	
	
	
	

	30
	
	РДГ-80Н
	дана
	3
	
	
	
	1 221,60
	
	-1 221,60
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 12.08.2026ж.
	
	
	
	

	31
	
	РДГ-50Н
	дана
	4
	
	
	
	1 110,00
	
	-1 110,00
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 12.08.2026ж.
	
	
	
	

	32
	
	Кесуге арналған құрылғы
	дана
	3
	
	
	
	37 020,59
	
	-37 020,59
	Тендерлік рәсімдер өткізілуде
	
	
	
	

	33
	
	0,6 кВт трансформаторлық типті катодты қорғаныс станциялары
	дана
	15
	
	
	
	26 794,02
	
	-26 794,02
	Тендерлік рәсімдер өткізілуде
	
	
	
	

	34
	
	1,2 кВт трансформаторлық типті катодтық қорғаныс станциялары
	дана
	85
	
	
	
	158 495,34
	
	-158 495,34
	Тендерлік рәсімдер өткізілуде
	
	
	
	

	35
	
	3,0 кВт трансформаторлық типті катодтық қорғаныс станциялары
	дана
	5
	
	
	
	6 315,07
	
	-6 315,07
	Тендерлік рәсімдер өткізілуде
	
	
	
	

	36
	
	Газ ағынын шектеу құрылғысы Д50

	дана
	1
	
	
	
	486,12
	
	-486,12
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 18.08.2026ж.
	
	
	
	

	37
	
	Газ ағынын шектеу құрылғысы Д80

	дана
	2
	
	
	
	1 041,93
	
	-1 041,93
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 18.08.2026ж.
	
	
	
	

	38
	
	Газ ағынын шектеу құрылғысы Д100

	дана
	2
	
	
	
	1 233,59
	
	-1 233,59
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 18.08.2026ж.
	
	
	
	

	39
	
	Газ ағынын шектеу құрылғысы Д150

	дана
	3
	
	
	
	2 054,25
	
	-2 054,25
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 18.08.2026ж.
	
	
	
	

	40
	
	Газ ағынын шектеу құрылғысы Д200

	дана
	1
	
	
	
	793,45
	
	-793,45
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 18.08.2026ж.
	
	
	
	

	41
	
	Газ ағынын шектеу құрылғысы Д300

	дана
	4
	
	
	
	4 803,57
	
	-4 803,57
	Шарт бойынша орындау мерзімі - 18.08.2026ж.
	
	
	
	

	42
	
	Ассенизатор автокөлігі 
	дана
	2
	
	
	
	80 357,14
	
	-80 357,14
	Тендерлік рәсімдер өткізілуде
	
	
	
	

	
	
	2026 ж. барлығы
	 
	- 
	- 
	
	
	1 110 951,84
	
	-1 110 951,84
	
	
	
	
	


продолжение таблицы

	Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат 
	Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің ауытқу себептерін түсіндіру
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау

	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты шикізат, материалдар, отын және энергия шығынын заттай мәнде төмендету
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, % 
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, % 
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету
	
	

	Өткен жылдың фактісі
	Ағымдағы жылдың фактісі
	Өткен жылдың фактісі
	Ағымдағы жылдың фактісі
	Жоспар
	Факт
	Өткен жылдың фактісі
	Ағымдағы жылдың фактісі
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	-
	-
	
	
	-
	
	-
	-
	
	Көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту, газ тасымалдаудың үздіксіз және апатсыз режимін қамтамасыз ету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Қызылорда өндірістік филиалы (алдын ала деректер)

«QazaqGaz Aimaq» АҚ Қызылорда өндірістік филиалының 2026-2030 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы ҚР Энергетика министрлігінің 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 563-н/қ және ТМРК Қызылорда облысы бойынша департаментінің 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 66-ОД бірлескен бұйрығымен жалпы сомасы 10 096 333 мың теңгеге, оның ішінде 2026 жылға -1 558 072 мың теңгеге бекітілді.

2026 жылдың жартыжылдығында инвестициялық бағдарламаны іске асыру бойынша нақты шығындар – 215 мың теңгені құрады, бекітілген сомадан құнның ауытқуы тендерлік рәсімдерді үнемдеу нәтижесінде пайда болды және 397 мың теңгені құрады. Инвестициялық бағдарлама толық көлемде орындалуы 2026 жылдың 3-4 тоқсанында күтілуде.
	№ р/с
	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат
	Пайда мен шығын туралы есеп
	Инвестициялық бағдарламаның сомасы, 

ҚҚС-сыз
	Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге

	
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ
	Іс-шаралардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Заттай көрсеткіштердегі саны
	Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі
	
	Жоспар
	Факт
	Ауытқу
	Ауытқу себептері
	Меншікті қаражат
	Қарыз қаражаты
	Бюджет қаражаты

	
	
	
	
	Жоспар
	Факт 
	
	
	
	
	
	
	Амортизация 
	Пайда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Транспортировка товарного газа по газораспрбірлікелительным системам для потребителей Кызылординской области
	Жаңа құрылыс
	 
	 
	 
	 2026 жылғы I жартыжылдық

2026 жылғы I жартыжылдық
	 
	1 457 121
	0
	-1 457 121
	
	0
	 
	 
	 

	1.1
	
	«Қожакент елді мекеніне дейін жоғары қысымды газ құбырын және кентішілік газ тарату желілерін салу»
	км
	27
	0
	
	
	1 457 121
	0
	-1 457 121
	Шарт жасасу кезеңі
	0
	 
	 
	 

	2
	
	Машиналар мен жабдықтар, тасымалдау құрылғылары
	
	
	
	
	
	100 951
	0
	-100 736
	
	215
	 
	 
	 

	2.1
	
	Қолмен пайдаланылатын лазерлік метан детекторы
	дана
	10
	0
	
	
	41 518
	0
	- 41 518
	Шарт жасалды, орындалу 2026 жылдың 3-4 тоқсанында күтілуде
	0
	
	
	

	2.2
	
	Газталдағыш
	дана
	50
	0
	
	
	17 250
	0
	-17 250
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	0
	
	
	

	2.3
	
	Қол редукторы бар фланецті болат шүмек Pn-16 Dn-200mm
	дана
	1
	0
	
	
	1 369
	0
	-1 369
	Шарт жасалды, орындалу 2026 жылдың 3-4 тоқсанында күтілуде
	0
	
	
	

	2.4
	
	Қол редукторы бар фланецті болат шүмек Pn-16 Dn-250mm
	дана
	9
	0
	
	
	12 510
	0
	-12 510
	Шарт жасалды, орындалу 2026 жылдың 3-4 тоқсанында күтілуде
	0
	
	
	

	2.5
	
	Қол редукторы бар фланецті болат шүмек Pn-16 Dn-300mm
	дана
	2
	0
	
	
	3 580
	0
	-3 580
	Шарт жасалды, орындалу 2026 жылдың 3-4 тоқсанында күтілуде
	0
	
	
	

	2.6
	
	Газ қысымын реттегіш РДП 100N
	дана
	11
	0
	
	
	10 562
	0
	-10 562
	Шарт жасалды, орындалу 2026 жылдың 3-4 тоқсанында күтілуде
	0
	
	
	

	2.7
	
	Газ қысымын реттегіш РДП 80К
	дана
	10
	0
	
	
	7 700
	0
	-7 700
	Шарт жасалды, орындалу 2026 жылдың 3-4 тоқсанында күтілуде
	0
	
	
	

	2.8
	
	Газ қысымын реттегіш РДП 50Н
	дана
	13
	0
	
	
	5 850
	0
	-5 850
	Шарт жасалды, орындалу 2026 жылдың 3-4 тоқсанында күтілуде
	0
	
	
	

	2.9
	
	Бұрыштық тегістеу машиналары (230 мм, 2200 Вт, 5,0 кг, картон)
	дана
	8
	8
	
	
	612
	215
	-397
	тендерлік рәсімдерді өткізу нәтижесінде
	215
	
	
	

	 
	 
	 Жоба бойынша барлығы 
	 
	 
	 
	 
	
	1 558 072
	215
	-1 557 857
	0
	215
	 
	 
	 


Кестенің жалғасы
	Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат
	Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру
	Көрсетілетін реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау

	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты шикізат, материалдар, отын және энергия шығынын заттай мәнде төмендету 
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, % 
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, %
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету
	
	

	Өткен жылғы факт
	Ағымдағы жылғы факт
	Өткен жылғы факт
	Ағымдағы жылғы факт
	план
	факт
	Өткен жылғы факт
	Ағымдағы жылғы факт
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	-
	-
	2,63%
	
	2,66%
	2,52%
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	шикізат пен материалдарды тұтынудың төмендеуіне әсер етпейді
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шикізат пен материалдарды тұтынудың төмендеуіне әсер етпейді
	
	
	
	
	
	
	
	

	


Маңғыстау өндірістік филиалы (алдын ала деректер)

ҚР ЭМ 16.10.2025 жылғы №395-н/қ және ҚР ҰЭМ ТМРК Маңғыстау облысы бойынша департаментінің 17.09.2025 жылғы №77-НҚ Бірлескен бұйрығымен «QazaqGaz Aimaq» АҚ Маңғыстау өндірістік филиалының «Маңғыстау облысының елді мекендерінің газ тарату желілерін жаңғырту мен реконструкциялау және жаңасын салу және қолданыстағы активтерін күтіп ұстау» қызметі бойынша 2026-2030 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы жалпы сомасы 19 726 767 мың теңгеге, оның ішінде 2026 жылға – 5 325 560 мың теңгеге бекітілді. 
Қаржыландыру көздері – меншікті қаражат (пайда және амортизация). Орындау 2026 жылдың 4 тоқсанында күтілуде.

	№ р/б
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің жоспарлы және нақты көрсетілу көлемдері туралы ақпарат
	Пайда мен залал туралы есеп*
	Инвестициялық бағдарламаның сомасы
	Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен көлемдері туралы ақпарат, мың теңге

	
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ
	Іс-шаралардың атауы
	

Өлшем бірлігі
	Табиғи көрсеткіштер бойынша саны
	Инвестиция
лық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі
	
	Жоспар
	Факт
	Ауытқу
	Ауытқу себептері
	Меншікті қаражат
	Карыз қаражат
	Бюджеттік қаражат

	
	
	
	
	Жоспар
	Нақты
	
	
	
	
	
	
	Амортиза
циялану
	Пайда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Маңғыстау облысы тұтынушылары үшін тауарлық газды тарату жүйелері арқылы тасымалдау
	Маңғыстау өндірістік филиалының қолданыстағы активтерін қолдауға арналған күрделі қаржы жұмсалымдары
	 
	 
	 
	2026 жылғы I жартыжылдық 
	 
	5 325 560
	0
	-5 325 560
	 
	1 630 424
	3 695 136
	0
	0

	1.1
	
	Машиналар мен жабдықтар, беріліс құрылғылары
	 
	 
	 
	
	 
	4 883 647
	0
	-4 883 647
	 
	1 630 424
	3 253 223
	0
	0

	1.1.1
	
	Жаңаөзен қ., «Рахат» ықшам ауданында жеке тұрғын үй құрылысы аумақтарынан жерүсті төмен қысымды Шд57мм, Шд76мм, Шд219мм газ құбырын қайта құру (көшіру) және газ құбыры диаметрін Шд108мм, Шд219мм-ге ұлғайту
	км
	48,663
	 0
	
	 
	3 253 223
	0
	-3 253 223
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	3 253 223
	 
	 

	1.1.2
	Маңғыстау облысы тұтынушылары үшін тауарлық газды тарату жүйелері арқылы тасымалдау
	Жаңаөзен қ., Теміртас бұрылысы маңында, «Рахат», «Самал», «Астана», «Бәйтерек», «Бостандық», «Вокзал» ықшам аудандарында орта қысымды жерасты болат газ құбырын қайта құру (ауыстыру)
	км
	19,93
	 0
	2026 жылғы I жартыжылдық 

 
	 
	1 630 424
	0
	-1 630 424
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	1 630 424
	 
	 
	 

	1.2
	
	Ғимараттар мен имараттар
	 
	 
	 
	
	 
	174 416
	0
	-174 416
	 
	0
	174 416
	0
	0

	1.2.1
	
	Ақтау қ., 22-шағын аудандағы әкімшілік ғимараттар мен шаруашылық құрылыстарына күрделі жөндеу жүргізу
	м2
	2 773,2
	 0
	
	 
	174 416
	0
	-174 416
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	174 416
	 
	 

	1.3
	
	Жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу және кешенді ведомстводан тыс сараптамадан өткізу
	 
	 
	 
	
	 
	158 654
	0
	-158 654
	 
	0
	158 654
	0
	0

	1.3.1
	
	Ақтау қ. бойынша газ құдықтарын ауыстыру: ГҚ №7, 9а, 11, 14, 16, 17, 29, 30, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 47, 63, 64, 70 (барлығы – 19 дана).
	қызымет
	1
	 0
	
	 
	3 508
	0
	-3 508
	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде
	 
	3 508
	 
	 

	1.3.2
	
	Ақтау қ. бойынша 40 дана катодтық қорғау станцияларын және 80 дана терең анодтық жерлендіргіданаерді ауыстыру.
	қызымет
	1
	 0
	
	 
	28 352
	0
	-28 352
	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде
	 
	28 352
	 
	 

	1.3.3
	Маңғыстау облысы тұтынушылары үшін тауарлық газды тарату жүйелері арқылы тасымалдау
	Ақтау қ. (өнеркәсіп аймағы) бойынша 13 дана катодтық қорғау станциясын және 26 дана терең анодтық жерлендіргіданаі ауыстыру.
	қызымет
	1
	0 
	2026 жылғы I жартыжылдық
	 
	16 679
	0
	-16 679
	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде
	 
	16 679
	 
	 

	1.3.4
	
	Жаңаөзен қ. ГРС №1, 2, 3-ті БГРП-ға ауыстыру.
	қызымет
	1
	 0
	
	 
	3 614
	0
	-3 614
	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде
	 
	3 614
	 
	 

	1.3.5
	
	Жаңаөзен қ. бойынша 2 дана катодтық қорғау станциясын және 4 дана терең анодтық жерлендіргіданаі ауыстыру.
	қызымет
	1
	 0
	
	 
	3 167
	0
	-3 167
	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде
	 
	3 167
	 
	 

	1.3.6
	
	Қарақия ауданы бойынша Мұнайшы-2 ықшам ауданы, Жаңғабыл, Новостройка, С.Әлиев атындағы елді мекен, Жетібай ауылдарында ШГРП №2,3,4,5,6 (ескі) нысандарын БГРП-ға ауыстыру (5 дана).
	қызымет
	1
	 0
	
	 
	3 651
	0
	-3 651
	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде
	 
	3 651
	 
	 

	1.3.7
	
	Бейнеу ауданы, Сарға ауылында орта қысымды жерасты болат Шд108 мм газ құбырын (1,7 км) ПЭ 160 мм құбырына қайта құру (ауыстыру).
	қызымет
	1
	 0
	
	 
	4 285
	0
	-4 285
	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде
	 
	4 285
	 
	 

	1.3.8
	Маңғыстау облысы тұтынушылары үшін тауарлық газды тарату жүйелері арқылы тасымалдау
	«АГРС ГПМ-30» – Форт-Шевченко қ. дейінгі жоғары қысымды Ø219 мм газ құбырының автомобиль жолдарымен қиылысатын жерлерінде газ құбырын Ø255 мм ПЭ құбырына қайта салу.
	қызымет
	1
	0 
	2026 жылғы I жартыжылдық
	 
	3 621
	0
	-3 621
	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде
	 
	3 621
	 
	 

	1.3.9
	
	Қарақия ауданы, «Салтанат» ықшам ауданы, Мұнайшы ауылы, «Нефтяник» ықшам ауданы, Жетібай ауылындағы жеке тұрғын үй аумақтарынан орта және төмен қысымды жерасты Шд108 мм, Шд159 мм болат газ құбырларын (1,64 км) көшіру және құбыр диаметрін ПЭ 160 мм және ПЭ 225 мм-ге ұлғайта отырып қайта құру.
	қызымет
	1
	 0
	
	 
	4 203
	0
	-4 203
	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде
	 
	4 203
	 
	 

	1.3.10
	
	Маңғыстау ауданы, Баянды-2 тұрғын алабы мен Баянды ауылындағы төмен қысымды жерасты және жерүсті болат газ құбырын (6,64 км) қайта құру (көшіру).
	қызымет
	1
	 0
	
	 
	8 362
	0
	-8 362
	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде
	 
	8 362
	 
	 

	1.3.11
	
	Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, Айрақты (Маңғыстау-3), Шерқала (Маңғыстау-4), Бесшоқы (Маңғыстау-5) тұрғын алаптарында БГРП №19, 35, 42, 47-ні ауыстыру (4 дана).
	қызымет
	1
	 0
	
	 
	3 633
	0
	-3 633
	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде
	 
	3 633
	 
	 

	1.3.12
	Маңғыстау облысы тұтынушылары үшін тауарлық газды тарату жүйелері арқылы тасымалдау
	Түпқараған ауданы, Ақшұқыр ауылында «Ақтау–Әуежай» жоғары қысымды газ құбырынан БГРП №1-ге дейінгі ұзындығы 0,7 км жоғары қысымды Шд108 мм болат жерасты газ құбырын ПЭ Ø160 мм жерасты құбырына қайта құру (көшіру).
	қызымет
	1
	0 
	2026 жылғы I жартыжылдық
	 
	2 566
	0
	-2 566
	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде
	 
	2 566
	 
	 

	1.3.13
	
	Ақтау қ. бойынша қолданыстағы ГРП №2, 5, 6, 13, 15, 22 және ШГРПВ-1 (Рауан) нысандарын БГРП-ға жаңғырту (7 дана).
	қызымет
	1
	 0
	
	 
	3 687
	0
	-3 687
	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде
	 
	3 687
	 
	 

	1.3.14
	
	Облыстық прокуратура ауданы, 15 мкр, Ақтау қ. орта және төмен қысымды Шд 159 мм жерасты газ құбырын реконструкциялау (көшіру), ұзындығы – 0,8 км.
	қызымет
	1
	 0
	
	 
	2 830
	0
	-2 830
	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде
	 
	2 830
	 
	 

	1.3.15
	
	Қарақия ауданы, Құланды, Сенек ауылдарында жоғары және орта қысымды жерасты және жерүсті болат газ құбырын реконструкциялау (ауыстыру), ұзындығы – 2,81 км.
	қызымет
	1
	 0
	
	 
	5 364
	0
	-5 364
	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде
	 
	5 364
	 
	 

	1.3.16
	Маңғыстау облысы тұтынушылары үшін тауарлық газды тарату жүйелері арқылы тасымалдау
	Жаңаөзен қ.: «Астана» мкр, Теңге а., АТП, «Арай-1» мкр, «Ақбұлақ» мкр, «Шұғыла» мкр, «Бостандық» мкр аумақтарындағы төмен қысымды жерасты болат газ құбырларын реконструкциялау (ауыстыру), ұзындығы – 5,59 км.
	қызымет
	1
	 0
	2026 жылғы I жартыжылдық
	 
	7 584
	0
	-7 584
	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде
	 
	7 584
	 
	 

	1.3.17
	
	Қарақия ауданы, Мұнайшы а. ГРП №1, 12, 13-ті БГРП-ға ауыстыру (3 дана).
	қызымет
	1
	 0
	
	 
	3 614
	0
	-3 614
	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде
	 
	3 614
	 
	 

	1.3.18
	
	Қарақия ауданы, Құрық а. ШГРП №1, 6, 13 және ПГБ №3, 4, 7, 9-ды жоғары өткізу қабілетті БГРП-ға ауыстыру (7 дана).
	қызымет
	1
	 0
	
	 
	3 688
	0
	-3 688
	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде
	 
	3 688
	 
	 

	1.3.19
	
	Түпқараған ауданы, Форт-Шевченко қ., Баутинo а. ШГРП №1, 2, 8, 13-ті БГРП-ға ауыстыру (4 дана).
	қызымет
	1
	 0
	
	 
	3 633
	0
	-3 633
	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде
	 
	3 633
	 
	 

	1.3.20
	
	Түпқараған ауданы, Қызылөзен а. ШГРП №19, 20, 26 (ескі) орнына БГРП орнату.
	қызымет
	1
	 0
	
	 
	3 614
	0
	-3 614
	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде
	 
	3 614
	 
	 

	1.3.21
	
	Түпқараған ауданы, Сайын-Шапағатов а. ШГРП №2, 11, 12, 17-ні БГРП-ға ауыстыру (4 дана).
	қызымет
	1
	 0
	
	 
	3 633
	0
	-3 633
	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде
	 
	3 633
	 
	 

	1.3.22
	Маңғыстау облысы тұтынушылары үшін тауарлық газды тарату жүйелері арқылы тасымалдау
	Ақтау қ. газ тұтынуын автоматтандырылған есепке алу жүйесін енгізу. Газ есептеу тораптарын жаңғырту – 16 дана.
	қызымет
	1
	0 
	2026 жылғы I жартыжылдық
	 
	16 121
	0
	-16 121
	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде
	 
	16 121
	 
	 

	1.3.23
	
	Бейнеу ауданы бойынша газ тұтынуын автоматтандырылған есепке алу жүйесін енгізу. Газ есептеу тораптарын жаңғырту – 9 дана.
	қызымет
	1
	 0
	
	 
	9 068
	0
	-9 068
	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде
	 
	9 068
	 
	 

	1.3.24
	
	Түпқараған ауданы бойынша газ тұтынуын автоматтандырылған есепке алу жүйесін енгізу. Газ есептеу тораптарын жаңғырту – 3 дана.
	қызымет
	1
	 0
	
	 
	3 023
	0
	-3 023
	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде
	 
	3 023
	 
	 

	1.3.25
	
	Жаңаөзен қ. газ тұтынуын автоматтандырылған есепке алу жүйесін енгізу. Құланды а. телеметрия функциясы бар РДГ-150 газ шығынын есепке алу пунктін (ПУРГ) орнату (Шд100 мм) – 1 дана.
	қызымет
	1
	 0
	
	 
	3 577
	0
	-3 577
	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде
	 
	3 577
	 
	 

	1.3.26
	
	Түпқараған ауданы, «Ақтау–Аэропорт» Жоғары қысымды газ құбырына газ тұтынуын автоматтандырылған есепке алу жүйесін енгізу. Телеметрия функциясы бар газ шығынын есепке алу пунктін (ПУРГ) орнату (Шд159 мм) – 1 дана.
	қызымет
	1
	 0
	
	 
	3 577
	0
	-3 577
	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде
	 
	3 577
	 
	 

	1.4
	Маңғыстау облысы тұтынушылары үшін тауарлық газды тарату жүйелері арқылы тасымалдау
	Басқа негізгі құралдар
	 
	 
	 
	2026 жылғы I жартыжылдық
	 
	108 843
	0
	-108 843
	 
	0
	108 843
	 
	 

	1.4.1
	
	жабдықтар
	 
	 
	 
	
	 
	49 792
	0
	-49 792
	 
	0
	49 792
	 
	 

	1.4.1.1
	
	Көпгазды тасымалды газталдағыш Riken keiki GX-3R Pro
	дана
	5
	 0
	
	 
	4 500
	0
	-4 500
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	4 500
	 
	 

	1.4.1.2
	
	Шлангымен бірге көпгазды тасымалды газоанықтағыш Draeger X-am 3500
	дана
	5
	 0
	
	 
	4 000
	0
	-4 000
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	4 000
	 
	 

	1.4.1.3
	
	Газталдағыш Laser Methan Smart (ПЕРГАМ)
	дана
	1
	 0
	
	 
	8 752
	0
	-8 752
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	8 752
	 
	 

	1.4.1.4
	
	ПЭ құбырларына арналған түйістіріп дәнекерлеу аппараты
	дана
	1
	 0
	
	 
	4 100
	0
	-4 100
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	4 100
	 
	 

	1.4.1.5
	
	Муфталық дәнекерлеу аппараты MSA Plus 350
	дана
	2
	 0
	
	 
	5 000
	0
	-5 000
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	5 000
	 
	 

	1.4.1.6
	
	Зарядтау құрылғысымен бірге иісөлшегіш құрал «ИЗО»
	дана
	1
	 0
	
	 
	1 250
	0
	-1 250
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	1 250
	 
	 

	1.4.1.7
	
	Бензинмен жұмыс істейтін дәнекерлеу электрогенераторы, 220/380В
	дана
	3
	 0
	
	 
	5 400
	0
	-5 400
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	5 400
	 
	 

	1.4.1.8
	
	Механикалық фланец ажыратқыш РФМ-9 Полидэк
	дана
	2
	 0
	
	 
	400
	0
	-400
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	400
	 
	 

	1.4.1.9
	Маңғыстау облысы тұтынушылары үшін тауарлық газды тарату жүйелері арқылы тасымалдау
	Қайла-соққыш балға DeWALT D25951K
	дана
	1
	0 
	2026 жылғы I жартыжылдық
	 
	810
	0
	-810
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	810
	 
	 

	1.4.1.10
	
	Бояу бүркігіш (краскопульт)
	дана
	2
	 0
	
	 
	300
	0
	-300
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	300
	 
	 

	1.4.1.11
	
	Құмқұрғыш қондырғы (қысым – 12 бар)
	дана
	1
	 0
	
	 
	850
	0
	-850
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	850
	 
	 

	1.4.1.12
	
	Өлшеу дөңгелегі Bosch GWM 32 Professional
	дана
	3
	 0
	
	 
	210
	0
	-210
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	210
	 
	 

	1.4.1.13
	
	Лазерлік қашықтық өлшегіш Bosch Universal Distance 50
	дана
	3
	 0
	
	 
	210
	0
	-210
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	210
	 
	 

	1.4.1.14
	
	Ультрадыбыстық қалыңдық өлшегіш OLYMPUS 27 MG
	дана
	1
	 0
	
	 
	2 500
	0
	-2 500
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	2 500
	 
	 

	1.4.1.15
	
	Ластанған суға арналған бензинді мотопомпа (сорғыш тереңдігі – 8 м, қуаты кемінде 15 л/с)
	дана
	2
	 0
	
	 
	1 200
	0
	-1 200
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	1 200
	 
	 

	1.4.1.16
	
	Бұралатын, төзімді болаттан жасалған ұсталық қысқыш (тістері бар, төс табанды), 200 мм
	дана
	1
	 0
	
	 
	120
	0
	-120
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	120
	 
	 

	1.4.1.17
	
	Слесарь тискілері, бұрылмалы, болат, төс үстелі бар, 100 мм
	дана
	1
	 0
	
	 
	90
	0
	-90
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	90
	 
	 

	1.4.1.18
	
	Оттегі баллондары, 40 литр
	дана
	14
	 0
	
	 
	2 240
	0
	-2 240
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	2 240
	 
	 

	1.4.1.19
	Маңғыстау облысы тұтынушылары үшін тауарлық газды тарату жүйелері арқылы тасымалдау
	Ацетилен баллондары, 40 литр
	дана
	7
	0 
	2026 жылғы I жартыжылдық 
	 
	1 120
	0
	-1 120
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	1 120
	 
	 

	1.4.1.20
	
	2 газ баллонына арналған арба
	дана
	7
	 0
	
	 
	560
	0
	-560
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	560
	 
	 

	1.4.1.21
	
	Монтер тырнақтары
	дана
	4
	 0
	
	 
	200
	0
	-200
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	200
	 
	 

	1.4.1.22
	
	Болторез қайшылары, мыс қапталған, диаметрі 20 мм дейін
	дана
	7
	 0
	
	 
	770
	0
	-770
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	770
	 
	 

	1.4.1.23
	
	Жарылысқа төзімді тасымалды прожектор, тіреуі бар
	дана
	7
	 0
	
	 
	840
	0
	-840
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	840
	 
	 

	1.4.1.24
	
	UKS 160/355 дискілі арасы, роликті, ПЭ құбырларына (160–355 мм)
	дана
	3
	 0
	
	 
	870
	0
	-870
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	870
	 
	 

	1.4.1.25
	
	Rock FORCE құрал-саймандар жинағы, 148 дана (1/4'' 1/2'' (6 қырлы), бастиектер 4–32 мм, кілттер 6–32 мм)
	дана
	5
	 0
	
	 
	900
	0
	-900
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	900
	 
	 

	1.4.1.26
	
	Стыктік дәнекерлеу аппараты Turan Makina AL 160 (63–160 мм)
	дана
	2
	 0
	
	 
	1 700
	0
	-1 700
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	1 700
	 
	 

	1.4.1.27
	
	Кернеу тұрақтандырғышы Ресанта АСН-12000/1-Ц
	дана
	5
	 0
	
	 
	900
	0
	-900
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	900
	 
	 

	1.4.2
	
	Оргтехника
	 
	 
	 
	
	 
	49 771
	0
	-49 771
	 
	0
	49 771
	0
	0

	1.4.2.1
	Маңғыстау облысы тұтынушылары үшін тауарлық газды тарату жүйелері арқылы тасымалдау
	Моноблок Asus E5702WVAR
	дана
	20
	0 
	2026 жылғы I жартыжылдық
	 
	11 964
	0
	-11 964
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	11 964
	 
	 

	1.4.2.2
	
	Жүйелік блок Dell Optiplex 5000 SFF
	дана
	90
	 0
	
	 
	24 107
	0
	-24 107
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	24 107
	 
	 

	1.4.2.3
	
	Dell Monitor S2721HS
	дана
	90
	 0
	
	 
	8 100
	0
	-8 100
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	8 100
	 
	 

	1.4.2.4
	
	КӨҚ (МФУ) Xerox B415DN
	дана
	20
	 0
	
	 
	5 600
	0
	-5 600
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	5 600
	 
	 

	1.4.3
	
	Мебель
	
	 
	 
	
	 
	9 280
	0
	-9 280
	 
	0
	9 280
	0
	0

	1.4.3.1
	
	Жаңаөзен АГШ-ға кондиционер сатып алу 
	дана
	5
	 0
	
	 
	1 150
	0
	-1 150
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	1 150
	 
	 

	1.4.3.2
	
	Маңғыстау АГШ-ға кондиционер сатып алу 
	дана
	4
	 0
	
	 
	920
	0
	-920
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	920
	 
	 

	1.4.3.3
	
	Қарақия АГШ-ға кондиционер сатып алу 
	дана
	6
	 0
	
	 
	1 380
	0
	-1 380
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	1 380
	 
	 

	1.4.3.4
	
	Түпқараған АГШ-ға кондиционер сатып алу 
	дана
	5
	 0
	
	 
	1 150
	0
	-1 150
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	1 150
	 
	 

	1.4.3.5
	
	Өндірістік алаңға (21 ш.а.) кондиционер сатып алу 
	дана
	21
	 0
	
	 
	4 680
	0
	-4 680
	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде
	 
	4 680
	 
	 

	 
	 
	ЖИЫНТЫҒЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	5 325 560
	0
	-5 325 560
	 
	1 630 424
	3 695 136
	0
	0


кестенің жалғасы
	Инвестициялық бағдарламаның орындалуының нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**
	Бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерден нақты қол жеткізілген көрсеткіштердің ауытқу себептерін түсіндіру
	Көрсетілетін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің артуын және қызмет қызметінің тиімділігін бағалау

	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты шикізат, материалдар, отын және энергия шығынын заттай мәнде төмендету
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға сәйкес іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) физикалық тозуының төмендеуі, %
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға сәйкес іске асыру жылдары бойынша шығындардың (жоғалтулардың) төмендеуі, %
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға сәйкес іске асыру жылдары бойынша авариялылықтың төмендеуі
	
	

	Өткен жылдың фактісі
	Ағымдағы жылдың фактісі
	Өткен жылдың фактісі
	Ағымдағы жылдың фактісі
	Жоспар
	Нақты
	Өткен жылдың фактісі
	Ағымдағы жылдың фактісі
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	3%
	2%
	0,9%
	0,6%
	 -
	 -
	- 
	Нәтиже жыл қорытындысы бойынша жоспарлануда


Шымкент өндірістік филиалы (алдын ала деректер)

«QazaqGaz Aimaq» АҚ Шымкент өндірістік филиалының газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдау жөніндегі 2021-2025 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2025 жылғы 29 желтоқсандағы №533-Н/Қ және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің 2025 жылғы 26 қарашадағы №90 Қазақстан Республикасы Энергетика бірінші вице-министрінің 2020 жылғы 6 қазандағы №345 бірлескен бұйрығына өзгерістер енгізу туралы және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қаласы бойынша 2020 жылғы 3 қыркүйектегі №110-НҚ департаментінің басшысының «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Шымкент өндірістік филиалының газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдау жөніндегі 2021-2025 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасын бекіту туралы» бірлескен бұйрығымен жалпы сомасы 4 283 146,09 мың теңгеге, оның ішінде 2025 жылға - 408 934,28 мың теңгеге бекітілді.

Инвестициялық бағдарлама өз қаражаты есебінен – амортизация, пайда тарифінде іске асырылады.

2025 жылғы 01 шілде мен 2026 жылғы 30 маусым аралығындағы кезеңге 408 934,28 мың теңге сома көзделген, атқарылу 394 955 мың теңгені құрады, бұл кезеңнің жалпы сомасының 97% құрады. 

Инвестициялық бағдарлама барысында кезеңге ұзындығы 16 км газ құбырларын ауыстыру жұмыстары орындалды.

	№ п/п
	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат


	Пайда мен шығын туралы есеп
	Инвестициялық бағдарламаның сомасы
	Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге

	
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ
	Іс-шаралардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Заттай көрсеткіштердегі саны
	Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі
	
	Жоспар
	 Факт 
	Ауытқу
	Ауытқу себептері
	Меншікті қаражат
	Қарыз қаражаты
	Бюджет қаражаты

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Пайда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	"QazaqGaz Aimaq" АҚ ШӨФ, Түркістан облысы мен Шымкент қаласының тұтынушылары үшін тауарлық газды тарату құбырлары арқылы тасымалдау
	Қолданыстағы активтерді қолдауға күрделі салымдар, оның ішінде:

	 
	
	Газ құбырларын ауыстыру, оның ішінде:
	 
	 
	 
	 
	 
	408 934
	171 166
	-237 769
	
	171 166
	
	 
	 

	1.1
	
	Сарыағаш ауданы, Шымкент көшесі бойындағы Әуезов атындағы мектептен №13 ШРП дейін Ду-108мм-720м, Ду-50мм-130м орташа қысымды жерасты газ құбырын Ду-110мм-437 жерасты газ құбырына және Ду-108мм-424м жер үсті газ құбырына ауыстыру. 


	Жұмыс
	1
	1
	2026 жылғы I жартыжылдық
	 
	25 810
	25 810
	0
	
	25 810
	
	 
	 

	1.2
	
	Сарыағаш а/з Жемісті кентіндегі д-159мм-5580м, Д-89мм - 96м жоғары қысымды жерасты газ құбырын Ду-200мм - 5580м, Ду-90мм-96м, Ду-63мм-22м және Ду-219мм-154М болат газ құбырына ауыстыру


	Жұмыс
	1
	1
	
	
	109 956
	109 956
	0
	
	109 956
	
	
	

	1.3
	
	Шымкент қаласы бойынша газ құбыры жоқ жерді қайта қосу үшін газ құбырларын салу
	Жұмыс
	1
	0
	
	
	273 168
	259 188
	-13 980
	.
	259 188
	
	
	

	 
	 
	Барлығы
	 
	
	
	 
	
	408 934
	394 955
	-13 980
	
	394 955
	
	 
	 


Кестенің жалғасы
	Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**
	Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру


	Көрсетілетін реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау

	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты шикізат, материалдар, отын және энергия шығынын заттай мәнде төмендету
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, % 
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету
	
	

	Өткен жылғы факт
	Ағымдағы жылғы факт
	Өткен жылғы факт
	Ағымдағы жылғы факт
	Жоспар
	Факт
	Өткен жылғы факт
	Ағымдағы жылғы факт
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	"Шығындардың төмендеуі" нақты көрсеткішінің өсуі 6,6 % (жоспар 4,5%) бекітілген тарифте ескерілмеген ТКШ меншігіндегі және жеке тұлғалардың (15 638 км) газ құбырларындағы шығындардың ұлғаюына байланысты.
	Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту,көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту,газды тасымалдаудың үздіксіз және апатсыз режимін қамтамасыз ету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	антифриз-0,6 л, сабын эмульсиясы-2,8 л; ветошь -1,6 кг; майлы қаптама-0,4 кг, майлау-0,4 кг, зығыр орам -0,34 кг, сүзгі материалы-2,5 кг, керосин-3л
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	антифриз-0,6 л, сабын эмульсиясы-2,8 л; ветошь -1,6 кг; майлы қаптама-0,4 кг, майлау-0,4 кг, зығыр орам -0,34 кг, сүзгі материалы-2,5 кг, керосин-3л 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инвестициялық бағдарлама жаңа газ құбырларын (активтерді) салуды көздейді, осыған байланысты осы көрсеткіштер бойынша төмендеуді көрсету мүмкін емес
	
	

	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	


Уәкілетті орган бекіткен тарифтік сметаларды баптар бойынша орындау  2026 ж. жартыжылды  

(алдын ала деректер)

2026 жылғы 1-жартыжылдыққа «QazaqGaz Aimaq» АҚ Алматы өндірістік филиалының газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау жөніндегі қызметтерге арналған тарифтік сметаны орындау

	№ п/п
	Көрсеткіш атауы
	Өлшем бірлігі
	Бекітілген тарифтік сметада көзделген
	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері
	Пайыздық ауытқулар

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 I 
	 Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы 
	 мың теңге  
	9 181 858
	3 728 330
	-59

	 1   
	 Материалдық шығындар, барлығы 
	  -//- 
	3 729 779
	439 300
	-88

	1.1
	 шығынға арналған газ 
	  -//- 
	3 729 779
	429 992
	-88

	1.2
	 электроэнергия 
	  -//- 
	
	9 081
	

	1.3
	 шикізат және материалдар 
	  -//- 
	
	227
	

	 2
	 Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар, оның ішінде 
	  -//- 
	1 489 330
	834 189
	-44

	2.1
	 өндірістік персоналдың жалақысы 
	  -//- 
	1 357 615
	618 636
	-54

	2.2
	 әлеуметтік салық және аударымдар 
	  -//- 
	131 716
	184 697
	40

	2.3
	 ЖБМЗЖ 
	  -//- 
	
	30 856
	

	3
	 Негізгі құралдардың амортизациясы 
	  -//- 
	2 386 157
	1 045 418
	-56

	4
	 Жөндеу  
	  -//- 
	216 888
	96 767
	-55

	5
	 Салық төлемдері 
	  -//- 
	578 450
	345 951
	-40

	6
	 Басқа шығындар, барлығы 
	  -//- 
	2 231 395
	966 706
	-57

	6.1
	 күзет қызметтері 
	  -//- 
	15 886
	7 176
	-55

	6.2
	 міндетті сақтандыру 
	  -//- 
	2 368
	9 437
	3

	6,3
	 еңбекті қорғау 
	  -//- 
	0
	5 350
	

	6,4
	 біліктілікті арттыру 
	  -//- 
	0
	1 521
	

	6,6
	 өндірістік сипаттағы бөгде ұйымдардың қызметтері 
	  -//- 
	68 203
	17 681
	-74

	6,7
	 жол жүру 
	  -//- 
	0
	776
	

	6,8
	 көлік шығыстары 
	  -//- 
	662 529
	284 161
	- 57

	6,10
	 есепке алу аспаптарын тексеру 
	  -//- 
	25 427
	2 313
	-91

	6,11
	 байланыс қызметтері  
	  -//- 
	2 264
	853
	-62

	6,12
	 коммуналдық қызметтер 
	  -//- 
	1 787
	13 222
	6

	6,13
	 кеңсе шығыстары 
	  -//- 
	129
	0
	

	6,15
	 басқа шығыстар 
	  -//- 
	2 661
	624 218
	234

	 II 
	 Кезең шығыстары, барлығы 
	  -//- 
	37 534
	16 828
	-55

	7
	 Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы 
	  -//- 
	37 534
	16 828
	-55

	7.1
	 әкімшілік персоналдың жалақысы 
	  -//- 
	9 680
	8 323
	-14

	7.2
	 әлеуметтік салық және аударымдар 
	  -//- 
	1 082
	1 221
	13

	7.3
	 Амортизация  
	  -//- 
	0
	502
	

	7.4
	 Өзге де шығындар юаолығы, оның ішінде: 
	  -//- 
	26 772
	6 781
	-75

	7.4.1
	 байланыс қызметтері  
	  -//- 
	109
	6
	-94

	7.4.2
	 көлік шығыстары 
	  -//- 
	9 220
	3 772
	-59

	7.4.3
	 банк қызметтері   
	  -//- 
	47
	0
	

	7.4.4
	 іссапар шығыстары 
	  -//- 
	380
	811
	1

	7.4.5
	 үшінші тарап ұйымдардың қызметтері 
	  -//- 
	11 291
	350
	-97

	7.4.6
	 міндетті сақтандыру  
	  -//- 
	112
	67
	-40

	7.4.7
	 кеңсе шығыстары 
	  -//- 
	23
	0
	

	7.4.8
	 типографиялық шығыстар 
	  -//- 
	1 611
	0
	

	7.4.9
	 пошта қызметтері  
	  -//- 
	703
	276
	-61

	7.4.10
	 ақпараттық қызметтер  
	  -//- 
	1 228
	1 497
	22

	7.4.11
	 басқа шығыстар  
	  -//- 
	2 047
	0
	

	 III 
	 Барлық шығындар 
	  -//- 
	9 219 392
	3 745 158
	-59

	 IV 
	 Пайда 
	  -//- 
	473 417
	1 425 450
	2

	 VI 
	 Барлық кірістер 
	  -//- 
	9 692 809
	5 170 608
	-47

	 VII 
	 Көрсетілетін қызметтердің көлемі 
	  мың м3 
	2 082 031
	1 207 063
	-42

	VIII 
	Нормативтік шығыдар 
	 % 
	3,70
	0,91
	-75

	
	
	  мың м3 
	80 036
	11 082
	-86

	 IX 
	 Тариф(ҚҚС-сыз)  
	 теңге/ 1000м3 
	4 655,46
	4199,94/4655,34
	 


Ауытқу себептері:

 - 2026 жылғы 1-жартыжылдықта уәкілетті орган бекіткен тарифтік сметаларда көзделген нақты шығындардан бас тарту толық емес күнтізбелік жылдағы осы көрсеткіштердің 
Ақтөбе өндірістік филиалының тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау бойынша 2026 жылдың бірінші жартыжылдығына арналған тарифтік сметаның орындалуы (алдын-ала деректер)
	№
	Көрсеткіш атауы
	Өлшем бірлігі
	Бекітілген тарифтік сметада көзделген  
	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері 
	Пайыздық ауытқу

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы
	мың теңге
	4 019 611
	2 119 723
	-47

	1
	Материалдық шығындар, барлығы
	- // -
	276 958
	240 462
	-13

	1.1.
	өз мұқтаждықтары мен ысыраптарға арналған газ
	- // -
	230 927
	228 642
	-1

	1.2.
	Шикізат және материалдар
	- // -
	30 007
	3 594
	-88

	1.3.
	Энергия
	- // -
	16 024
	8 226
	-49

	2
	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы
	- // -
	1 911 739
	991 710
	-48

	2.1.
	жалақы
	- // -
	1 651 611
	856 769
	-48

	2.2.
	Әлеуметтік салық
	- // -
	163 509
	84 820
	-48

	2.3.
	Міндетті медициналық сақтандыру қорына аударымдар
	- // -
	44 593
	23 133
	-48

	2.4.
	Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары
	- // -
	52 026
	26 988
	-48

	3
	Амортизация, барлығы:
	- // -
	1 011 580
	472 986
	-53

	4
	Жөндеу, барлығы
	- // -
	50 908
	0
	-100

	4.1.
	негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін ағымдағы жөндеу
	- // -
	50 908
	0
	-100

	5
	Өзге де шығыстар, барлығы, оның ішінде
	- // -
	768 426
	414 566
	-46

	5.2.
	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
	- // -
	34 792
	4 451
	-87

	5.3.
	Өзге де шығындар, оның ішінде
	- // -
	31 052
	10 711
	-66

	5.3.1.
	Іссапар шығыстары
	- // -
	8 530
	3 269
	-62

	5.3.2.
	 Аспаптарды тексеру жөніндегі қызметтер
	- // -
	492
	615
	25

	5.3.3.
	Біліктілікті арттыру
	- // -
	5 726
	101
	-98

	5.3.4.
	қызметкерлерді сақтандыру (жұмыс берушінің АҚЖ)
	- // -
	12 611
	5 349
	-58

	5.3.5.
	Міндетті экологиялық сақтандыру
	- // -
	2 137
	762
	-64

	5.3.6.
	Үшінші тұлғаларға зиян келтіруді міндетті сақтандыру
	- // -
	1 557
	615
	-60

	5.4.
	Өндірістік сипаттағы бөгде ұйымдардың қызметтері
	- // -
	702 582
	399 403
	-43

	5.4.1.
	Энергетикалық жабдықты зерттеу
	- // -
	2 432
	0
	-100

	5.4.2.
	Мүлікті жалдау
	- // -
	-
	-
	

	5.4.3.
	Энергетикалық жабдықтарды сараптамалық зерттеу
	- // -
	743
	0
	-100

	5.4.5.
	Асфальтбетон жабынын қалпына келтіру
	- // -
	1 756
	0
	-100

	5.4.6.
	Ақтөбе ӨФ газ тарату жүйелерін пайдалану
	- // -
	-
	-
	

	5.4.7.
	Автокөлікті жалға беру бойынша қызметтер
	- // -
	694 573
	397 121
	-43

	5.4.8.
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуына техникалық сараптама жүргізу жөніндегі қызметтер
	- // -
	1 886
	1 866
	-1

	5.4.9.
	Газ тасымалдау жүйесінің деректерін цифрландыру жөніндегі қызметтер
	- // -
	-
	-
	

	5.4.10.
	Қол жеткізуді бақылау жүйесі мен бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер
	- // -
	917
	416
	-55

	5.4.11.
	АВС-4 бағдарламалық қамтамасыз етуге қызмет көрсету жөніндегі қызметтер
	- // -
	276
	0
	-100

	II
	Кезең шығыстары, барлығы
	- // -
	742 012
	344 423
	-54

	6
	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде
	- // -
	489 818
	220 415
	-55

	6.1.
	Әкімшілік персоналдық жалақысы
	- // -
	8 157
	7 862
	-4

	6.2.
	Әлеуметтік салық
	- // -
	808
	778
	-4

	6.3.
	Міндетті медициналық сақтандыру қорына аударымдар
	- // -
	220
	212
	-4

	6.1.1.
	Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары
	- // -
	257
	248
	-4

	6.4.
	Амортизация 
	- // -
	4 048
	5 180
	28

	6.5.
	Коммуналдық қызметтер
	- // -
	4 455
	3 223
	-28

	6.5.1.
	ҚТҚ шығару
	- // -
	233
	366
	57

	6.5.2.
	су, кәріз, ыстық су
	- // -
	971
	667
	-31

	6.5.3.
	электр энергиясының шығыстары
	- // -
	3 251
	2 190
	-33

	6.5.
	Бөгде ұйымдарының қызметтері
	- // -
	26 149
	2 875
	-89

	6.6.1.
	Байланыс қызметтері
	- // -
	9 643
	2 071
	-79

	6.6.2.
	Мерзімді басып шығаруға жазылу
	- // -
	211
	-
	-100

	6.6.3.
	Дайындық және біліктілікті арттыру
	- // -
	79
	0
	-100

	6.6.4.
	Пошта қызметтері
	- // -
	963
	192
	-80

	6.6.5.
	Типографиялық шығыстар
	- // -
	1 501
	0
	-100

	6.6.6.
	БАҚ-та хабарландырулар жариялау
	- // -
	4 765
	50
	-99

	6.6.7.
	Оргтехниканы ұстауға арналған шығыстар
	- // -
	7 116
	279
	-96

	6.6.8.
	Дезинфекциялау
	- // -
	603
	283
	-53

	6.6.9.
	Кондиционерлерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету
	- // -
	913
	0
	-100

	6.6.10.
	Қазандыққа техникалық қызмет көрсету
	- // -
	355
	0
	-100

	6.7.
	Іссапар шығыстары
	- // -
	603
	96
	-84

	6.8.
	Банктердің қызметтері
	- // -
	-
	-
	

	6.9.
	Салықтар және бюджетке төленетін өзге де төлемдер
	- // -
	427 315
	197 851
	-54

	6.9.1.
	Мүлік салығы
	- // -
	420 528
	195 346
	-54

	6.9.2.
	Жер салығы
	- // -
	417
	207
	-50

	6.9.3.
	Бюджетке төленетін өзге де төлемдер (жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы)
	- // -
	5 568
	1 895
	-66

	6.9.4.
	Шығарындылар, шығарындылар үшін төлемдер
	- // -
	295
	273
	-7

	6.9.5.
	Радиожиіліктер үшін төлем
	- // -
	507
	130
	-74

	6.10.
	Басқа шығындар, оның ішінде:
	- // -
	17 806
	2 089
	-88

	6.10.1.
	Кеңсе тауарларына арналған шығыстар
	- // -
	2 377
	0
	-100

	6.10.2.
	Шаруашылық қажеттіліктер
	- // -
	1 412
	0
	-100

	6.10.3.
	қызметкерлерді сақтандыру (жұмыс берушінің АҚЖ)
	- // -
	31
	14
	-56

	6.10.4.
	Заң қызметтері
	- // -
	2 162
	2 076
	-4

	а)
	Параграф АЖ-ға жазылу (ЮрИнфо)
	- // -
	356
	398
	12

	б)
	Нотариалдық қызметтер
	- // -
	1 806
	1 678
	-7

	6.10.5.
	Мүлікті тіркеу және қайта тіркеу
	- // -
	11 824
	0
	-100

	6.10.6.
	Клининг қызметтерін көрсету бойынша қызметтер
	- // -
	-
	-
	

	6.10.7.
	Жиһазды жөндеу/қалпына келтіру қызметтері
	- // -
	-
	-
	

	6.10.9.
	Терезелерді және/немесе олардың жиынтықтауыштарын жөндеу/дайындау жөніндегі қызметтер
	- // -
	-
	-
	

	7.
	Сыйақы төлеуге арналған шығыстар
	- // -
	252 194
	124 008
	-51

	III
	Барлық шығындар
	- // -
	4 761 623
	2 464 146
	

	IV
	Пайда
	- // -
	4 210 616
	3 453 018
	

	V
	Барлық кірістер
	- // -
	8 972 239
	5 917 163
	

	 VI 
	Көрсетілетін қызметтердің көлемі
	 мың м3 
	1 530 957
	1 009 662
	

	VII
	Нормативтік ысыраптар
	%
	2,22
	1,27
	

	
	
	мың м3
	34 052
	12 806
	

	 
	Тариф (ҚҚС-сыз)
	теңге/  мың м3
	5 860,54
	5 860,54
	


Ауытқулардың себептері: 

- нақты қалыптасқан көрсеткіштер негізінде, оның ішінде тендерлік рәсімдерді жүргізу нәтижесінде шығындарды орындамау;

- қызметтер құнының қымбаттауы, шығындардың ұлғаюы нәтижесінде артық шығын.

Астана өндірістік филиалының 2026 жылдың жартыжылдығының қорытындысы бойынша 2026 жылға арналған газ тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметке бекітілген тарифтік сметасының орындалуы туралы ақпарат (алдын-ала деректер)
	№
	Көрсеткіш атауы 
	Өлшем бірлігі
	Бекітілген тарифтік сметада көзделген  
	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері
	Пайыздық ауытқу

	I
	Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде
	мың тенге
	2 048 932
	743 564
	-64

	1
	Материалдық шығындар, барлығы
	мың тенге
	473 060
	121 536
	-74

	1.1
	Өз мұқтаждықтары мен ысыраптарға арналған газ
	мың тенге
	410 573
	115 040
	-72

	1.2
	Шикізат және материалдар
	мың тенге
	53 744
	5 515
	-90

	1.3
	Жанар-жағар май
	мың тенге
	1 144
	163
	-86

	1.4
	Энергия
	мың тенге
	7 600
	818
	-89

	2
	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы
	мың тенге
	791 410
	332 392
	-58

	2.1
	Өндірістік персоналдың жалақысы
	мың тенге
	681 193
	288 584
	-58

	2.2
	Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы аударымдары
	мың тенге
	89 781
	35 150
	-61

	2.3
	МӘМС аударымдары
	мың тенге
	20 436
	8 658
	-58

	3
	Амортизация
	мың тенге
	402 096
	147 715
	-63

	4
	Жөндеу, барлығы
	мың тенге
	9 064
	0
	-100

	4.1
	НҚ құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу
	мың тенге
	9 064
	0
	-100

	5
	Барлық басқа шығындар, оның ішінде
	мың тенге
	373 301
	141 922
	-62

	5.1
	Қоршаған ортаны қорғау шығындары
	мың тенге
	4 491
	609
	-86

	5.2
	Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қызметтер
	мың тенге
	271
	0
	-100

	5.3
	Есепке алу құралдарын тексеру
	мың тенге
	2 949
	160
	-95

	5.4
	Көлік шығындары
	мың тенге
	164 764
	87 717
	-47

	5.5
	Орынжайды жалға лау
	мың тенге
	93 049
	38 603
	-59

	5.6
	Байланыс қызметі
	мың тенге
	19 389
	6 736
	-65

	5.7
	Ұйымдастыру техникасының шығындары
	мың тенге
	2 886
	368
	-87

	5.8
	Инвестициялық бағдарламаның орындалуына техникалық сараптама 
	мың тенге
	2 520
	2 453
	-3

	5.9
	Газ құбырларына диагностика
	мың тенге
	39 950
	0
	-100

	5.10
	Жол жүру шығындарын өтеу
	мың тенге
	543
	192
	-65

	5.11
	Жұмысшылардың біліктілігін арттыру және қайта дайындау
	мың тенге
	6 474
	172
	-97

	5.12
	Іс-сапар шығындары
	мың тенге
	314
	982
	213

	5.13
	Еңбекті қорғау және ҚТ
	мың тенге
	26 179
	803
	-97

	5.14
	Міндетті сақтандыру
	мың тенге
	9 520
	3 128
	-67

	II
	Кезеңдік шығындар, барлығы
	мың тенге
	298 082
	82 874
	-72

	7
	Ортақ және әкімшілік шығындар, барлығы
	мың тенге
	298 082
	82 874
	-72

	7.1
	Өндірістік персоналдың жалақысы
	мың тенге
	19 807
	5 942
	-70

	7.2
	Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы аударымдары
	мың тенге
	2 611
	1 050
	-60

	7.3
	МӘМС аударымдары
	мың тенге
	594
	276
	-54

	7.4
	Салық
	мың тенге
	235 716
	53 632
	-77

	7.5
	Өзге шығындар
	мың тенге
	39 354
	21 974
	-44

	7.5.1
	Көлік шығындары
	мың тенге
	23 940
	14 088
	-41

	7.5.2
	Амортизация
	мың тенге
	4 074
	4 829
	19

	7.5.3
	Байланыс қызметі
	мың тенге
	608
	65
	-89

	7.5.4.
	Ақпараттық, заң кеңестерін беру, нотариус, негізгі құралдарды бағалау, банк қызметтері
	мың тенге
	5 557
	1 283
	-77

	7.5.5.
	Желі және бағдарламалық қамтамасыз ету жүйелеріне қызмет көрсету
	мың тенге
	2 307
	145
	-94

	7.5.6.
	Кеңсе және типографиялық шығындар
	мың тенге
	1 761
	1 535
	-13

	7.5.7.
	Шаруашылық шығындар
	мың тенге
	130
	0
	-100

	7.5.8.
	Жұмысшылардың біліктілігін арттыру және қайта дайындау
	мың тенге
	256
	0
	-100

	7.5.9.
	Іс-сапар шығындары
	мың тенге
	228
	0
	-100

	7.5.10.
	Еңбекті қорғау және ҚТ
	мың тенге
	304
	0
	-100

	7.5.11.
	Міндетті сақтандыру
	мың тенге
	188
	30
	-84

	III
	Қызмет көрсетуге арналған барлық шығындар
	мың тенге
	2 347 013
	826 439
	-65

	IV
	Пайда
	мың тенге
	33 335
	474 996
	1 325

	VI
	Барлық кірістер
	мың тенге
	2 380 349
	1 301 434
	-45

	IX
	Көрсетілген қызмет көлемі
	мың м3
	733 220
	400 882
	-45

	X
	Нормативтік техникалық ысырап
	%
	1,5%
	0,7%
	-54

	
	
	мың м3
	11 364
	2 878
	-75

	XI
	Тариф (қосымша құн салығынсыз)
	тенге/мың м3
	3 246,43
	3 246,43
	0


Атырау өндірістік филиалының тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау бойынша 2026 жылдың І жартыжылдығындағытарифтік сметаның орындалуы (алдын-ала деректер)
	№
	Көрсеткіш атауы 
	Өлшем бірлігі
	Бекітілген тарифтік сметада көзделген  
	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері

	Пайыздық ауытқу

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар барлығы, оның ішінде:
	мың тенге
	3 140 860,68
	1 162 513
	-63

	1
	Материалдық шығындар, барлығы
	-//-
	796 551,69
	108 083
	-86

	1.1
	өз мұқтаждықтары мен ысыраптарға арналған газ
	-//-
	773 512,25
	102 758
	-87

	1.2.
	Шикізат және материалдар
	-//-
	23 039,44
	5 324
	-77

	2
	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы
	-//-
	1 401 966,71
	585 524
	-58

	2.1.
	жалақы
	-//-
	1 204 438,75
	510 261
	-58

	2.2.
	әлеуметтік салық
	-//-
	119 239,44
	43 627
	-63

	2.3.
	МӘМС
	-//-
	36 133,16
	13 777
	-62

	2.4
	ЖМЗЖ
	-//-
	42 155,36
	17 859
	-58

	3
	Амортизация
	-//-
	353 841,61
	171 906
	-51

	4
	Жөндеу
	-//-
	12 796,33
	0
	-100

	5
	Барлық басқа шығындар, оның ішінде:
	-//-
	298 314,94
	158 876,91
	-47

	5.1.
	техникалық тексеру, диагностика, қызмет көрсету
	-//-
	1 629,41
	6 386
	292

	5.2.
	еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
	-//-
	15 045,08
	13 691
	-9

	5.3.
	дезинфекция және қоқысты шығару
	-//-
	625,33
	132
	-79

	5.4.
	байланыс қызметтеріне ақы төлеу
	-//-
	7 809,39
	1 190
	-85

	5.5.
	басқа шығындар 
	-//-
	98 232,06
	46 246,31
	-53

	5.5.1.
	Коммуналдық қызметтер
	-//-
	5 389,69
	4 549
	-16

	-
	эылыту
	-//-
	186,8
	0
	-100

	-
	электроэнергия
	-//-
	5 202,9
	4 549
	-13

	5.5.2.
	іссапар шығыстары
	-//-
	4 621,76
	2 420
	-48

	5.5.3.
	аспаптарды тексеру жөніндегі қызмет
	-//-
	3 656,99
	0
	-100

	5.5.4.
	типографиялық шығыстар
	-//-
	117,75
	0
	-100

	5.5.5.
	кеңсе шығыстары
	-//-
	378,02
	0
	-100

	5.5.6.
	оргехниканы ұстауға арналған шығыстар
	-//-
	52,78
	0
	      -100

	5.5.7.
	ведомстводан тыс күзет
	-//-
	15 817,69
	11 351
	-28

	5.5.8.
	бөгде ұйымдарының қызметтері
	-//-
	15 474,90
	19 422
	26

	5.5.9.
	Газ құбырына ойып қосу және пломбалау бойынша шығыстар
	-//-
	41 098,95
	5 250
	-87

	5.5.10.
	Сақтандыру, олардан:
	-//-
	11 623,53
	3 253
	-72

	5.5.10.1
	міндетті экологиялық сақтандыру
	-//-
	2 136,55
	657
	-58

	5.5.10.2
	Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерін АҚЖ сақтандыру
	-//-
	1 557
	0
	        -100

	5.5.10.3
	Үшінші тұлғалардың АҚЖ міндетті сақтандыру
	-//-
	7 929,98
	2 597
	-67

	5.6.
	салықтар, оның ішінде:
	-//-
	174 973,69
	91 231
	-48

	5.6.1.
	мүлік салығы
	-//-
	172 741
	89 304
	-48

	5.6.2.
	жер салығы
	-//-
	2 094,12
	1 563
	-25

	5.6.3.
	бюджетке төленетін өзге де төлемдер (шығарындылар үшін төлем)
	-//-
	138,57
	363
	162

	6.
	бөгде ұйымдардың қызметтері
	-//-
	277 389,4
	138 123,45
	-50

	6.2.
	көлікті жалға алу (ҚТГ Өнімдері)
	-//-
	276 777,4
	137 993
	-50

	6.4.
	Жол жүру ақысын төлеу
	-//-
	612
	131
	-79

	 II 
	 Барлық кезеңнің шығыстары:
	-//-
	22 314,04
	12 591
	-72

	7
	Жалпы және әкімшілік шығыстар барлығы,
	-//-
	22 314,04
	12 591
	-72

	7.1.
	әкімшілік персоналдың жалақысы
	-//-
	6 985,16
	4 564
	-35

	7.2.1
	әлеуметтік салық
	-//-
	691,53
	390
	-44

	7.2.2
	МӘМС
	-//-
	209,55
	123
	-41

	7.2.3
	ЖМЗЖ
	-//-
	244,48
	160
	-35

	7.3.
	амортизация
	-//-
	0
	
	-

	7.4.
	Коммуналдық қызметтер:
	-//-
	887,06
	1 276
	44

	7.4.1.
	су, канализация
	-//-
	404,04
	249
	-38

	7.4.2.
	жылу
	-//-
	180,05
	206
	14

	7.4.3.
	электроэнергия
	-//-
	302,97
	821
	        171

	7.5.
	дезинфекция және қоқысты шығару
	-//-
	267,62
	80
	-70

	7.7.
	басқа шығындар (ашып жазу қажет)
	-//-
	13 028,62
	5 999
	-54

	7.7.1.
	байланыс қызметтері
	-//-
	276,25
	0
	-100

	7.7.2.
	сақтандыру, олардан:
	-//-
	261,63
	53
	-80

	-
	қызметкерлерді сақтандыру (жұмыс берушінің АҚЖ)
	-//-
	261,63
	53
	-80

	7.7.3.
	ақпараттық қызметтер (заң қызметтері)
	-//-
	1 033,11
	879
	-15

	7.7.4.
	пошта шығыстары
	-//-
	296,42
	112
	-62

	7.7.5.
	мерзімді басып шығару шығыстары
	-//-
	341,1
	0
	-100

	7.7.6.
	хабарландыру (БАҚ)
	-//-
	2 610,02
	711
	-73

	7.7.7.
	типографиялық шығыстар
	-//-
	105,11
	0
	-100

	7.7.8.
	кеңсе тауарлары
	-//-
	102,78
	0
	-100

	7.7.9.
	шаруашылық шығыстар
	-//-
	983,18
	0
	-100

	7.7.10.
	оргехникаларды ұстауға арналған шығыстар
	-//-
	2 321,46
	116
	-95

	7.7.11.
	желіге және БҚ қызмет көрсету
	-//-
	948
	272
	-71

	7.7.12.
	ведомстводан тыс күзет
	-//-
	3 749,56
	3 855
	3

	III
	Қызмет көрсетуге арналған барлық шығындар
	-//-
	3 163 174,72
	1 175 104
	

	IV
	Пайда
	-//-
	-
	-523 273,47
	

	V
	Барлық кірістер (өтемақыны ескере отырып)
	-//-
	3 162 917,07
	651 830
	

	VI
	Көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі
	мың м3
	1 299 513,73
	465 593
	

	VII
	Нормативтік техникалық ысыраптар
	% 
	2,1
	1,1%
	

	
	
	мың м3
	27 230,59
	5 060
	

	VIII
	Тариф (ҚҚС-сыз)
	теңге / мың м3
	1 400
	1 400,00
	


Ауытқулардың себептері: 

 - бекітілген тарифтік сметада қаралған шығындар толық көлемде игерілді;

- қызметтер құнының қымбаттауы, шығындардың ұлғаюы нәтижесінде артық шығын.
Шығыс Қазақстан өндірістік филиалының тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау бойынша 2026 жылдың жартыжылдығы тарифтік сметаның орындалуы (алдын-ала деректер)
	№
	Көрсеткіш атауы
	Өлшем бірлігі
	 Бекітілген тарифтік сметада көзделген  
	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері    
	 Пайыздық ауытқу

	 1
	2
	3
	4
	5                                
	6

	1
	Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар барлығы, оның ішінде:
	мың теңге
	144 092,37
	90 317,37
	-36

	1
	Материалдық шығындар барлығы, оның ішінде
	-//-
	4 026,47
	1 146,82
	-72

	1.1.
	Өз мұқтаждықтары мен ысыраптарға арналған газ
	-//-
	2 487,98
	1 146,82
	-54

	1.2.
	Басқа материалдар мен құралдар
	-//-
	300,00
	0,00
	-100

	1.3.
	Шикізат және материалдар
	-//-
	1 238,49
	0,00
	-100

	2.
	Еңбекке ақы төлеуге арналған шығындар барлығы, оның ішінде:
	-//-
	96 849,53
	51 162,76
	-47

	2.1.
	Өндірістік персоналдың жалақысы
	-//-
	88 277,76
	45 256,75
	-49

	2.2.
	Әлеуметтік салық
	-//-
	4 599,27
	3 869,45
	-16

	2.3.
	МӘМС
	-//-
	2 648,33
	1 357,70
	-49

	2.4.
	Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары
	-//-
	1 324,17
	678,85
	-49

	3.
	Амортизация
	-//-
	12 501,78
	5 775,64
	-54

	4.
	Барлық басқа шығындар, оның ішінде:
	-//-
	30 714,59
	32 232,16
	5

	4.1.
	Қызметкерлерді сақтандыру (жұмыс берушінің АҚЖ
	-//-
	75,18
	549,45
	631

	4.2.
	Көлік шығындары
	-//-
	29 076,35
	30 353,06
	4

	4.3.
	Техникалық сараптама
	-//-
	331,00
	314,45
	-5

	4.4.
	Байланыс қызметтері
	-//-
	794,40
	1 015,19
	44

	4.5.
	Еңбекті қорғау
	-//-
	437,66
	0,00
	-100

	II
	Барлық кезеңдегі шығыстар:
	-//-
	11 189,78
	5 969,77
	-47

	5
	Жалпы және әкімшілік шығыстар барлығы, оның ішінде:
	-//-
	11 189,78
	5 969,77
	-47

	5.1.
	Әкімшілік персоналдың жалақысы
	-//-
	5 932,58
	4 874,10
	24

	5.2.
	Әлеуметтік салық
	-//-
	495,96
	416,74
	-16

	5.3.
	МӘМС
	-//-
	177,98
	146,22
	-18

	5.4.
	Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары
	-//-
	88,99
	73,11
	-18

	5.4.
	Іссапар
	-//-
	171,92
	77,51
	-55

	5.5.
	Сақтандыру
	-//-
	22,16
	109,08
	 392

	5.6.
	Салық
	-//-
	4 072,25
	0,00
	-100

	5.6.1.
	мүлік салығы
	-//-
	4 072,25
	0,00
	-100

	5.7.
	Кеңсе тауарлары
	-//-
	174,98
	0,00
	-100

	5.8.
	Басқа шығыстар
	-//-
	52,96
	0,00
	-100

	III
	Барлық шығындар
	-//-
	155 282,15
	94 684,50
	-39

	IV
	Пайда, оның ішінде:
	-//-
	0,00
	-41 613,65
	0

	V
	Барлық кірістер
	-//-
	155 282,15
	53 070,85
	-66

	VI
	Көрсетілетін қызметтердің көлемі
	мың м3
	        33 559
	14 201,94
	-58

	VII
	Нормативтік техникалық ысыраптар
	%
	0,97
	1,1%
	

	
	
	теңге/мың м3
	328,97
	151,55
	

	VIII
	Тариф
	теңге/ мың м3
	3 736,87
	3 736,87
	


Ауытқулардың себептері: 

- қолданыстағы заңнамамен қаралған рұқсат етілген нормалар шегінде шығындарды орындамау;

- үнемдеу тендерлік рәсімдерді өткізу нәтижесінде қалыптасты

- қызметтер құнының қымбаттауы, шығындардың ұлғаюы нәтижесінде артық шығын.
2026 жылдың жартыжылдығы бойынша Жамбыл өндірістік филиалының тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау жөніндегі тарифтік сметаның орындалуы (алдын ала деректер)

	№
	Смета көрсеткіштерінің атауы


	Өлшем бірлігі


	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылған


	  Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері
	Пайыздық ауытқу



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы
	мың тенге

	5 001 987,87
	2 224 117,14
	44

	1
	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:
	- " -
	1 790 463,94
	883 299,95
	49

	1.1
	Өз қажеттіліктері мен техникалық шығындарға арналған газ
	- " -
	1 762 951,49
	880 462,05
	50

	1.2
	Шикізат және материалдар


	- " -
	24 684,53
	1 729,13
	7

	1.3
	Энергия
	- " -
	2 827,92
	1 108,77
	39

	2
	Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде:
	- " -
	1 405 696,64
	534 643,84
	38

	2.1
	Өндірістік персоналдың жалақысы
	- " -
	1 192 278,74
	465 724,53
	39

	2.2
	әлеуметтік төлемдер, оның ішінде
	- " -
	213 417,90
	68 919,31
	32

	2.2.1
	әлеуметтік салық
	         - " -
	64 383,05
	25 149,12
	39

	2.2.2
	әлеуметтік аударымдар
	- " -
	53 652,54
	20 957,60
	39

	2.2.3
	МӘМС
	- " -
	35 768,36
	13 971,74
	39

	2.2.4
	ЖМЗЖ
	
	59 613,94
	8 840,84
	15

	3
	Амортизация
	- " -
	1 137 310,27
	558 755,17
	49

	4
	Жөндеу жұмыстары, барлығы, оның ішінде:
	- " -
	159 348,14
	77 855,09
	49

	4.1
	Мердігерлік тәсілмен орындалатын негізгі құралдар құнының өсуіне әкеп соқпайтын ағымдағы жөндеу жұмыстары 
	- " -
	128 230,98
	71 365,50
	56

	4.2
	Шаруашылық тәсілмен орындалатын негізгі құралдар құнының өсуіне әкеп соқпайтын ағымдағы жөндеу жұмыстары
	- " -
	31 117,16
	6 489,58
	21

	5
	Өзге шығындар, оның ішінде:
	- " -
	509 168,87
	169 563,09
	33

	5.1
	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
	- " -
	79 266,79
	9 252,70
	12

	5.2
	Байланыс қызметтеріне ақы төлеу
	- " -
	5 691,41
	1 492,08
	26

	5.3
	Іссапар шығындары
	- " -
	7 492,58
	8 515,75
	114

	5.4
	Жол ақысын төлеу шығындары
	- " -
	1 570,08
	763,40
	49

	5.5
	Коммуналдық қызметтер, оның ішінде:
	- " -
	17 018,76
	6 921,80
	41

	5.5.1
	электр энергиясына жұмсалатын шығындар
	- " -
	8 786,62
	3 103,48
	35

	5.5.2
	жылу энергиясына арналған шығындар
	- " -
	6 747,57
	3 165,22
	47

	5.5.3
	сумен жабдықтау бойынша шығыстар
	- " -
	1 132,44
	577,10
	51

	5.5.4
	қоқыс шығару бойынша шығыстар
	- " -
	352,12
	76,00
	22

	5.6
	Аспаптарды тексеру жөніндегі қызметтер 
	- " -
	37 516,27
	4 413,74
	12

	5.7
	Кадрларды даярлау және олардың біліктілігін арттыру  
	- " -
	9 791,45
	0
	0%

	5.8
	Сақтандыру, оның ішінде:
	- " -
	18 549,33
	4 177,83
	23

	5.8.1
	жұмысшыларды сақтандыру (жұмыс берушінің ГПО)
	- " -
	15 006,93
	2 375,38
	16

	5.8.2
	Міндетті экологиялық сақтандыру
	- " -
	2 049,11
	1 028,79
	50

	5.8.3
	қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру
	- " -
	1 493,28
	773,66
	52

	5.9
	Компьютерлер мен оргтехникасын ұстауға арналған шығын материалдары
	- " -
	4 217,79
	591,33
	14

	5.11
	Кеңсе тауарлары


	- " -
	2 550,15
	0
	0

	5.12
	Шаруашылық тауарлар


	- " -
	2 025,27
	0
	0

	5.13
	Өндірістік сипаттағы өзге ұйымдардың қызметтері
	- " -
	323 478,99
	133 434,47
	41

	5.13.1
	Тех.сараптама бекітілген ИБ
	- " -
	1 950,00
	1 798,63
	92

	5.13.2
	Парниктік газдарды түгендеуге арналған шығыстар
	- " -
	1 200,00
	306,00
	26

	5.13.3
	КИП және А-ны қызмет көрсету қызметтері
	         - " -
	25 016,16
	0
	0

	5.13.5
	Автокөлік құралдарын жалға беру бойынша көрсетілетін қызметтер
	         - " -
	252 812,83
	116 551,29
	46

	5.13.6
	Ведомстводан тыс күзетке арналған шығыстар
	         - " -
	42 500,00
	14 778,56
	35

	5.14
	Катодты станцияларға арналған электр энергиясы
	         - " -
	25 016,16
	0
	0

	II
	Барлық кезеңнің шығыстары, оның ішінде:
	- " -
	838 807,17
	440 832,00
	53

	6
	Жалпы және әкімшілік шығындары, барлығы, оның ішінде:
	- " -
	541 682,97
	272 340,91
	50

	6.1
	Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы
	- " -
	5 413,57
	6 147,49
	114

	6.2
	әлеуметтік төлемдер, оның ішінде
	- " -
	952,79
	805,64
	85

	6.2.1
	әлеуметтік салық
	- " -
	292,33
	344,58
	118

	6.2.2


	әлеуметтік аударымдар
	- " -
	243,61
	276,64
	114

	6.2.3
	МӘМС
	- " -
	146,17
	184,42
	126

	6.2.4
	ЖМЗЖ
	- " -
	270,68
	0
	0

	6.3
	Салықтар


	- " -
	526 646,50
	261 743,27
	50

	6.3.1
	Мүлік салығы
	- " -
	525 454,13
	261 375,44
	50

	6.3.2
	Жер салығы
	- " -
	414,42
	207,61
	50

	6.3.4
	Бюджетке төленетін өзге де төлемдер (шығарындылар үшін төлемақы)
	- " -
	606,22
	86,75
	14

	6.3.6.
	Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы
	- " -
	171,73
	73,47
	43

	6.4
	Өзге шығындар, оның ішінде:
	- " -
	8 670,12
	                  3 644,51
	42

	6.4.1
	Амортизация
	- " -
	3 241,92
	2 042,42
	63

	6.4.2
	Коммуналдық қызметтер, оның ішінде:
	- " -
	33,03
	3,74
	11

	6.4.2.1
	электр энергиясына жұмсалатын шығындар
	- " -
	28,25
	3,42
	12

	6.4.2.2
	сумен жабдықтау бойынша шығыстар
	- " -
	3,64
	0,32
	9

	6.4.2.3
	қоқыс шығару бойынша шығыстар
	- " -
	1,13
	0
	0

	6.4.3
	Байланыс қызметтері
	- " -
	18,30
	18,97
	104

	6.4.4
	Кадрларды даярлау және біліктілігін арттыру
	- " -
	0
	0
	0

	6.4.5
	Іссапар шығындары
	- " -
	419,10
	83,44
	20

	6.4.6
	Кеңсе тауарларына арналған шығындары
	- " -
	9,21
	0
	0

	6.4.7
	Шаруашылық қажеттіліктер
	- " -
	6,51
	0
	0

	6.4.8
	Оргтехникасын ұстауға арналған шығындар
	- " -
	14,03
	3,50
	25

	6.4.11
	Пошта қызметтері
	- " -
	170,08
	32,77
	19

	6.4.12
	БАҚ шығындары


	- " -
	1 412,49
	205,60
	15

	6.4.13
	Негізгі құралдар жөндеу және техникалық қызмет көрсету шығындары
	- " -
	1 991,85
	907,51
	46

	6.4.15
	Заң қызметтері
	- " -
	1 353,60
	345,56
	26

	7
	Сыйақы төлеуге арналған шығыстар

	- " -
	297 124,20
	168 491,40
	57

	7.1
	"Тараз қ. газ тарату жүйесін жаңғырту" жобасы бойынша
	- " -
	66 810,50
	47 947,10
	72

	7.2
	"Қордай ауданының 5 елді мекенінің газ құбырын салу" жобасы бойынша
	- " -
	230 313,69
	120 544,30
	52

	III                                               
	Қызмет көрсетуге арналған барлық шығындар
	- " -
	5 840 795,04
	     2 664 949,00
	46

	IV
	Пайда

	- " -
	1 347 267,26
	797 085,67
	

	VI

	Барлық кірістер
 
	- " -
	7 188 062,30
	3 462 604,13
	

	VII
	Көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі

	тыс.м3
	877 370,26
	438 604,83
	

	VIII
	Нормативтік техникалық шығындар
	% 
	4,4
	5,1
	

	
	
	тыс.м3
	38 631,35
	23 532,96
	

	IX
	Тариф
	тенге / тыс.м3
	8 192,74/7 807,49/8 357,54
	                                 7 893,29
	 


Батыс Қазақстан өндірістік филиалының тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау бойынша 2026 жылдың I-жартыжылдығындағы сметаның орындалуы (алдын-ала деректер)
	№               
	Көрсеткіш атауы
	Өлшем бірлігі
	Бекітілген тарифтік сметада көзделген  
	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері
	Пайыздық ауытқу

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы
	мың тенге
	3 720 258
	1 990 735
	-46

	1
	Материалдық шығындар, барлығы
	мың тенге
	906 382
	547 077
	-40

	1.1.
	 өз мұқтаждықтары мен тараптарға арналған газ
	мың тенге
	888 155
	544 672
	-39

	1.2.
	Шикізат және материалдар
	мың тенге
	15 523
	823
	-95

	1.3.
	катодты станцияларға арналған электр энергиясы
	мың тенге
	2 704
	1 582
	-42

	2
	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы
	мың тенге
	1 256 101
	723 532
	-42

	2.1.
	 жалақы
	мың тенге
	1 081 913
	623 197
	-42

	2.2.
	әлеуметтік салық
	мың тенге
	107 109
	61 697
	-42

	2.3.
	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру
	мың тенге
	29 212
	16 826
	-42

	2.4.
	Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары
	мың тенге
	37 867
	21 812
	-42

	3.
	Жөндеу
	мың тенге
	80 095
	524
	-99

	4.
	Амортизация 
	мың тенге
	668 681
	334 340
	-50

	5.
	Басқа шығындар, барлығы
	мың тенге
	808 999
	385 261
	-52

	5.1.
	 еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
	мың тенге
	42 866
	4 242
	-90

	5.2.
	байланыс қызметтеріне ақы төлеу
	мың тенге
	4 126
	4 882
	18

	5.3.
	 басқа шығындар, оның ішінде:
	мың тенге
	275 333
	127 791
	-54

	5.3.1.
	іссапар шығыстары
	мың тенге
	9 802
	1 637
	-83

	5.3.2.
	коммуналдық шығыстар
	мың тенге
	4 574
	2 620
	-43

	5.3.3.
	кеңсе тауарлары
	мың тенге
	1 420
	708
	-50

	5.3.4.
	сақтандыру
	мың тенге
	12 336
	5 710
	-54

	5.3.5.
	салықтар және бюджетке төленетін өзге де төлемдер
	мың тенге
	224 930
	113 394
	-50

	5.3.6.
	аспаптарды тексеру жөніндегі қызметтер
	мың тенге
	4 932
	-
	-100

	5.3.7.
	Типографиялық қызметтер
	мың тенге
	60
	-
	-100

	5.3.8.
	кадрларды даярлау және біліктілігін арттыру
	мың тенге
	5 743
	-
	-100

	5.3.9.
	жол ақысын төлеуге арналған шығыстар
	мың тенге
	6 080
	2 776
	-54

	5.3.10.
	оргтехникаға арналған шығыстар
	мың тенге
	3 956
	191
	-95

	5.3.11.
	шаруашылық шығыстар
	мың тенге
	1 500
	755
	-50

	5.4.
	бөгде ұйымдардың қызметтері
	мың тенге
	486 674
	248 346
	-49

	5.4.1.
	улы қалдықтарды жою
	мың тенге
	157
	-
	-100

	5.4.2.
	Кондиционерлерге қызмет көрсету қызметтері
	мың тенге
	326
	-
	-100

	5.4.3.
	ведомстводан тыс қорғау жөніндегі қызметтер
	мың тенге
	28 442
	10 965
	-61

	5.4.4.
	көлікті жалдау шығындары
	мың тенге
	455 471
	235 908
	-48

	5.4.5.
	инвестициялық бағдарламаның орындалуы бойынша техникалық сараптама жүргізу жөніндегі қызметтер
	мың тенге
	842
	1 213
	-100

	5.4.6.
	Трансформаторлық қосалқы станцияға техникалық қызмет көрсету
	мың тенге
	320
	-
	-100

	5.4.7.
	Токтың таралу кедергісін өлшеу жөніндегі қызметтер
	мың тенге
	400
	-
	-100

	5.4.8.
	бейнебақылау жүйесі мен ҚЖЖ техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер
	мың тенге
	715
	260
	-64

	II
	Кезең шығыстары, барлығы
	мың тенге
	9 725
	10 366
	7

	6.
	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы
	мың тенге
	9 725
	10 366
	7

	6.1.
	әкімшілік қызметкерлердің жалақысы
	мың тенге
	5 058
	7 676
	52

	6.2.
	әлеуметтік салық
	мың тенге
	137
	207
	52

	
	МӘМС
	мың тенге
	177
	269
	52

	6.3.
	Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары
	мың тенге
	137
	207
	52

	6.4.
	Басқа шығындар
	мың тенге
	3 740
	1 373
	-63

	6.4.1.
	Желіге және бағдарламалық қамтамасыз етуге қызмет көрсету
	мың тенге
	543
	135
	-75

	6.4.2.
	Заң (ақпараттық) қызметтері
	мың тенге
	1 190
	280
	-76

	6.4.3.
	Бұқаралық ақпарат құралдарында (БАҚ) хабарландыруларды жариялау
	мың тенге
	625
	223
	-64

	6.4.4.
	байланыс қызметтеріне ақы төлеу
	мың тенге
	45
	18
	-61

	6.4.5.
	Пошта қызметтеріне арналған шығыстар
	мың тенге
	486
	151
	-69

	6.4.
	іссапар шығыстары
	мың тенге
	404
	565
	40

	6.5.
	Банк қызметтері
	мың тенге
	446
	-
	-100

	6.7.
	басқа шығыстар, оның ішінде:       
	мың тенге
	113
	82
	-28

	6.7.1.
	сақтандыру
	мың тенге
	45
	40
	-11

	6.7.2.
	Нотариалдық қызметтер
	мың тенге
	69
	42
	-39

	III
	Қызмет көрсетуге арналған барлық шығындар
	мың тенге
	3 729 983
	2 001 101
	-46

	IV
	Пайда
	мың тенге
	188 177
	21 226
	-89

	V
	Барлық табыс                      
	мың тенге
	3 918 160
	2 022 327
	-48

	VI
	Көрсетілетін қызметтердің көлемі
	мың м3
	888 783
	523 724
	-41

	VII
	Нормативтік ысыраптар                
	%
	4,75%
	5,15%
	8

	
	
	мың м3
	44 357
	28 419
	-36

	VIII
	Тариф (ҚҚС-сыз)
	теңге/ мың м3
	3655,43/4659,46
	3655,43/4659,46
	


Ауытқулардың себептері: 

-2026 жылдың жартыжылдығындағы уәкілетті орган бекіткен тарифтік сметаларда көзделген көрсеткіштермен салыстырғандағы нақты шығындардың ауытқуы бұл көрсеткіштердің толық емес күнтізбелік жыл үшін көрсетілуімен негізделген.
Қарағанды өндірістік филиалының тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау бойынша 2025 жылғы тарифтік сметаның орындалуы (алдын-ала деректер)
	№
	Көрсеткіш атауы
	Өлшем бірлігі
	Бекітілген тарифтік сметада көзделген  
	2026 жылдың 1-ші жартыжылдығындағы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері
	Пайыздық ауытқу

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде
	мың теңге
	792 097,28
	805 735,32
	2

	1
	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде
	-//-
	152 605,02
	76 901,44
	-50

	1.2.
	Шикізат және материалдар
	-//-
	3 463,04
	2 803,32
	-19

	1.3.
	Сатып алынатын бұйымдар (меншікті технологиялық мұқтаждықтар мен ысыраптарға арналған газ)
	-//-
	145 516,85
	73 932,46
	-49

	1.6.
	Энергия
	-//-
	3 625,13
	165,67
	-95

	2
	Еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы, оның ішінде
	-//-
	387 080,27
	480 321,06
	24

	2.1.
	Өндірістік персоналдың жалақысы
	-//-
	336 065,52
	411 454,58
	22

	2.2.
	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар
	-//-
	32 531,14
	43 177,13
	33

	
	ОПВР
	-//-
	8 401,64
	15 298,46
	82

	
	МӘМС
	-//-
	10 081,97
	10 390,89
	3

	3
	Амортизация
	-//-
	10 444,17
	5 956,00
	-43

	5
	Басқа шығындар (ашып жазу)
	-//-
	241 967,83
	242 556,82
	0

	5.1.
	Өндірістік-экологиялық бақылау
	-//-
	0,00
	1 124,17
	100

	5.2.
	Көлік шығыстары
	-//-
	198 191,76
	185 948,46
	-6

	5.3.
	Еңбекті қорғау
	-//-
	16 749,86
	18 004,91
	7

	5.4.
	Байланыс қызметтері
	-//-
	3 276,32
	4 123,97
	26

	5.5.
	Обслуживание сети, ПО и ОС

Желіге, БҚ және НҚ қызмет көрсету
	-//-
	1 113,95
	1 032,50
	-7

	5.6.
	Оргтехникаға арналған шығыстар
	-//-
	480,34
	2 151,57
	348

	5.7.
	Үй-жайды жалдау
	-//-
	0,00
	0,00
	-

	5.8.
	Іссапар шығыстары
	-//-
	4 461,86
	6 837,67
	53

	5.9.
	Кеңсе тауарлары
	-//-
	1 397,98
	2 003,85
	43

	5.10.
	Шаруашылық тауарлары
	-//-
	0,00
	0,00
	-

	5.11.
	Газ құбырларын пайдалану және техникалық қызмет көрсету
	-//-
	0,00
	0,00
	-

	5.12.
	Рұқсат етілген шығарындылар нормативін әзірлеу
	-//-
	0,00
	0,00
	-

	5.13.
	Дайындық және біліктілікті арттыру
	-//-
	2 183,94
	3 184,13
	46

	5.14.
	Типографиялық қызметтер
	-//-
	286,63
	919,46
	221

	5.15.
	Сақтандыру
	-//-
	3 152,97
	3 357,52
	6

	5.16.
	БАҚ-тағы хабарландырулар
	-//-
	795,49
	2 225,47
	180

	5.17.
	Пошта қызметтері
	-//-
	492,64
	540,76
	10

	5.18.
	Заң шығыстары
	-//-
	559,57
	222,18
	-60

	5.19.
	ӘБП көлік шығыстары
	-//-
	8 824,53
	10 880,21
	23

	II
	Барлық кезеңнің шығыстары, оның ішінде
	-//-
	19 324,22
	17 158,11
	-11

	6
	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы: оның ішінде:
	-//-
	15 216,64
	17 158,11
	13

	6.1.
	Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы
	-//-
	13 211,18
	12 668,74
	-4

	6.2.
	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар
	-//-
	1 278,84
	3 704,00
	190

	
	ОПВР
	-//-
	330,28
	536,14
	62

	
	МӘМС
	-//-
	396,34
	249,22
	-37

	 III 
	Қызмет көрсетуге арналған барлық шығындар
	-//-
	811 421,50
	822 893,43
	

	 IV 
	 Кіріс (РБА*СП) 
	-//-
	693 105 303,73
	541 875,35
	

	 V 
	Пайда
	-//-
	-118 316,20
	-281 018,08
	

	 VI 
	Көрсетілетін қызметтердің көлемі
	мың м3
	117 543,81
	91 896,70
	

	VII
	Нормативтік техникалық ысыраптар
	%
	0,04
	0,02
	

	
	
	мың м3
	4 173,36
	1 937,76
	

	 IX
	Тариф (ҚҚС-сыз)
	теңге/

    мың/м3
	5 896,57
	5 896,57
	


Қызылорда өндірістік филиалының тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау бойынша 2026 жылдың жартыжылдық тарифтік сметаның орындалуы (алдын-ала деректер)
	№ 
	Көрсеткіш атауы 
	Өлшем бірлігі
	Бекітілген тарифтік сметада көзделген  
	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері
	Пайыздық ауытқу

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде
	тыс. тенге
	2 802 882,38
	1 053 572,68
	-62

	1
	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде
	- // -
	565 701,76
	217 336,69
	-62

	1.1
	Өз мұқтаждықтары мен нормативтік ысыраптарға арналған газ
	- // -
	535 219,80
	215 891,72
	-60

	1.2
	Энергия
	- // -
	6 535,68
	1 444,97
	-78

	1.3
	Шикізат және материалдар
	- // -
	23 946,27
	0
	-100

	2
	Еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы, оның ішінде
	- // -
	824 560,44
	357 812,66
	-57

	2.1
	Өндірістік персоналдың жалақысы
	- // -
	722 567,38
	313 553,49
	-57

	2.2
	Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар
	- // -
	55 026,18
	23 878,19
	-57

	2.3
	МӘМС
	- // -
	21 677,02
	9 406,60
	-57

	2.4
	ЖБМЗЖ
	 - // -
	25 289,86
	10 974,37
	-57

	3
	Амортизация
	- // -
	778 606,33
	388 957,46
	-50

	4
	Жөндеу, барлығы, оның ішінде
	- // -
	215 176,93
	0
	-100

	4.1
	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін жөндеу
	- // -
	215 176,93
	0
	-100

	5
	Басқа шығындар, оның ішінде (ашып жазу):
	- // -
	97 085,95
	14 188,51
	-85

	5.1
	Байланыс қызметтеріне ақы төлеу
	- // -
	5 986,58
	1 968,22
	-67

	5.2
	Іссапар шығыстары
	- // -
	9 360,41
	2 435,74
	-74

	5.3
	Коммуналдық қызметтер (сумен жабдықтау)
	- // -
	2 869,99
	130,34
	-95

	5.4
	Кадрларды даярлау және біліктілікті арттыру
	- // -
	2 694,73
	1 177,76
	-56

	5.5
	Компьютерлер мен оргтехникаларды ұстауға арналған шығын материалдары
	- // -
	2 050,11
	494,96
	-76

	5.6
	Кеңсе шығыстары
	- // -
	2 835,48
	714,07
	-75

	5.7
	Шаруашылық шығындар
	- // -
	158,20
	0
	-100

	5.8
	Типографиялық шығындар
	- // -
	145,40
	167,60
	15

	5.9
	Жол жүру ақысын төлеу
	- // -
	3 569,83
	469,37
	-87

	5.10
	Еңбекті қорғау, оның ішінде:
	- // -
	62 735,22
	6 630,44
	-89

	5.10.1
	Арнайы киім және аяқ киім
	- // -
	36 801,00
	3 926,93
	-89

	5.10.2
	Жеке қорғаныс құралдары
	- // -
	6 595,18
	337,67
	-95

	5.10.3
	Арнайы тамақ (сүт)
	- // -
	105,48
	161,54
	53

	5.10.4
	Кір сабын
	- // -
	64,28
	45,95
	-29

	5.10.5
	Медициналық тексеру
	- // -
	1 235,79
	0
	-100

	5.10.6
	Ауысым алдындағы медициналық тексеру
	- // -
	8 917,36
	2 158,35
	-76

	5.10.7
	Ауыз су
	- // -
	4 336,13
	0
	-100

	5.11
	Үй-жайларды жалға алу
	- // -
	4 680,00
	0
	-100

	6
	Өндірістік сипаттағы бөгде ұйымдардың қызметтері
	- // -
	321 750,96
	75 277,36
	-77

	6.1
	Аспаптарды тексеру жөніндегі қызметтер
	- // -
	3 062,65
	0
	-100

	6.2
	ҚТҚ шығару
	
	298,00
	60,00
	-80

	6.3
	Ведомстводан тыс күзет
	- // -
	23 722,08
	8 562,50
	-64

	6.4
	Техникалық қызмет көрсету ЖВЖ (жоғары вольтты желілер), СТТҚС (сыртқы толық трансформаторлық қосалқы станция) және ГГРП найзағай бұрғыштарын сынау
	- // -
	27 372,37
	1 523,16
	-94

	6.5
	Өрт Автоматты дабылына қызмет көрсету
	- // -
	1 700,37
	206,00
	-88

	6.6
	Атмосфераға парник газдары шығарындыларының көздерін түгендеу
	- // -
	362,00
	187,74
	-48

	6.7
	Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету
	- // -
	848,00
	269,10
	-68

	6.8
	Сақтандыру
	- // -
	9 900,98
	3 642,50
	-63

	6.9
	Өндірістік-экологиялық бақылауды жүзеге асыру
	- // -
	1 968,24
	1 012,14
	-49

	6.10
	Өрт қауіпсіздігі жөніндегі іс-шаралар
	- // -
	14 763,00
	321,75
	-98

	6.11
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуына техникалық сараптама қорытындысы
	- // -
	2 510,00
	2 326,50
	-7

	6.12
	Көлікті жалдау қызметтері
	- // -
	111 676,95
	56 147,25
	-50

	6.13
	Еңбек жағдайлары бойынша жұмыс орындарын өндірістік бақылау
	- // -
	4 002,84
	0
	-100

	6.14
	Қалдықтарды кәдеге жарату
	- // -
	683,08
	1 018,73
	49

	6.15
	Газ құбырының диагностикасы
	- // -
	111 312,50
	0
	-100

	6.16
	Қазандыққа техникалық қызмет көрсету
	- // -
	1 800,00
	0
	-100

	6.17
	Жылыту жүйесін жуу және сығымдау жөніндегі қызметтер
	- // -
	520,00
	0
	-100

	6.18
	Атмосфераға ластаушы заттардың жол берілетін шығарындылары нормативтерінің жобасын түзетуді әзірлеу
	- // -
	5 247,90
	0
	-100

	II
	Барлық кезеңнің шығыстары, оның ішінде:
	- // -
	490 919,12
	194 057,28
	-60

	7
	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы: оның ішінде:
	- // -
	328 718,56
	156 370,68
	-52

	7.1
	Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы
	- // -
	3 858,71
	3 244,81
	-16

	7.2
	Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар
	- // -
	293,75
	247,00
	-16

	7.3
	МӘМС
	- // -
	115,76
	97,34
	-16

	7.4
	ЖБМЗЖ
	 - // -
	135,05
	113,57
	-16

	7.5
	Амортизация 
	- // -
	154,44
	83,13
	-46

	7.6
	Салықтар
	- // -
	318 426,59
	151 002,04
	-53

	7.6.1
	мүлік салығы
	- // -
	314 444,14
	148 909,75
	-53

	7.6.2
	жер салығы
	- // -
	321,77
	0
	-100

	7.6.3
	бюджетке төленетін басқа да төлемдер
	- // -
	1 939,90
	1 231,89
	-36

	7.6.4
	Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы
	- // -
	1 720,79
	860,40
	-50

	7.7
	Байланыс қызметтеріне арналған шығыстар
	- // -
	1 838,1
	210,47
	-89

	7.8
	Іссапар шығындары
	- // -
	249,54
	442,89
	77

	7.10
	Бөгде ұйымдардың қызметтері
	- // -
	2 679,86
	549,67
	-79

	7.10.1
	Біліктілікті арттыруға арналған шығыстар
	- // -
	165,40
	50,23
	-70

	7.10.2
	Пошта қызметтерінің шығындары
	- // -
	829,30
	102,25
	-88

	7.10.3
	Ақпараттық қызметтер
	- // -
	653,70
	10,22
	-98

	7.10.4
	Желіге және БҚ қызмет көрсету
	- // -
	1 031,46
	386,96
	-62

	7.11
	Басқа да шығыстар, оның ішінде
	- // -
	966,71
	379,75
	-61

	7.11.1
	БАҚ шығыстары
	- // -
	932,75
	341,50
	-63

	7.11.2
	Сақтандыру
	- // -
	33,96
	38,25
	13

	8
	Сыйақы төлеуге арналған шығыстар
	- // -
	162 200,554
	37 686,60
	-77

	III
	Қызмет көрсетуге арналған барлық шығындар
	- // -
	3 293 801,49
	1 247 629,96
	-62

	IV
	Пайда
	- // -
	1 557 917,96
	1 482 591,40
	5

	V
	Барлық кірістер
	- // -
	4 851 719,45
	2 730 221,36
	-44

	VI
	Көрсетілетін қызметтердің көлемі
	мың м3
	835 008,82
	469 886,89
	-44

	VII
	Нормативтік ысыраптар
	мың м3
	22 209,064
	11 859,576
	-47

	VIII
	Тариф (ҚҚС-сыз)
	теңге/мың м3
	5 810,38
	5 810,38
	0


Ауытқулардың себептері: 

-2026 жылдың жартыжылдығында уәкілетті орган бекіткен тарифтік сметаларда көзделген нақты шығындардың ауытқуы толық емес күнтізбелік жылдағы осы көрсеткіштердің көрсетілуіне байланысты.
2026 жылдың жартыжылдығы бойынша Қостанай өндірістік филиалының тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау жөніндегі тарифтік сметаның орындалуы (алдын ала деректер)

	№
	Көрсеткіш атауы 
	Өлшем бірлігі
	Бекітілген тарифтік сметада көзделген  
	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері
	Пайыздық ауытқу

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде
	мың теңге
	2 160 839,92
	979 713,73
	-55

	1
	Материалдық шығындар, барлығы
	-//-
	461 235,44
	197 594,96
	-57

	1.1
	Өз мұқтаждықтары мен ысыраптарға арналған газ
	-//-
	454 070,50
	192 469,52
	-58

	1.2
	Шикізат және материалдар
	-//-
	2 776,44
	1 736,06
	-37

	1.3
	Катодты станцияларға арналған электр энергиясы
	-//-
	4 388,51
	3 389,38
	-23

	2
	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы
	-//-
	929 845,51
	406 613,45
	-56

	2.1
	Жалақы
	-//-
	798 836,35
	349 324,27
	-56

	2.2
	Әлеуметтік салық
	-//-
	79 084,80
	34 583,10
	-56

	2.3
	МӘМС аударымдары 
	-//-
	23 965,09
	10 479,73
	-56

	2.4
	Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары (ЖМЗЖ)
	-//-
	27 959,27
	12 226,35
	-56

	3
	Амортизация, оның ішінде
	-//-
	447 424,03
	223 712,02
	-50

	 
	ИБ іске асыру 
	-//-
	447 424,03
	223 712,02
	-50

	4
	Жөндеу барлығы
	-//-
	85 611,87
	12 970,61
	-85

	4.1
	НҚ құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу
	-//-
	85 611,87
	12 970,61
	-85

	5
	Барлық басқа шығындар, оның ішінде:
	-//-
	236 723,06
	138 822,70
	-41

	5.1
	Негізгі құралдарды ағымдағы жөндеу және қызмет көрсету
	-//-
	265,23
	59,18
	-78

	5.2
	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
	-//-
	14 702,62
	12 624,52
	-14

	5.3
	ЕА тексеру
	-//-
	1 702,03
	0
	-100

	5.4
	Байланыс қызметтері
	-//-
	1 123,40
	1 118,92
	0

	5.5
	Оргтехникаға арналған шығыстар
	-//-
	689,59
	236,70
	-66

	5.6
	Коммуналлық қызметтер
	-//-
	20 110,86
	13 152,75
	-35

	5.7
	Дайындық және біліктілікті арттыру
	-//-
	3 979,07
	0
	-100

	5.8
	Іссапар қызметтері
	-//-
	1 475,17
	917,11
	-38

	5.9
	Сақтандыру
	-//-
	7 650,20
	4 239,95
	-45

	5.10
	Бөгде ұйымдардың қызметтері
	-//-
	1 482,34
	1 732,50
	17

	5.11
	Тарату газ құбырларын пайдалану және ТҚ
	-//-
	19 543,60
	0
	-100

	5.12
	Көлік шығыстары
	-//-
	163 998,95
	104 741,08
	-36

	II
	Кезең шығыстары, барлығы
	-//-
	571 303,34
	442 430,97
	-23

	6
	Жалпы және әкімшілік шығыстар:
	-//-
	256 767,34
	132 453,21
	-48

	6.1
	Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы
	-//-
	3 768,10
	6 675,68
	77

	6.2
	Әлеуметтік салық
	-//-
	373,04
	535,60
	44

	6.3
	МӘМС аударымдары
	-//-
	113,04
	200,27
	77

	6.4
	Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары (ЖМЗЖ)
	-//-
	131,88
	153,60
	16

	6.5
	Амортизация
	-//-
	4 490,03
	2 245,02
	-50

	6.6
	Іссапар қызметтері
	-//-
	793,07
	369,59
	-53

	6.7
	Банк қызметтері
	-//-
	3 069,19
	1 722,46
	-44

	6.8
	Дайындық және біліктілікті арттыру
	-//-
	45,60
	0
	-100

	6.9
	Сақтандыру
	-//-
	29,87
	12,82
	-57

	6.10
	Салықтар
	-//-
	222 577,29
	103 840,58
	-53

	6.11
	Байланыс қызметтері
	-//-
	2 449,93
	1 675,45
	-32

	6.12
	Заң қызметтері
	-//-
	5 358,09
	8 047 06
	50

	6.13
	БАҚ
	-//-
	720,00
	300,28
	-58

	6.14
	Пошта қызметтері
	-//-
	217,39
	109,06
	-50

	6.15
	Кеңсе тауарлары
	-//-
	1 691,30
	371,89
	-78

	6.16
	Шаруашылық шығыстар
	-//-
	135,00
	52,70
	-61

	6.17
	Типографиялық шығыстар
	-//-
	378,00
	293,80
	-22

	6.18
	Оргтехникға арналған шығыстар
	-//-
	564,44
	316,66
	-44

	6.19
	Өзгелер
	-//-
	712,00
	395,00
	-45

	6.20
	Автокөлік шығыстары
	-//-
	9 150,06
	5 135,69
	-44

	7
	Сыйақы төлеуге арналған шығыстар
	-//-
	19 058,31
	14 500,08
	-24

	8
	Негізгі қарызды төлеуге арналған шығыстар
	-//-
	295 477,69
	295 477,69
	0

	III
	Қызмет көрсетуге арналған барлық шығындар
	-//-
	2 732 143,26
	1 422 144,70
	

	IV

 
	Пайда, оның ішінде
	-//-
	659 037,78
	583 900,84
	

	
	Инвестициялық бағдарламаны орындауға
	-//-
	659 037,78
	583 900,84
	

	
	2024 есеп бойынша негізсіз алынған табыс
	-//-
	242,88
	
	

	V
	Барлық кіріс
	-//-
	3 390 938,15
	2 006 045,54
	

	
	2026 жылғы 01 қаңтар - 31 наурыз
	
	1 251 026,74
	1 567 463,40
	

	
	2026 жылғы 01 сәуір - 31 желтоқсан
	
	2 139 911,42
	438 582,13
	

	VI
	Көрсетілетін қызметтердің көлемі
	мың м3
	709 875,19
	411 258,36
	

	
	2026 жылғы 01 қаңтар - 31 наурыз
	
	289 757,00
	324 802,97
	

	
	2026 жылғы 01 сәуір - 31 желтоқсан
	
	420 118,19
	86 455,39
	

	VII
	Нормативтік техникалық ысыраптар
	%
	1.73
	1,35
	

	
	
	мың м3
	12 300,00
	5 535,29
	

	VIII
	Тариф (ҚҚС-сыз)
	теңге/           мың м3
	4 776,81
	4 825,89 / 5 072,93
	

	
	Тариф (ҚҚС-сыз) 2026 жылғы 01 қаңтар - 31 наурыз
	
	4 317,50
	4 825,89
	

	
	Тариф (ҚҚС-сыз) 2026 жылғы 01 сәуір - 31 желтоқсан
	
	5 093,59
	5 072,93
	 


Ауытқулардың себептері: 

- 2026 жылғы жартыжылдықта уәкілетті орган бекіткен тарифтік сметада көзделген шығындармен салыстырғанда іс жүзіндегі шығындардың ауытқуы көрсетілген көрсеткіштердің толық емес күнтізбелік жылда көрсетілуіне негізделген.

Маңғыстау өндірістік филиалының тарату жүйелері бойынша тауарлық газды тасымалдау бойынша тарифтік сметаны орындау 2026 жылдың жартыжылдығында (алдын ала деректер)

	№
	Көрсеткіштердің атауы
	Өлшем бірлігі
	Бекітілген тарифтік сметада көзделген
	2026 жылдың жартыжылдығындағы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері
	Пайыздық ауытқу

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде
	мың.теңге
	4 927 253
	2 056 556
	-58

	1
	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде
	-//-
	937 181
	266 810
	-72

	1.1
	Өз қажеттіліктері мен техникалық шығындарға арналған Газ
	-//-
	922 324
	262 640
	-72

	1.2
	Шикізат және материалдар
	-//-
	12 102
	3 159
	-74

	1.3
	Электроэнергия
	-//-
	2 755
	1 011
	-63

	2
	Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы, оның ішінде
	-//-
	1 853 026
	832 580
	-55

	2.1
	Өндірістік персоналдың жалақысы
	-//-
	1 596 473
	679 944
	-57

	2.2
	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар
	-//-
	152 782
	92 385
	-40

	2.3
	МӘМС
	-//-
	47 894
	30 142
	-37

	2.4
	Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары
	-//-
	55 877
	30 109
	-46

	3
	Амортизация
	-//-
	1 385 001
	700 453
	-49

	4
	Жөндеу, барлығы, оның ішінде
	-//-
	298 815
	60 626
	-80

	4.1
	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін жөндеу
	-//-
	298 815
	60 626
	-80

	5
	Басқа шығындар
	-//-
	453 230
	196 087
	-57

	5.1
	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
	-//-
	36 264
	6 182
	-83

	5.2
	Басқа шығындар, соның ішінде:
	-//-
	19 724
	8 670
	-56

	5.2.1
	Іс-сапар шығындары
	-//-
	10 630
	3 313
	-69

	5.2.2
	Коммуналдық қызметтер
	-//-
	4 536
	2 246
	-50

	5.2.2.1
	Электроэнергия
	-//-
	2 393
	1 219
	-49

	5.2.2.2
	Су
	-//-
	965
	598
	-38

	5.2.2.3
	ҚТҚ шығару
	-//-
	1178
	429
	-64

	5.2.3
	Типографиялық шығындар
	-//-
	1155
	720
	-38

	5.2.4
	Біліктілікті арттыру
	-//-
	1 874
	320
	-83

	5.2.5
	Ұйымдастыру техникасына арналған шығыстар
	-//-
	1 529
	2 071
	35

	5.3
	Өндірістік сипаттағы Бөгде ұйымдардың қызметтері
	-//-
	397 242
	181 235
	-54

	5.3.1
	Ведомстводан тыс күзет
	-//-
	50 860
	27 954
	-45

	5.3.2
	Парниктік газдарды түгендеу
	-//-
	311
	409
	32

	5.3.3
	Аспаптарды тексеру жөніндегі қызметтер
	-//-
	2 231
	0
	-100

	5.3.4
	Климаттық (кондиционерлік) жабдыққа техникалық қызмет көрсету
	-//-
	1141
	0
	-100

	5.3.5
	Дезинфекция
	-//-
	1735
	724
	-58

	5.3.6
	Техникалық сараптама жүргізу
	-//-
	1 425
	1 410
	-1

	5.3.7
	Қазандық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету
	-//-
	420
	0
	-100

	5.3.8
	Көлікті жалға алу
	-//-
	336 902
	148 648
	-56

	5.3.9
	Технологиялық электр жабдықтарын зерттеу
	-//-
	0
	0
	 

	5.3.10
	Газ құбырларын техникалық тексеру (сараптау) 
	-//-
	2 217
	2 090
	-6

	II
	Барлық кезеңнің шығыстары, оның ішінде
	-//-
	588 293
	281 011
	-52

	6
	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы: оның ішінде:
	-//-
	541 587
	252 723
	-53

	6.1
	Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы
	-//-
	6 652
	7 642
	15

	6.2
	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар
	-//-
	637
	759
	19

	
	МӘМС
	-//-
	200
	327
	64

	
	Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары
	-//-
	233
	402
	73

	6.3
	Салықтар
	-//-
	455 539
	229 668
	-50

	6.3.1
	Мүлік салығы
	-//-
	443 560
	224 209
	-49

	6.3.2
	Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы
	-//-
	11 748
	5 059
	-57

	6.3.3
	Қоршаған ортаның ластануы үшін төлем
	-//-
	204
	106
	-48

	6.3.4
	Басқа салық төлемдері (алымдар, лицензиялар)
	-//-
	27
	1
	-96

	6.4
	Өзге де шығындар, барлығы, оның ішінде:
	-//-
	78 326
	293
	-100

	6.4.1
	Амортизация
	-//-
	0
	0
	 

	6.4.2
	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері
	-//-
	18 708
	6 231
	-67

	6.4.2.1
	Байланыс қызметтері
	-//-
	6 074
	1 767
	-71

	6.4.2.2
	Пошта қызметтері
	-//-
	311
	87
	-72

	6.4.2.3
	Желіге және бағдарламалық қамтамасыз етуге қызмет көрсету (серверлік жабдық, 1С)
	-//-
	768
	158
	-79

	6.4.2.4
	БАҚ-та хабарландырулар жариялау
	-//-
	1 655
	424
	-74

	6.4.2.5
	Мұрағаттық деректерді электрондық сканерлеу және ғылыми-техникалық өңдеу
	-//-
	2100
	0
	-100

	6.4.2.6
	Көлікті жалға алу
	-//-
	7 800
	3 795
	-51

	6.4.3
	Басқа шығындар, соның ішінде:
	-//-
	59 618
	7 987
	-87

	6.4.3.1
	Кеңсе тауарларына арналған шығыстар
	-//-
	2 615
	1 106
	-58

	6.4.3.2
	Шаруашылық қажеттіліктер
	-//-
	749
	0
	-100

	6.4.3.3
	Сақтандыру
	-//-
	18 327
	5 644
	-69

	6.4.3.4
	Заң қызметтері
	-//-
	37 222
	698
	-98

	6.4.3.5
	Іс-сапар шығындары
	-//-
	705
	539
	-24

	7
	Сыйақы төлеуге арналған шығыстар
	-//-
	46 706
	28 288
	-39

	III
	Қызмет көрсетуге арналған барлық шығындар
	-//-
	5 515 546
	2 337 567
	 

	IV
	Пайда
	-//-
	4 659 774
	1 756 864
	 

	V
	Барлық кірістер
	-//-
	10 175 320
	4 094 431
	 

	VI
	Көрсетілетін қызметтердің көлемі
	тыс.м3
	2 923 041
	1 526 039
	 

	VII
	Нормативтік техникалық шығындар
	тыс.м3
	27 653
	9 730
	 

	VIII
	Тариф (ҚҚС-сыз)
	тенге/тыс.м3
	3 481,07
	3 084,27 /
2 436,40
	 


Ауытқулардың себептері:

- 2026 жылдың жартыжылдығында уәкілетті орган бекіткен тарифтік сметалармен салыстырғанда нақты шығындардың ауытқуы толық емес күнтізбелік жылдағы осы көрсеткіштердің көрсетілуіне байланысты.

Шымкент өндірістік филиалының тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау бойынша 2026 жылдың жартыжылдығында тарифтік сметаның орындалуы (алдын ала деректер)

	№
	Көрсеткіш атауы 
	Өлшем бірлігі
	Бекітілген тарифтік сметада көзделген  
	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері
	Пайыздық ауытқу

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде
	мың теңге
	8 371 450,77
	5 018 709,74


	-40

	1
	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде
	-//-
	3 097 566,32
	2 886 595,11
	-6

	1.1
	Өз мұқтаждықтары мен техникалық ысыраптарға арналған газ
	-//-
	3 097 566,32
	2 886 595,11
	-6

	1.2
	Шикізат және материалдар
	-//-
	
	
	

	2
	Еңбекақы төлеуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде
	-//-
	2 900 802,41
	1 160 608,61
	-60

	2.1
	Өндірістік персоналдың жалақысы
	-//-
	2 513 693,60
	997 086,43
	-60

	2.2
	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар
	-//-
	248 855,67
	98 711,56
	-60

	2.3
	МӘМС
	-//-
	75 410,81
	29 912,59
	-60

	2.4
	ОПВР
	-//-
	62 842,34
	34 898,03
	-44

	3
	Амортизация
	-//-
	1 452 001,69
	688 358,02
	-52

	4
	Барлық жөндеу жұмыстары, оның ішінде:
	-//-
	7 669,79
	0,00
	-100

	4.1
	Негізгі қорлардың құнын арттыруға әкелмейтін жөндеу жұмыстары
	-//-
	7 669,79
	0,00
	-100

	5
	Өзге де шығыстар, барлығы, оның ішінде:
	-//-
	913 410,56
	283 148,00
	-69

	5.1
	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
	-//-
	48 236,66
	16 760,48
	-65

	5.2
	Байланыс қызметтеріне ақы төлеу
	-//-
	16 529,00
	5 001,13
	-69

	5.3
	Электр энергиясы (катодтық станциялар үшін)
	-//-
	5 772,67
	1 473,44
	-74

	5.4.
	Басқа шығындар, оның ішінде:
	-//-
	29 279,46
	14 628,41
	-50

	5.4.1.
	Іссапар шығыстары
	-//-
	6 390,01
	2 668,46
	-58

	5.4.2.
	Жол ақысын төлеу шығыстары
	-//-
	202,92
	3 795,22
	1 770

	5.4.3.
	Аспаптарды тексеру жөніндегі қызметтер
	-//-
	5 626,21
	0,00
	-100

	5.4.4.
	Кадрларды даярлау және біліктілігін арттыру
	-//-
	2 451,33
	219,34
	-91

	5.4.5.
	Сақтандыру
	-//-
	6 237,16
	6 946,36
	11

	5.4.6.
	Компьютерлер мен оргтехникаларды ұстауға арналған шығын материалдары
	-//-
	5 122,56
	181,70
	-96

	5.4.7.
	Типографиялық шығыстар
	-//-
	289,65
	0,00
	-100

	5.4.8.
	Кеңсе тауарлары
	-//-
	1 971,35
	817,33
	-58

	5.4.9.
	Шаруашылық шығындар
	-//-
	988,27
	0,00
	-100

	5.5.
	Өндірістік сипаттағы бөгде ұйымдардың қызметтері
	-//-
	813 592,76
	245 284,55
	-70

	5.5.1.
	Өндірістік экологиялық бақылауды жүзеге асыру
	-//-
	949,74
	264,83
	-72

	5.5.2.
	Жерасты газ құбырларын төсеуге және жөндеуге байланысты жер жұмыстарын жүргізуге рұқсат алу
	
	735,56
	0,00
	-100

	5.5.3.
	Жерасты газ құбырларын жөндеу бойынша жер жұмыстарын жүргізгеннен кейін асфальтбетон жабындарын қалпына келтіру жөніндегі қызметтер
	-//-
	4 126,10
	1 224,18
	-70

	5.5.4.
	Энергетикалық жабдықты зерттеу
	-//-
	1 435,78
	951,85
	-34

	5.5.5.
	«Парник газдары шығарындыларының көздерін түгендеу» жобасын әзірлеу


	-//-
	2 237,39
	147,56
	-93

	5.5.6.
	Күзет қызметтері
	-//-
	18 853,60
	8 797,32
	-53

	5.5.7.
	Таратушы газ құбырларын пайдалану және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер, оның ішінде:
	-//-
	298 200,42
	39 725,09
	-87

	5.5.7.1.
	СБШ-ны күтіп-ұстауға арналған материалдар
	-//-
	298 200,42
	39 725,09
	-87

	5.5.7.2.
	«Интергаз Орталық Азия» АҚ Шымкент магистральдық газ құбырлары басқармасы (МГҚБ) филиалының шарты бойынша
	-//-
	0,00
	0,00
	 

	5.5.8.
	Жүргізушімен бірге көлік құралдарын жалға беру қызметтері
	-//-
	484 532,56
	194 173,71
	-60

	5.5.9.
	Газ құбырларының техникалық жай-күйіне сараптама жүргізу
	-//-
	456,84
	0,00
	-100

	5.5.10.
	ИБ орындау бойынша техникалық сараптама қызметтері
	-//-
	1 821,47
	0,00
	-100

	5.5.11.
	Қазандыққа техникалық қызмет көрсету
	-//-
	243,31
	0,00
	-100

	II
	Кезең шығыстары барлығы, оның ішінде
	-//-
	575 406,23
	257 374,34
	-55

	6
	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы: оның ішінде:
	-//-
	575 406,23
	257 374,34
	-55

	6.1
	Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы
	-//-
	11 890,98
	10 841,20
	-9

	6.2
	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар
	-//-
	1 177,21
	1 073,28
	-9

	6.3
	МӘМС
	-//-
	356,73
	325,24
	-9

	6.4
	ОПВР
	-//-
	297,27
	379,44
	28 

	6.3
	Салықтар және бюджетке төленетін өзге де төлемдер
	-//-
	535 189,22
	223 958,81
	-58

	6.3.1.
	мүлік салығы
	-//-
	534 058,71
	223 817,65
	-58

	6.3.2.
	жер салығы
	-//-
	933,48
	0,00
	-100

	6.3.3.
	бюджетке төленетін басқа да төлемдер
	-//-
	197,03
	141,17
	-28

	6.4
	Амортизация
	-//-
	5 344,04
	2 678,86
	-50

	6.5
	Басқа шығыстар, оның ішінде:
	-//-
	21 150,79
	18 117,52
	-14

	6.5.1
	Коммуналдық қызметтер, оның ішінде:
	-//-
	8 150,51
	2 538,66
	-69

	6.5.1.1
	электр энергиясының шығыстары
	-//-
	6 316,38
	2 110,65
	-67

	6.5.1.2
	сумен жабдықтау бойынша шығыстар
	-//-
	1 726,84
	428,01
	-75

	6.5.1.3
	қоқысты шығару бойынша шығыстар
	-//-
	107,29
	0,00
	-100

	6.5.2
	бөгде ұйымдардың қызметтері
	-//-
	8 059,00
	14 867,11
	84

	6.5.2.1
	байланыс қызметтеріне арналған шығыстар
	-//-
	504,06
	116,71
	-77

	6.5.2.2
	мерзімді басып шығару шығыстары
	-//-
	96,58
	10,89
	-89

	6.5.2.3
	пошта қызметтеріне арналған шығыстар
	-//-
	506,09
	472,57
	-7

	6.5.2.4
	компьютерлер мен оргтехникаларды ұстауға арналған шығын материалдары
	-//-
	177,63
	0,00
	-100

	6.5.2.5
	ағымдағы жөндеу және НҚ техникалық қызмет көрсету
	-//-
	234,59
	213,49
	-9

	6.5.2.6
	дезинфекциялау шығындары
	-//-
	50,47
	162,20
	221

	6.5.2.7
	БАҚ-та хабарландыруларды жариялауға арналған шығыстар
	-//-
	1 381,29
	489,00
	-65

	6.5.2.8
	біліктілікті арттыруға арналған шығыстар
	-//-
	284,44
	0,00
	-100

	6.5.2.9
	мүлікті және онымен мәмілелерді тіркеу жөніндегі қызметтер
	-//-
	745,20
	6,58
	-99

	6.5.2.10
	мүлікті бағалау жөніндегі қызметтер
	-//-
	189,03
	0,00
	-100

	6.5.2.11
	күзет қызметтері
	-//-
	1 252,93
	1 124,81
	-10

	6.5.2.12
	желі және бағдарламалық қамтамасыз етуге қызмет көрсету
	-//-
	2 636,68
	176,61
	-93

	6.5.2.13
	бөгде ұйымдардың өзге де қызметтері
	-//-
	 
	12 094,25
	 

	6.5.3
	іссапар шығыстары
	-//-
	322,38
	318,84
	-1

	6.5.4
	банк қызметтері
	-//-
	2 545,13
	 
	-100

	6.5.5
	Басқа шығыстар, оның ішінде:
	-//-
	2 073,77
	392,91
	-81

	6.5.5.1
	кеңсе тауарларына арналған шығыстар
	-//-
	39,74
	38,94
	-2

	6.5.5.2
	шаруашылық қажеттіліктер
	-//-
	40,47
	0,00
	-100

	6.5.5.3
	сақтандыру
	-//-
	30,87
	47,46
	54

	6.5.5.4
	заң қызметтері
	-//-
	1 962,70
	306,51
	-84

	7
	Сыйақыларды төлеуге арналған шығыстар
	-//-
	77 159,95
	18 426,76
	-76

	III
	Барлық шығындар
	-//-
	9 024 016,94
	5 294 510,84
	

	IV
	Пайда
	-//-
	53 885,67
	-258 545,17
	

	V
	Барлық кірістер
	-//-
	9 077 902,61
	5 035 965,67
	

	VII
	Көрсетілетін қызметтердің көлемі
	мың м3
	1 794 957,03
	976 766,85
	

	VII
	Нормативтік техникалық ысыраптар
	% 
	4,5%
	7,8%
	

	
	
	мың м3
	80 773,07
	76 044,85
	

	VIII
	Тариф (ҚҚС-сыз)
	теңге / мың м3
	5 057,45
	5 155,75
	


    Ауытқулардың себептері: 

- нақты қалыптасқан шығындар негізінде орындаумау, оның ішінде тендерлік рәсімдерді жүргізу нәтижесінде 

 - қызметтер құнының қымбаттауы, шығындардың ұлғаюы нәтижесінде артық шығын.

2026 жылға реттеліп көрсетілетін қызмет бойынша Қоғам қызметінің негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштері 
	Көрсеткіш атауы
	Факт 2025 ж, 

млн. тг
	Факт 2026ж жартыжылдық, 

млн. тг

	Газ тасымалдаудан түсетін кірістер
	55 458
	32 785

	Газ тасымалдау бойынша шығыстар
	48 523
	23 613

	Өндірістік шығыстар
	42 171
	21 498

	Әкімшілік шығыстар
	6 352
	2 098

	Қаржылық шығыстар
	3 257
	391

	Салықтан кейінгі қаржылық нәтиже
	10 405
	9 172


2026 жылғы жартыжылдық қаржы-экономикалық көрсеткіштердің 2025 жылмен салыстырғанда өзгеруі жекелеген өңірлерде тауарлық газды тасымалдау көлемінің ұлғаюына және заңнамада көзделген нормалар шеңберінде тауарлық газды тасымалдауға уәкілетті орган бекіткен тарифтердің ұлғаюымен жалпы пайданың ұлғаюына байланысты

2026 жылға реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемдері

2026 жылдың жартыжылдығы тарату жүйелері бойынша газ тасымалдаудың жалпы нақты көлемі 7508 млн. м3 құрады, бұл тарифтік сметаларда жоспарланғаннан 46%  төмен.

	Көрсеткіш атауы
	ТС бойынша жоспар,
	Факт,

	
	млн. м3
	млн. м3

	Алматы қ., Алматы облысы
	2 082
	1 207

	Алматы облысы
	1 531
	1 010

	Астана қ.
	733
	401

	Атырау облысы
	1 300
	466

	Шығыс Қазақстан облысы
	34
	14

	Жамбыл облысы
	877
	439

	Батыс Қазақстан облысы
	889
	524

	Қарағанды облысы
	124
	64

	Қостанай облысы 
	710
	411

	Қызылорда облысы 
	835
	470

	Маңғыстау облысы 
	2 923
	1 526

	Түркістан облысы, Шымкент қ.
	1 795
	977

	Барлығы
	13 832
	7 508


Тауарлық газды тасымалдау көлемінің төмендеуі:

 -жылыту кезеңіндегі жылы ауа райы жағдайларына,

 - тұтынушылардың жоспардан тыс өндірістік жөндеу жұмыстарын жүргізуіне байланысты.

Бұл ретте елді мекендерді газдандыру, бюджет қаражаты есебінен салынған жергілікті атқарушы органдардың газ құбырларын сенімгерлік басқаруға беруі бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстарға байланысты жекелеген өңірлердегі көлемдер бойынша шамалы өсім байқалады.

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді  тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы


Қоғам «Табиғи монополиялар туралы» ҚР Заңының 26-бабының талаптарына сәйкес: 

- заңнама талаптарына сәйкес бекітілген тариф бойынша реттелетін қызметті ұсынады;

- реттелетін қызметтерді тұтынушыларға тең жағдай жасайды;

- бекітілген инвестициялық бағдарламаның іс-шараларын орындайды;

- компанияның интернет сайтында қолданыстағы тарифтер, бағалар, тарифтік сметалардың орындалуы, инвестициялық бағдарламалар, қолжетімді қуаттардың болуы және т.б. туралы ақпаратты орналастырады;

– өндірістің ең тиімді әдістері мен технологияларын таңдайды – 2009 жылдан бастап полиэтиленді газ желілерін салу бөлігінде жаңа технология қолданылады, газ шығынын технологиялық есепке алу үшін жаңа аспаптармен жабдықталған газ шығынын есепке алу тораптары орнатылған;

- 13 өңірде тұтынушыларға ыңғайлы болу үшін газбен жабдықтау мәселелері бойынша халыққа қызмет көрсету орталықтары жұмыс істейді (Алматы ӨФ Жетісу ӨФ, Шымкент ӨФ, Түркістан ӨФ, Жамбыл ӨФ, Қызылорда ӨФ, Ақтөбе ӨФ, Батыс Қазақстан ӨФ, Атырау ӨФ, Маңғыстау ӨФ Қостанай ӨФ, Астана қ., Қарағанды қ.).

- жылыту маусымы кезеңінде республикалық, жергілікті телеарналарда, халыққа қызмет көрсету жөніндегі операциялық қызметтерде тұрмыста газды қауіпсіз пайдалану туралы бейнероликтерді трансляциялау қамтамасыз етіледі, БАҚ-та қауіпсіздік жөнінде жадынамалар жарияланады, жеке және ұжымдық сектордың тұтынушылары арасында түсініктемелер өткізіле отырып, жиындар өткізіледі, газға қосылу және газды қауіпсіз пайдалану жөніндегі түсіндірмелермен үй-үйді аралап түсіндіру жұмыстары жүргізіледі, қауіпсіздік және газдану сигнализаторларын орнату қажеттілігі туралы парақшалар-жадынамалар таратылады, жергілікті телеарналарда газдандыру және тұрмыста газды қауіпсіз пайдалану мәселелері бойынша тікелей эфирлер өткізіледі;

- техникалық шарттарды беруге өтінім беру кезінде құжаттар тізбесі 4-ке дейін қысқартылды, атқарушылық-техникалық құжаттаманы тапсыру шеңберінде құжаттар тізбесі 7-ге дейін қысқартылды, азаматтар мен компаниялардың өтініштеріне жедел ден қою үшін бірыңғай байланыс орталығы құрылды, азаматтар мен компаниялардың өтініштеріне жедел ден қою үшін бірыңғай байланыс орталығы құрылды, 2023 жылдың қаңтарында газ маркетплейсі іске қосылды (https://market.ktga.kz) газ тұтыну жүйелерін жобалау және салу бойынша мердігерлік ұйымдарды іздеу бойынша тұтынушылар үшін 2023 жылдың қазан айынан бастап тұрғын үйлер мен объектілерді газдандыру үшін техникалық шарттарды онлайн-алудың ыңғайлы тәсіліне қол жеткізуді қамтамасыз ететін eGov.kz (https://egov.kz/services/GAZ01/) портал жұмыс істейді, eGov Mobile мобильді қосымшасы арқылы техникалық шарттарды алу сервисі, сондай-ақ газ жеткізу шарттарына электрондық қосымша келісімдер жасасу үшін веб-портал жұмыс істейді.

Бұдан басқа, eGov.kz порталында «Әлеуметтік әмиян» пилоттық жобасы жұмыс істейді, ол Шымкент қаласы мен Батыс Қазақстан облысында атаулы әлеуметтік және тұрғын үй көмегін алушыларды қолдауға бағытталған, қорытынды бойынша жобаны бүкіл Қазақстанға масштабтау туралы шешім қабылданды. Сондай-ақ, 2025 жылы газ тұтынушыларына ыңғайлы болу үшін Компания газ есептегіштерінің көрсеткіштерін енгізу үшін «QazaqGaz Aimaq» жаңа мобильді қосымшасын іске қосты және екінші деңгейдегі банктердің қосымшалары арқылы газға ақы төлеу үшін жаңа кэшбэк сервисін енгізді.
Қызмет перспективалары (даму жоспарлары), оның ішінде тарифтердің ықтимал өзгерістері туралы

Компания 2026 жылы төмендегілерді:

- қолданыстағы заңнаманың нормаларына сәйкес және қауіпсіз және үздіксіз газбен жабдықтауды қамтамасыз ету мақсатында тарифтерді олардың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін өзгертуге өтінімдерді беру;

- Ақтөбе, Алматы, Атырау, Шымкент өндірістік филиалдары бойынша, сондай-ақ Түркістан және Жетісу өндірістік филиалдары бойынша бекітілген тарифтердің, тарифтік сметалардың және инвестициялық бағдарламалардың қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты, 2027-2031 жылдарға арналған тарифтер мен инвестициялық бағдарламаларды бекітуге өтінімдер жіберу;

- қолданыстағы инвестициялық бағдарламаларды іске асыруды жалғастыру;

- газ тасымалдау және газбен жабдықтау саласындағы тарифтік және баға саясатын жетілдіруге қатысу;

- тұрмыста газды қауіпсіз қолдану қажеттілігі туралы тұтынушылармен жұмысты жалғастыруды жоспарлайды.

